## Лист1
Приложение 2
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований Ленинградской области в 2019 году
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2018 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | [6 empty] | 1
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - км / пог.м мостов
1 | МО Волосовский район |  | - | 0,12634/36,75 (1) | - | Не введен в эксплуатацию 1 объект: мостовой переход через реку Ссаба
2 | МО Гатчинский район |  | - | 0.4446 | - | Не введены в эксплуатацию 2 объекта: участок улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе и "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра
3 | МО Тихвинский район |  | 0,0/37,04 (1) | -
| ИТОГО по МО |  | 0,0/37,04 (1) | 0,57134/ 36,75 (1)
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту - км
1 | Сосновоборский гор.округ | км | 1.4839 | 0.13 | 0.13
2 | Бокситогорский район | км | 5.2255 | 10.91 | 10.58
3 | Волосовский район | км | 9.9142 | 10.7472 | 10.6197
4 | Волховский район | км | 10.6848 | 11.0152 | 10.2762
5 | Всеволожский район | км | 12.7767 | 10.1554 | 9.7491
6 | Выборгский район | км | 12.518 | 23.3878 | 24.3484
7 | Гатчинский район | км | 13.658 | 16.1498 | 15.521
8 | Кингисеппский район | км | 10.8075 | 11.361 | 11.357
9 | Киришский район | км | 4.244 | 2.334 | 2.334
10 | Кировский район | км | 8.92 | 7.497 | 7.5786
11 | Лодейнопольский район | км | 3.1679 | 5.242 | 5.242
12 | Ломоносовский район | км | 5.6336 | 6.3 | 6.5839
13 | Лужский район | км | 14.99 | 19.9573 | 19.9984
14 | Подпорожский район | км | 2.902 | 7.4873 | 7.7248
15 | Приозерский район | км | 9.4222 | 12.0133 | 12.1148
16 | Сланцевский район | км | 3.9075 | 7.7847 | 7.9487
17 | Тихвинский район | км | 5.216 | 5.5925 | 5.5925
18 | Тосненский район | км | 5.431 | 12.0266 | 12.0266
| ИТОГО по МО | км | 140.9028 | 180.091 | 179.7258