## Отчет по ГП за 1квартал 2020год
Приложение 1
ОТЧЕТ о реализации государственной программы
| Наименование государственной программы | "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Отчетный период: январь -декабрь 2020 года
Ответственный исполнитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (ДК)
№ п/п по ГП | Наименование ВЦП, основного мероприятия (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции) | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2020 году (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2021 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выполнено на 01.01.2021 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
[5 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
1 | Основное мероприятие: "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | Комтет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет), ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 2145604.6824 | 1730000 | 2145604.6824 | 0 | 0 | 1817600.7092 | 1730000 | 1817600.7092 | 0 | 0 | #REF! | 1820313.1514 | 1585740.833 | 0 | 0 | план 7 шт./факт 2шт./ 1,43км/102,3 пог.м | Выполнено 9 мероприятия из 14
1.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2015 | 3624776.6352 | 1730000 | 1894776.6352 | 0 | 0 | #REF! | 1730000 | 1617410.6308 | 0 | 0 | 0 | 1820313.1514 | 1489665.2606 | 0 | 0 | план 4 шт./факт 0 шт./ 1,43км/102,3 пог.м | выполнено 6 из 10 мероприятий
1.1.1 | Строительство подъезда к г. Всеволожск | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | #REF! | 0 | 5000 |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | план 1шт./факт 0 | мероприятие не выполнено
1.1.2. | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 480000 | 643526.4072 |  |  |  | 480000 | 639936.3717 |  |  |  | 680000 | 457477.534 |  |  | Техническая готовность 41,7 % | мероприятие выполнено
1.1.3. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 500000 | 566365.4162 |  |  |  | 500000 | 566365.4162 |  |  |  | 634136.7105 | 649123.8254 |  |  |  | мероприятие выполнено
1.1.4. | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 11489.2184 |  |  |  | 0 | 11489.2184 |  |  |  | 0 | 11477.9441 |  |  | план 0 км/факт 1,43км/102,3 пог.м Объект введен в эксплуатацию 1,430 км/102,3 п.м. | мероприятие выполнено
1.1.5. | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | 256176.4409 | 0 |  |  | мероприятие выполнено (в 2020 году предусмотрена выплата аванса) | мероприятие выполнено
1.1.6 | Этап 1. Стр-во подъезда к ТПУ "Кудрово", | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 45483.8442 |  |  | 0 | 0 | 12653.3191 |  |  | 0 | 0 | 7406.0819 |  |  | выполнено от плана года 16,3 % (ГК №0056 от 10.04.2020 АО «Авто-Дорсервис» В настоящий момент ПД проходит государственную экспертизу. Планируемая дата получения заключения экспертизы – март 2021 года | мероприятие не выполнено
1.1.7. | Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 559475.3117 |  |  |  | 0 | 369069.9128 |  |  |  | 0 | 348985.957 |  |  | выполнено от плана года 62,3 % | мероприятие не выполнено
1.1.8. | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД 2 этап.Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  | Объект введен в эксплуатацию -1,438км. | мероприятие выполнено
1.1.9. | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" |  |  |  |  | 0 | 3001.4257 |  |  |  | 0 | 3001.4257 |  |  |  | 0 | 3001.4257 |  |  |  | мероприятие выполнено
1.1.10. | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 60435.0119 | 0 | 60435.0119 |  |  | 14894.967 | 0 | 14894.967 |  |  |  | 0 | 12192.4925 |  |  | план 3шт/факт 0 | мероприятие не выполнено
1.2 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 250828.0473 | 0 | 250828.0473 |  |  | #REF! | 0 | 200201.3526 |  |  | #REF! | 0 | 96075.5725 |  |  | план 3шт./факт 3 | Выполнено 3 мероприятия из 4
1,2,1, | Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 км а/д Р-21 "Кола" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 45456.1558 |  |  |  | 0 | 12775.5761 |  |  |  | 0 | 7528.3407 |  |  | выполнено от плана года 16,5 % (ГК №0056 от 10.04.2020 АО «Авто-Дорсервис» В настоящий момент ПД проходит государственную экспертизу. Планируемая дата получения заключения экспертизы – март 2021 года | мероприятие не выполнено
1,2,2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 110593.0186 |  |  |  | 0 | 109463.0186 |  |  |  | 0 | 10593.0186 |  |  | мероприятие выполнено, в 2020 году предусмотрена выплата аванса (техническая готовность объекта 2,2%) | мероприятие выполнено
1.2.3 | Рек-ция а/д "Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 38464.6483 |  |  |  | 0 | 38464.6483 |  |  | выполнено 96,2% от плана года (Техническая готовность объекта 40,3 %) | мероприятие выполнено
1.2.4 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 54778.8728 | 0 | 54778.8728 |  |  |  | 0 | 39498.1096 |  |  |  | 0 | 39489.5648 |  |  | план 3шт/факт3 | мероприятие выполнено
2 | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Комитет |  |  |  | 0 | 185344.3185 | 12903.4028 | 0 | #REF! | 0 | 166842.9928 | 11836.4778 | 0 | #REF! | 0 | 166842.9928 | 11836.4778 | 0 | план 0,662 км/1 шт/факт 0,514 км /1 шт. | Выполнено 4 мероприятия из 7
2.1. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, проходящей вне зоны жилой застройки дер. Борисово, в том числе ПИР | Комитет |  |  |  | 0 | 2942.33 | 255.9 |  |  | 0 | 2428.7982 | 211.1998 |  |  | 0 | 2428.7982 | 211.1998 |  | выполнено от плана года 82,5 % | мероприятие не выполнено
2.2. | Строительство ул. Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до ул. Проектная 3 в мкр №7 г. Кингисепп (0,47618 км) | Комитет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | аключили МК № 0145300010320000123-0976484-01 от 08.06.2020 с АО "АБЗ"Магистраль", к работам не приступили. Обнаружен не вывезенный грунт от строительства бассейна. Не увязаны работы по прокладке инженрных сетей (идущих параллельно дороге), обнаружен не учтенный проектом газопровод . Расторжение МК. МК № 0145300010320000358-0976484-01 от 28.10.2020 года. Подрядчик ООО "АСК". Срок выполнения работ 210 календарных дней с момента заключени я контракта.. Правками в декабре предусмотрено перенести с 2020 на 2021 - 29,0 млн.руб.
2.2. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова | Комитет |  |  |  | 0 | 3675.777 | 113.727 |  |  | 0 | 3675.777 | 113.727 |  |  | 0 | 3675.777 | 113.727 |  | план 1 шт./факт 1шт. | мероприятие выполнено
2.3. | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина (0,853 км) | Комитет |  |  |  | 0 | 11937.583 | 308.6 |  |  | 0 | 11937.583 | 308.6042 |  |  | 0 | 11937.583 | 308.6042 |  |  | мероприятие выполнено
2.4. | Объект «Строительство автомобильной дороги, идущей от ул. Дмитрия Кожемякина (в районе домов 11 по ул. Дмитрия Кожемякина до д. 1 по ул. Центральной), далее следующей вдоль ЖК «Чистый ручей», объекта «Областная детская больница с поликлиникой» с выходом на ул. Дмитрия Кожемякина в районе домов №8, №9 в г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» | Комитет |  |  |  | 0 | 158129.8915 | 11902.2499 |  |  | 0 | 145231.8978 | 10931.4332 |  |  | 0 | 145231.8978 | 10931.4332 |  | выполнено от плана года 91.9 % (Техническая готовность объекта 80,1%) | мероприятие не выполнено
2.7. | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге | Комитет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.09.2020 от комитета по архитектуре и градостроительству ЛО получено утв. ТЗ на разработку ППТ и ПМ, подготовка документации для аукциона в ноябре 2020. Правками в ноябре предусмотрено перенести с 2020 на 2021 - 8,7 млн.руб.
2.8. | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома N 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома N 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская (0,948 км) | Комитет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Соглашение на сумму 17,0 и 20,04 млн. руб. на 2020 год не заключено. Переходящие остатки средств субсидии 2018 года в 2019 году не освоены.Требуется корректировка проектных решений и повторная госэкспертиза проекта. Передача ПСД в ГАУ "Леноблэкспертиза" 16.07.2020. Ориентировочно ожидаемое получение положительного заключения госэкспертизы до 21.10.2020 г. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию в 2021 г. Правками в октябре предусмотрено на 2021 - 54,8 млн.руб.
2.9. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено (0,41 км) | Комитет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | план 0,41 км/факт 0 | В связи с необходимостью корректировки проектной документации работы приостановлены. Получен от подрядчиков ММЦ согласованный проект благоустройства, ведутся работы по привязке к данному проекту (готовятся изменения по проекту) Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию в 2021 г. Правками в октябре предусмотрено перенести с 2020 на 2021 - 9,4 млн.руб.
2.9. | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. | Комитет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Соглашение на сумму 39,2 и 28,7 илн.руб. на 2020 год не заключено. Переходящие остатки средств субсидии 2018 года в 2019 году не освоены. МК расторгнут. 23 июня заключили контракт на корректировку проекта. Срок по контракту до 20 .12.2020 . Правками в октябре предусмотрено перенести с 2020 на 2022 - 33,9 млн.руб., на 2023 - 33,9 млн.руб.
2.5. | Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,51351 км) | Комитет |  |  |  | 0 | 2293.937 | 175.546 |  |  | 0 | 2293.937 | 175.5458 |  |  | 0 | 2293.937 | 175.5458 |  | план 0,514 км/факт 0,514 км | мероприятие выполнено
2.6. | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | Комитет |  |  |  | 0 | 1275 | 95.9677 |  |  |  | 1274.9998 | 95.9677 |  |  |  | 1274.9998 | 95.9677 |  |  | мероприятие выполнено
2.7. | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское сельское поселение", дер. Выра | Комитет |  |  |  |  | 5089.8 | 51.4121 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | план 0,148 км/факт 0 | мероприятие не выполнено
3. | Основное мероприятие "Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 43020 |  |  |  | 0 | 43020 |  |  |  | 0 | 43020 |  |  | план 1шт./факт 1шт | мероприятие выполнено
3.1. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2030 года | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 43020 |  |  |  | 0 | 43020 |  |  |  | 0 | 43020 |  |  | план 1шт./факт 1шт | мероприятие выполнено
4. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" (Региональный проект "Дорожная сеть") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 184138.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181412.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404693.4628 | 0 | 0 | план 2,39 км/ факт 1,438 км | мероприятие выполнено
4.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 184138.1946 |  |  |  | 0 | 181412.69 |  |  |  | 0 | 404693.4628 |  |  | план 2,39 км/ факт 1,438 км | мероприятие выполнено
4.1.1. | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2016 | 90059.6683 | 0 | 90059.6683 |  |  | 87457.4625 | 0 | 87457.4625 |  |  |  | 0 | 123235.9809 |  |  |  | мероприятие выполнено
4.1.2. | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ "Девяткино") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 94078.5263 |  |  |  | 0 | 93955.2276 |  |  |  | 0 | 281457.482 |  |  | план 2,39 км/ факт 1,438 км | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме 1 «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 1730000 | 2558107.1955 | 12903.4028 | 0 | #REF! | 1730000 | 2208876.392 | 11836.4778 | 0 | #REF! | 1820313.1514 | 2200297.2887 | 11836.4778 | 0
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
1 | Основное мероприятие: "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 4540713.1271 | 0 | 4540713.1271 | 0 | 0 | 4296046.7649 | 0 | 4296046.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332421.4101 | 0 | 0 | план 35,447 км/ 547,64 пог.м /факт 22,656 км /485,84 пог.м | Выполнено 1 мероприятия из 3
1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 3470486.6481 | 0 | 3470486.6481 |  |  | 3462120.5483 | 0 | 3462120.5483 |  |  |  | 0 | 3457826.0184 |  |  | выполнено 99,6% от плана года | мероприятие выполнено
1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 451035.1683 | 0 | 451035.1683 |  |  | 341506.6705 | 0 | 341506.6705 |  |  |  | 0 | 382076.0063 |  |  | план 5,104км/факт 4,766 км/0 пог.м | мероприятие не выполнено
1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 619191.3107 | 0 | 619191.3107 |  |  | 492419.5461 | 0 | 492419.5461 |  |  |  | 0 | 492519.3854 |  |  | план 30,343 км/547,64 пог.м/факт 17,89 км/ 485,84 пог.м | мероприятие не выполнено
2. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" (Региональный проект "Дорожная сеть") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 2040464.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040464.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040464.535 | 0 | 0 | план 118,022км/факт 147,45756 км | мероприятие выполнено
2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 2040464.535 |  |  |  | 0 | 2040464.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040464.535 |  |  | план 118,022км/факт 147,45756 км | мероприятие выполнено
3 | Основоное мероприятие: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Комитет | 2014 | 2017 | 1530886.2318 | 0 | 1272009.0318 | 258877.2 | 0 | 0 | 0 | 1175168.3599 | 227072.2576 | 0 | 0 | 0 | 1175168.3599 | 227072.2576 | 0 | план 314,4 км/факт 320,0 км | мероприятие выполнено
3.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет | 2014 | 2015 | 907288.4 | 0 | 720855.7 | 186432.7 |  |  | 0 | 654667.0887 | 168059.9847 |  |  | 0 | 654667.0887 | 168059.9847 |  | план 229,6 км/факт 234,8 км | мероприятие выполнено
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер | Комитет | 2014 | 2017 | 623597.8318 | 0 | 551153.3318 | 72444.5 |  |  | 0 | 520501.2712 | 59012.2729 |  |  | 0 | 520501.2712 | 59012.2729 |  | план 84,8 км/факт 85,2 км | мероприятие выполнено
4 | Основное мероприятие: "Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 211984 | 0 | 879303.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802823.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799458.4097 | 0 | 0 | выполнено 90,9% от плана года | Выполнено 3 мероприятия из 4
4.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 109489.2 | 0 | 634107.9102 |  |  |  | 0 | 612627.4518 |  |  |  | 0 | 609262.0803 |  |  |  | мероприятие выполнено
4.2. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания а/д | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 146607.5161 |  |  |  | 0 | 146607.5161 |  |  |  | 0 | 146607.5161 |  |  |  | мероприятие выполнено
4.3 | Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания а/д и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 102494.8 | 0 | 11319.3291 |  |  |  | 0 | 11316.3293 |  |  |  | 0 | 11316.3293 |  |  | 1 ед./7 компл./6 шт. (лабораторное оборудование) | мероприятие выполнено
4.4. | Кадастровые работы | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 87268.8944 |  |  |  | 0 | 32272.4841 |  |  |  | 0 | 32272.4841 |  |  | выполнено 37% от плана года | мероприятие не выполнено
5 | Основное мероприятие "Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 3480.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.7 | 0 | 0 | выполнено 99,6% от плана года | мероприятие выполнено
5.1. | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 3480.7 |  |  |  | 0 | 3467.7 |  |  |  | 0 | 3467.7 |  |  |  | мероприятие выполнено
5.2. | Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.3. | Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" |  |  | 2014 | 2016 | 8994848.2437 | 0 | 8735971.0437 | 258877.2 | 0 | 4296046.7649 | 0 | 8317971.1411 | 227072.2576 | 0 | 0 | 0 | 8350980.4147 | 227072.2576 | 0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"
1 | Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2015 | 2017 | 5283.8 | 0 | 2403.918 | 0 | 0 | 2403.918 | 0 | 2403.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.918 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
1.1 | Организация и проведение конкурса проффесионального мастерства водителей автобусов | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  | 435 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Проведение конкурса отменено в связи с ограничительными мерами | мероприятие выполнено
1.2 | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  | 3357.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Проведение занятий отменено в связи с ограничительными мерами | мероприятие выполнено
1.3 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детскогго мобильного автогородка | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  | 1491 | 0 | 2403.918 |  |  | 2403.918 | 0 | 2403.918 |  |  |  | 0 | 2403.918 |  |  | Проведено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов 2 раза в год | мероприятие выполнено
2 | Основное мероприятие "Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 1823052.3515 | 0 | 1823052.3515 | 0 | 0 | 1142493.7087 | 0 | 1666955.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592860.8551 | 0 | 0 |  | выполнено 17 мероприятий из 23
2.1 | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ "Ленавтодор") |  | 2015 | 2017 | 1294842.66 | 0 | 1294842.66 |  |  | 1142493.7087 | 0 | 1142493.7087 |  |  |  | 0 | 1142680.4621 |  |  |  | выполнено 9 мероприятий из 13
2.2. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ ЛО "ЦБДД") |  |  |  |  | 0 | 528209.6914 |  |  |  | 0 | 524461.8752 |  |  |  | 0 | 450180.3931 |  |  |  | выполнено 8 мероприятий из 10
3. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей" | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  | 0 | 9883.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9881.585 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
3.1. | Обеспечение деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в целях исполнения своих полномочий | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  | 0 | 9883.986 |  |  |  | 0 | 9883.986 |  |  |  | 0 | 9881.585 |  |  |  | мероприятие выполнено
3.2. | Оказание государственных услуг и контрольно-надзорная деятельность | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" (Региональный проект "Дорожная сеть") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 54478.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45410.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45410.9788 | 0 | 0 | выполнено 83,4 % от плана года | Выполнено 1 мероприятия из 2
4.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ "Ленавтодор") |  |  |  |  | 0 | 19782.2112 |  |  |  | 0 | 19782.2112 |  |  |  | 0 | 19782.2112 |  |  |  | мероприятие выполнено
4.2. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ "Ленавтодор") техническое перевооружение участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" - 22 452,6 тыс. руб., техническое перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петерубург-Матокса" ул. Оборонная во Всеволожском районе Ленинградской области - 12 243,5 тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 34696.1043 |  |  |  | 0 | 25628.7676 |  |  |  | 0 | 25628.7676 |  |  | выполнено 73,9 % от плана года | мероприятие не выполнено
5. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | Комитет, ГКУ ЦБДД |  |  |  | 0 | 61785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61785 | 0 | 0 | количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения -20шт./факт 20шт. | мероприятие выполнено
5.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ ЦБДД |  |  |  | 0 | 61785 |  |  |  | 0 | 61785 |  |  |  | 0 | 61785 |  |  | количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения -20шт./факт 20шт. | мероприятие выполнено
6 | Основное мероприятие "Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |  |  |  |  | 0 | 133758.4221 |  |  |  | 0 | 114470.8606 |  |  |  | 0 | 114470.8606 |  |  | выполнено 85,6 % от плана года | мероприятие не выполнено
6.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (ГКУ Ленавтодор) |  |  |  |  | 0 | 133758.4221 |  |  |  | 0 | 114470.8606 |  |  |  | 0 | 114470.8606
ИТОГО по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 0 | 2085361.993 | 0 | 0 | 1144897.6267 | 0 | 1900910.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826813.1975 | 0 | 0
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"
1 | Основоное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области" | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 44600.41 | 0 | 0 |  | 0 | 44470.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44470.9134 | 0 | 0 | выполнено 99,7 % от плана года | Выполнено 3 мероприятия из 3
1.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 20042.127 |  |  |  | 0 | 19914.7256 |  |  |  | 0 | 19914.7256 |  |  | Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту составит 120 баллов | мероприятие выполнено
1.2. | Развитие информационных систем на общественном транспорте | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 24234.3 |  |  |  | 0 | 24232.2148 |  |  |  | 0 | 24232.2148 |  |  | Сопровождение и модернизация ГИС "Автоматизированная система оплаты проезда в Ленинградской области". Разработка концепции, подготовка технических требований к оборудованию, разработка бизнес-модели и финансовой модели реализации проекта внедрения цифровых сервисов на общественном пассажирском транспорте Ленинградской области. | мероприятие выполнено
1.3. | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (Мероприятия и проекты) | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 323.983 |  |  |  | 0 | 323.973 |  |  |  | 0 | 323.973 |  |  | Выдача свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области. Выдача и переоформление (выдача дубликатов) разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области. | мероприятие выполнено
2 | Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области" | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 30000 | 117483.368 | 26.49 | 120754.3 | 25798 | 30000 | 87483.368 | 26.49 | 131273.9 | 43665.7 | 30000 | 74622.7 | 26.49 | 81409.5
2.1. | Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области"* | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 30000 | 117131.368 | 0 | 120754.3 | 25798 | 30000 | 87131.368 | 0 | 131273.9 | 43665.7 | 30000 | 74270.7 | 0 | 81409.5 | Оценка выполнения Программы деятельности АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Наблюдательным советом состоится в срок до 15.05.2021
| Остаток субсидии на 01.01.2019г. |  |  |  |  | 0 | 2974.4 | 0 | 4601.1 | 0 | 0 | 2974.4 | 0 | 4601.1 | 2092.4 | 0 | 2092.7 | 0 | 1357.7
| Всего субсидти АНО |  |  |  |  | 30000 | 120105.768 | 0 | 125355.4 | 25798 | 30000 | 90105.768 | 0 | 135875 | 45758.1 | 30000 | 76363.4 | 0 | 82767.2
| остаток субсидии на 01.01.2020г. | [13 empty] | 13696.098 | 0 | 13742.368 | 0 | 53107.8
2.2. | Развитие инфраструктуры водного транспорта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начало строительства причала перенесено на 2021 г. в связи с ограничительными мерами
2.3. | Развитие инфраструктуры общественного транспорта |  |  |  |  | 0 | 352 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 352 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 352 | 26.49 | 0
ИТОГО по подпрограмме "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" |  |  | 2014 | 2016 | 1828336.1515 | 30000 | 162083.778 | 26.49 | 120754.3 | 1144897.6267 | 30000 | 131954.2814 | 26.49 | 131273.9 | 43665.7 | 30000 | 119093.6134 | 26.49 | 81409.5
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"
1. | Основное мероприятие "Развитие сети стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа" | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 19600 | 20400 | 0 | 150600 | 0 | 19600 | 20400 | 0 | 156950.4 | 0 | 19600 | 20400 | 0 | 174458.8 |  | Выполнено 2 мероприятия из 2
1.1. | Строительство сети стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150600 |  | 0 | 0 | 0 | 156950.4 |  | 0 | 0 | 0 | 174458.8 | Введен в эксплуатацию 1 стационарный объект заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. | мероприятие выполнено
1.2. | Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа) | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 19600 | 20400 | 0 | 0 |  | 19600 | 20400 | 0 | 0 |  | 19600 | 20400 | 0 | 0 | Введен в эксплуатацию 1 стационарный объект заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. | мероприятие выполнено
2. | Основное мероприятие "Перевод автомобильной техники на газомоторное топливо" | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 49700 | 69728.6 | 0 | 57000 | 0 | 49700 | 63396.5 | 0 | 40940 | 0 | 49700 | 63396.5 | 0 | 40940 |  | Выполнено 2 мероприятия из 2
2.1. | Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива) | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 49700 | 51728.6 | 0 | 0 |  | 49700 | 51728.6 | 0 | 0 |  | 49700 | 51728.6 | 0 | 0 | Численность транспортных средств и техники специального назначения, использующих природный газ в качестве моторного топлива составила 345 ед. | мероприятие выполнено
2.2. | Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 18000 | 0 | 57000 |  | 0 | 11667.9 | 0 | 40940 |  | 0 | 11667.9 | 0 | 40940 | Выполнено. Субсидия в размере 11667,9 тыс. руб. на возмещение части затрат в связи с уплатой первого взноса по договору лизинга 10 газомоторных автобусов перечислена организации. Остаток средств по статье в размере 6 332,1 тыс. руб. является экономией. Субсидия имеет заявительный характер, кроме заявки ООО «Пальмира» заявок на предоставление субсидии не поступало. | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Развитие рынка газомоторного топлива" | [5 empty] | 69300 | 90128.6 | 0 | 207600 | 0 | 69300 | 83796.5 | 0 | 197890.4 | 0 | 69300 | 83796.5 | 0 | 215398.8
ВСЕГО по государственной программе ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 1829300 | 13631652.6102 | 271807.0928 | 328354.3 | #REF! | 1829300 | 12643508.6418 | 238935.2254 | 329164.3 | #REF! | 1919613.1514 | 12580981.0144 | 238935.2254 | 296808.3 |  | план 470,869км/ 547,64 пог.м/1 ед./9 шт /20шт/факт 493,4955 км/ 588,14 пог.м/ 7 компл.,6 шт. /5 шт./20шт
* плановые показатели будут отрегулированы в следующей редакции гос.программы
Исп. Решетникова Ж.Н. В. тел. 539-45-31 (3828)