## Отчет по ГП за 1квартал 2020год
ОТЧЕТ о реализации государственной программы
| Наименование государственной программы | "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Отчетный период: январь-декабрь 2021 года
Ответственный исполнитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (ДК)
№ п/п по ГП | Наименование ВЦП, основного мероприятия (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции) | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 году (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2022 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выполнено на 01.01.2022 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
[5 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
1 | Основное мероприятие: "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | Комтет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет), ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 1353621.6981 | 3150000 | 1353621.6981 |  |  | 1264073.5931 | 3150000 | 1264073.5931 |  |  | #REF! | 3468129.7376 | 1569100.6556 |  |  | план 0,243 км/ 4шт./факт 0,243 км/5 шт. | Выполнено 11 из 14 мероприятий
1.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2015 | 3600146.0732 | 2673500 | 926646.0732 |  |  | #REF! | 2673500 | 870732.3072 |  |  | 0 | 3075881.0623 | 1109789.5857 |  |  | план 4 шт./факт 5 шт. | Выполнено 8 из 10 мероприятий
1.1.1 | Строительство подъезда к г. Всеволожск* | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | #REF! |  | 51315.0109 |  |  | #REF! |  | 48430.737 |  |  |  |  | 48430.737 |  |  | 94,4% от плана года | мероприятие не выполнено
1.1.2. | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области* | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 700000 | 585033.3428 |  |  |  | 700000 | 583392.8792 |  |  |  | 700000 | 723777.061 |  |  | Техническая готовность 68 %/ 110,8% от плана года | мероприятие выполнено
1.1.3. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 1161406.3886 | 22014.3858 |  |  |  | 1161406.3886 | 21369.9944 |  |  |  | 1214808.8986 | 97195.8878 |  |  | Техническая готовность 55 %/110,9% от плана года | мероприятие выполнено
1.1.4. | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 45932.8406 |  |  |  |  | 8398.2713 |  |  |  |  | 8398.2713 |  |  | 1 шт./ факт 1 шт./18,3% от плана года | мероприятие не выполнено
1.1.5. | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 569927.8288 |  |  |  |  | 569927.8288 |  |  |  |  | 918906.381 |  |  |  | 161,2% от плана года, в том числе за счет отработки дебиторской задолженности | мероприятие выполнено
1.1.6 | Этап 1. Стр-во подъезда к ТПУ "Кудрово" * | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 32057.7623 |  |  | 0 |  | 32057.7623 |  |  | 0 |  | 34847.7373 |  |  | 1 шт./факт 1шт./ 108,7% от плана года в том числе за счет отработки дебиторской задолженности | мероприятие выполнено
1.1.7. | Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса"* | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 242165.7826 | 118909.9368 |  |  |  | 242165.7826 | 115661.5351 |  |  |  | 242165.7826 | 135745.4909 |  |  | 104,7% от плана года | мероприятие выполнено
1.1.8. | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД 2 этап.Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД* | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 123.2987 |  |  |  |  | 123.2987 |  |  |  |  | 130.9747 |  |  | 108,7% от плана года | мероприятие выполнено
1.1.9. | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 10855.1663 |  |  |  |  | 9239.0147 |  |  |  |  | 9239.0147 |  |  | 85,1% от плана года | мероприятие не выполнено
1.1.10. | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 60404.3288 |  | 60404.3288 |  |  | 52058.8145 |  | 52058.8145 |  |  |  |  | 52024.4111 |  |  | план 3 шт/факт 3 шт. | мероприятие выполнено
1.2 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 903475.6249 | 476500 | 426975.6249 |  |  | #REF! | 476500 | 393341.2859 |  |  | #REF! | 392248.6753 | 459311.0699 |  |  | план 0,243 км/факт 0,243 км | Выполнено 3 из 4 мероприятий
1,2,1, | Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 км а/д Р-21 "Кола" * | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 31907.8151 |  |  |  |  | 31907.8151 |  |  |  |  | 34697.7895 |  |  | 108,7% от плана года, в том числе за счет дебиторской задолженности | мероприятие выполнено
1,2,2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 476500 | 207843.4806 |  |  |  | 476500 | 198342.9726 |  |  |  | 392248.6753 | 273278.3727 |  |  | 97,3% от плана года | мероприятие выполнено
1.2.3. | Реконструкция а/д "Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 15527.4299 |  |  |  |  | 15514.0919 |  |  |  |  | 15514.0919 |  |  | план 0,243 км/факт 0,243 км Объект введен в эксплуатацию | мероприятие выполнено
1.2.4. | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 171696.8993 |  | 171696.8993 |  |  |  |  | 147576.4062 |  |  |  |  | 135820.8158 |  |  | 79,1% от плана года | мероприятие не выполнено
2 | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Комитет |  |  |  |  | 162481.3528 | 9600.6338 | 0 | 0 | 0 | 96393.5296 | 6809.1256 | 0 | 0 | 0 | 96393.5306 | 6809.1256 |  | план2,058 км/36,75 пог м/2 шт/факт 0,979 км/36,75 пог м/2 шт | Выполнено 6 из 12 мероприятий
2.1. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, проходящей вне зоны жилой застройки дер. Борисово, в том числе ПИР | Комитет |  |  |  |  | 3643.2018 | 316.8002 |  |  |  | 3643.2018 | 316.8002 |  |  |  | 3643.2018 | 316.8002 |  | план 1 шт./ факт 1шт. | мероприятие выполнено
2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию а/д "Лемовжа- Гостятино" | Комитет |  |  |  |  | 3889.42 | 338.2104 |  |  |  | 3889.42 | 338.2104 |  |  |  | 3889.42 | 338.2104 |  | 100 % от плана года Работы выполнены (1 и 2 этапы) | мероприятие выполнено
2.3. | Строительство ул. Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до ул. Проектная 3 в мкр №7 г. Кингисепп (0,47618 км) | Комитет |  |  |  |  | 31183.2603 | 1990.4209 |  |  |  | 23608.74 | 1506.9409 |  |  |  | 23608.74 | 1506.9409 |  | 75.7% от плана года | мероприятие не выполнено
2.4. | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск по адресу: деревня Малый Сабск Волосовского муниципального района Ленинградской области | Комитет |  |  |  |  | 8106.7366 | 81.8862 |  |  |  | 8106.7366 | 81.8862 |  |  |  | 8106.7366 | 81.8862 |  | план 0,12634 км/36,75 пог м/факт 0,12634 км/36,75 пог м Объект введен в эксплуатацию | мероприятие выполнено
2.5. | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина (0,853 км) | Комитет | [17 empty] | план 0,853 км/факт 0,853 км Работы выполнены и оплачены в 2020 году. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. | мероприятие выполнено
2.6. | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | Комитет |  |  |  |  | 36164.9457 | 2722.0927 |  |  |  | 34663.5684 | 2609.0858 |  |  |  | 34663.5684 | 2609.0858 |  | план 0,931 км/факт 0 Работы на объекте завершены. Устраняются замечания по результатам проверки Госстрой надзора. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 1 полугодие 2022 г. | мероприятие не выполнено
2.7. | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | Комитет |  |  |  |  | 13650 | 1350 | [11 empty] | Исполнение отсутствует в связи с длительностью заключения муниципального контракта и наступлением неблагоприятных погодных условий. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию в 2022 г. | мероприятие не выполнено
2.8. | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | Комитет | [17 empty] | план 0,948 км/ факт 0
2.8. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено (0,41 км) | Комитет | [17 empty] | план 0,41 км/ факт 0
2.9. | Строительство пешеходного мостового перехода через р.Оредеж в дер.Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского МО Ленинградской области 80 п.м. | Комитет | [17 empty] | -
2.8. | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кеполово-Губаницы-Калитино-выра-Тосно-Шапки",в том числе пректно-изыскательские | Комитет |  |  |  |  | 2978.8341 | 224.2133 |  |  |  | 2978.8341 | 224.2133 |  |  |  | 2978.8341 | 224.2133 |  | план 1 шт./ факт 1шт. | мероприятие выполнено
2.12. | Реконструкция проезда мкрн Черная речка- мкрн Сертолово-2 по адресу:Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкрн Сертолово-2. ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500(в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе) | Комитет | [17 empty] | -
2.9. | Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье (2 этап). Протяженность 0,2185 км. (СМР) | Комитет |  |  |  |  | 15079.64 | 1863.7757 |  |  |  | 11493.2612 | 1420.5154 |  |  |  | 11493.2622 | 1420.5154 |  | 76,2% от плана года Работы на объекте ведутся. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. | мероприятие не выполнено
2.10. | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки"*по адресу Ленинградская область, Гатчинский р. МО Рождественнсое сп дер.Выра | Комитет |  |  |  |  | 5089.8 | 51.4 |  |  |  | 5009.7675 | 50.6037 |  |  |  | 5009.7675 | 50.6037 |  | план 0,148 км/факт 0 Работы выполнены и оплачены. Проводится работа по постановке на государственный учет. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию - 1 половина 2022 г. | мероприятие не выполнено
2.11. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | Комитет |  |  |  |  | 39695.5143 | 400.9648 | [11 empty] | В связи с длительным согласованием конкурсной документации, поздним заключением муниципального контракта, а также выявлением ряда несоответствий в проектной и сметной документации, выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. | мероприятие не выполнено
2.12. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области | Комитет |  |  |  |  | 3000 | 260.8696 |  |  |  | 3000 | 260.8696 |  |  |  | 3000 | 260.8696 |  | 100 % от плана года | мероприятие выполнено
3. | Основное мероприятие Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"(региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 260021.4767 |  |  |  |  | 259673.5031 |  |  |  |  | 259673.5031 |  |  | 99,9% от плана года | мероприятие выполнено
3.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 260021.4767 |  |  |  |  | 259673.5031 |  |  |  |  | 259673.5031 |  |  | 99,9% от плана года | мероприятие выполнено
3.1.1. | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2016 | 260021.4767 |  | 260021.4767 |  |  | 259673.5031 |  | 259673.5031 |  |  |  |  | 259673.5031 |  |  | 99,9% от плана года | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме 1 «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 3150000 | 1776124.5276 | 9600.6338 |  | 1264073.5931 | 3150000 | 1620140.6258 | 6809.1256 |  | #REF! | 3468129.7376 | 1925167.6893 | 6809.1256 |  | план 2,301 км/ 36,75 пог м/6шт./факт1,222 км/36,75 пог м/ 7 шт.
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
1 | Основное мероприятие: "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 6511026.1818 | 500000 | 6011026.1818 |  |  |  | 500000 | 4361613.1581 |  |  |  | 500000 | 4367486.6881 |  |  | план 48,642 км/231,97 пог.м /факт 59,4185 км/231,97 пог.м | Выполнено 3 из 4 мероприятий
1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 3341600.5241 |  | 3341600.5241 |  |  |  |  | 3310484.0074 |  |  |  |  | 3310399.5673 |  |  | 99,1% от плана года | мероприятие выполнено
1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 740650.7627 |  | 740650.7627 |  |  |  |  | 726169.0007 |  |  |  |  | 732126.9708 |  |  | план 3,986 км/факт 4,0475 км | мероприятие выполнено
1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения* | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 1928774.895 |  | 1928774.895 |  |  |  |  | 324960.15 |  |  |  |  | 324960.15 |  |  | план 9,356 км/231,97 пог м /факт 19,604 км/231,97 пог м | мероприятие не выполнено
1.4. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | план 35,3 км/факт 35,767 км | мероприятие выполнено
2. | Основное мероприятие Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"(региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 500000 | 2454808.913 |  |  |  | 500000 | 2443893.4766 |  |  |  | 500000 | 2443893.4766 |  |  | план 148,302 км/факт 148,302 км | мероприятие выполнено
2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 2105341.4149 |  |  |  |  | 2094425.9785 |  |  |  |  | 2094425.9785 |  |  | план120,756 км/факт120,756 км | мероприятие выполнено
2.2. | Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 349467.4981 |  |  |  |  | 349467.4981 |  |  |  |  | 349467.4981 |  |  | 100% от плана года | мероприятие выполнено
2.2.1. | а/д "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах (11,703 км) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 349467.4981 |  |  |  |  | 349467.4981 |  |  |  |  | 349467.4981 |  |  |  | мероприятие выполнено
2.3. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | план 27,546 км/факт 27,546 км | мероприятие выполнено
2.3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 453719.8991 |  |  |  |  | 453719.8991 |  |  |  |  | 453719.8991 |  |  |  | план22,247 км/факт22,247 км | мероприятие выполнено
2.3.2. | Ремонт а/д общего пользования местного значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 46280.1009 |  |  |  |  | 46280.1009 |  |  |  |  | 46280.1009 |  |  |  | план 5,299 км/факт 5,299 км | мероприятие выполнено
3 | Основоное мероприятие: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Комитет | 2014 | 2017 | 1404969.8482 |  | 1192450.0632 | 212519.785 |  |  |  | 1102974.5975 | 209370.7941 |  |  |  | 1102974.5975 | 209370.7941 |  | план 199,8 км/факт 200,714 км | мероприятие выполнено
3.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет | 2014 | 2015 | 504166.4095 |  | 394658.4045 | 109508.005 |  |  |  | 373645.788 | 108284.3153 |  |  |  | 373645.788 | 108284.3153 |  | план 139,085 км/факт 140,902 км | мероприятие выполнено
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер | Комитет | 2014 | 2017 | 900803.4387 |  | 797791.6587 | 103011.78 |  |  |  | 729328.8095 | 101086.4788 |  |  |  | 729328.8095 | 101086.4788 |  | план 60,69 км/факт 59,812 км | мероприятие выполнено
4 | Основное мероприятие: "Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 211984 |  | 972861.1646 |  |  |  |  | 952884.6172 |  |  |  |  | 959063.8803 |  |  | план 1 ед/факт 29 ед. | Выполнено 3 из 4 мероприятий
4.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 109489.2 |  | 662004.3084 |  |  |  |  | 645842.1957 |  |  |  |  | 652021.4587 |  |  | - | мероприятие выполнено
4.2. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания а/д | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 270527.5192 |  |  |  |  | 270527.5192 |  |  |  |  | 270527.5192 |  |  | план 29 ед./факт 29 ед. | мероприятие выполнено
4.3 | Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания а/д и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 102494.8 |  | 8927.9856 |  |  |  |  | 8927.9856 |  |  |  |  | 8927.9856 |  |  | 1 ед (3 компл.)/1 ед (3 компл.) | мероприятие выполнено
4.4. | Кадастровые работы | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 31401.3515 |  |  |  |  | 27586.9167 |  |  |  |  | 27586.9167 |  |  | 87,9% от плана года | мероприятие не выполнено
5 | Основное мероприятие "Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 81234.662 |  |  |  |  | 80376.7806 |  |  |  |  | 80376.7806 |  |  | 98,9% от плана года | мероприятие выполнено
5.1. | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 6849.9166 |  |  |  |  | 6680.7829 |  |  |  |  | 6680.7829 |  |  | Выполнены работы по проведению оценки уязвимости и дополнительной оценки уязвимости на 321 ОТИ ДХ | мероприятие выполнено
5.2. | Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 74384.7454 |  |  |  |  | 73695.9977 |  |  |  |  | 73695.9977 |  |  | Выполнены работы по разработке и утверждению планов обеспечения транспортной безопасности на 321 ОТИ ДХ | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" |  |  | 2014 | 2016 | 11924900.7695 | 1000000 | 10712380.9845 | 212519.785 |  |  | 1000000 | 8941742.63 | 209370.7941 |  |  | 1000000 | 8953795.4231 | 209370.7941 |  | план 391,445 км/231,97 пог.м /30 ед./факт 408,4345 км/231,97 пог.м /30 ед.
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"
1 | Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2015 | 2017 | 5283.8 |  | 4534.18 |  |  |  |  | 4534.18 |  |  |  |  | 4534.18 |  |  | 100% от плана года | мероприятие выполнено
1.1. | Мероприятия и проекты | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 746.28 |  |  |  |  | 746.28 |  |  |  |  | 746.28 |  |  |  | мероприятие выполнено
1.1.1. | Организация и проведение конкурса проффесионального мастерства водителей автобусов | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  | 435 |  | 746.28 |  |  |  |  | 746.28 |  |  |  |  | 746.28 |  |  | Конкурс проведен 14.09.2021 при участии 13 организаций (не менее 60 человек) | мероприятие выполнено
1.1.2. | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  | 3357.8 | [14 empty] | Проведение занятий отменено в связи с ограничительными мерами
1.2. | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  | 1491 |  | 3787.9 |  |  |  |  | 3787.9 |  |  |  |  | 3787.9 |  |  | Проведено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов 2 раза в год в летний и осенний период | мероприятие выполнено
2 | Основное мероприятие "Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами"* | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 1864043.5979 |  | 1864043.5979 |  |  |  |  | 1596466.9017 |  |  |  |  | 1606562.5155 |  |  |  | Выполнено 17 из 23 мероприятий
2.1 | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ "Ленавтодор") | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 1523972.4889 |  | 1523972.4889 |  |  |  |  | 1259320.6048 |  |  |  |  | 1257275.2631 |  |  |  | Выполнено 11 из 14 мероприятий
2.2. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ ЛО "ЦБДД") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 340071.1089 |  |  |  |  | 337146.2969 |  |  |  |  | 349287.2524 |  |  |  | Выполнено 6 из 9 мероприятий
3. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей" | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 12004.631 |  |  |  |  | 12004.631 |  |  |  |  | 11930.9029 |  |  |  | мероприятие выполнено
3.1. | Обеспечение деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в целях исполнения своих полномочий | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 12004.631 |  |  |  |  | 12004.631 |  |  |  |  | 11930.9029 |  |  | 99,4 % от плана года | мероприятие выполнено
3.2. | Оказание государственных услуг и контрольно-надзорная деятельность | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю | [18 empty] | мероприятие выполнено
4. | Основное мероприятие Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"(региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 26836.0608 |  |  |  |  | 25944.7434 |  |  |  |  | 25944.7434 |  |  | 96,7% от плана года | мероприятие выполнено
4.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 26836.0608 |  |  |  |  | 25944.7434 |  |  |  |  | 25944.7434 |  |  | (Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %)план 80/факт 55 | мероприятие выполнено
5. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | Комитет, ГКУ ЦБДД |  |  |  |  | 63420.63 |  |  |  |  | 63420.63 |  |  |  |  | 63420.63 |  |  | 100% от плана года | мероприятие выполнено
5.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ ЦБДД |  |  |  |  | 63420.63 |  |  |  |  | 63420.63 |  |  |  |  | 63420.63 |  |  | количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения -20шт./факт 21 шт. | мероприятие выполнено
6 | Основное мероприятие Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"(региональный проект "Безопасность дорожного движения")(Ленинградская область) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 135905.901 |  |  |  |  | 135883.0481 |  |  |  |  | 135883.0481 |  |  |  | мероприятие выполнено
6.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (ГКУ Ленавтодор) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 135905.901 |  |  |  |  | 135883.0481 |  |  |  |  | 135883.0481 |  |  | 100% от плана года | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" |  |  | 2014 | 2016 | #REF! |  | 2106745.0006 |  |  |  |  | 1838254.1342 |  |  |  |  | 1848276.0199 |  |  | 87,7 % от плана года
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"
1 | Основоное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области" | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 39437.8 |  |  |  |  | 38957.2 |  |  |  |  | 38957.2 |  |  | 98,8 % от плана года | мероприятие выполнено
1.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 22651.7 |  |  |  |  | 22651.7 |  |  |  |  | 22651.7 |  |  | Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных Комитетом Ленинградской области по транспорту составило 100 баллов | мероприятие выполнено
1.2. | Развитие информационных систем на общественном транспорте | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 16360.1 |  |  |  |  | 16305.5 |  |  |  |  | 16305.5 |  |  | Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных Комитетом Ленинградской области по транспорту составило 100 баллов | мероприятие выполнено
1.3. | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (Мероприятия и проекты) | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 426 | [12 empty] | Сопровождение и модернизация ГИС "Автоматизированная система оплаты проезда в Ленинградской области". Разработана концепция, подготовлены технические требования к оборудованию, разработана бизнес-модель и финансовая модель реализации проекта внедрения цифровых сервисов на общественном пассажирском транспорте Ленинградской области. | меропривтий выполнено. средства на изготовление полиграфической продукции что обусловлено значительным остатком неиспользованных бланков из предыдущих партий.
2 | Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области" | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 30000 | 217638.6 | 6508 | 171152.8 | 37200 | 37200 | 146983.87 | 1189.26 | 190493.9 | 114618.97 | 37200 | 114618.97 | 1189.26 | 167967.3 |  | мероприятие выполнено
2.1. | Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области"* | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 30000 | 131185.6 |  | 124152.8 | 37200 | 37200 | 131185.6 |  | 143493.9 | 98820.7 | 37200 | 98820.7 |  | 120967.3 | Оценка выполнения Программы деятельности АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Наблюдательным советом состоится в октябре 2021 | мероприятие выполнено
| Остаток субсидии на 01.01.2021г. |  |  |  |  | 0 | 12024.7 |  | 51828 | 0 |  | 12024.7 |  | 51828 | 10931.3 |  | 10931.3 |  | 51828
| Всего субсидти АНО |  |  |  |  | 30000 | 143210.3 |  | 175980.8 | 37200 | 37200 | 143210.3 |  | 195321.9 | 109752 | 37200 | 109752 |  | 172795.3
| Остаток на 01.07.2021* | [15 empty] | 33458.3 |  | 22526.6
2.2. | Развитие инфраструктуры водного транспорта | [7 empty] | 40000 | 0 |  |  |  | 40000 | 0 |  |  |  | 40000 | Строительство 1 пассажирского причала | мероприятие выполнено
2.3. | Развитие инфраструктуры общественного транспорта | [5 empty] | 86453 | 6508 | 7000 | 0 |  | 15798.27 | 1189.26 | 7000 | 15798.27 |  | 15798.27 | 1189.26 | 7000
2.3.1. | Строительство ТПУ "Девяткино" | Комитет Ленинградской области по траспорту | [6 empty] | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | Ведется разработка ПСД строительства ТПУ "Девяткино", формирование земельного участка | мероприятие выполнено
2.3.2. | Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование | Комитет Ленинградской области по траспорту |  |  |  |  | 86453 | 6508 |  |  |  | 15798.27 | 1189.26 |  |  |  | 15798.27 | 1189.26 |  | Осуществляются строительно-монтажные работы автовокзала в г. Подпорожье | мероприятие не выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" |  |  | 2014 | 2016 | 1869327.3979 | 30000 | 257076.4 | 6508 | 171152.8 | 37200 | 37200 | 185941.07 | 1189.26 | 190493.9 | 114618.97 | 37200 | 153576.17 | 1189.26 | 167967.3
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"
1. | Основное мероприятие "Развитие сети стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа" | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 35280 | 36720 |  | 301200 | 0 | 35280 | 36720 |  | 231530.5 | 0 | 35280 | 36720 |  | 203768.8 |  | мероприятие выполнено
1.1. | Строительство сети стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | Комитет Ленинградской области по транспорту | [6 empty] | 301200 |  |  |  |  | 231530.5 |  |  |  |  | 203768.8 | Введено в эксплуатацию 2 объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом | мероприятие выполнено
1.2. | Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа) | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 35280 | 36720 |  |  |  | 35280 | 36720 |  |  |  | 35280 | 36720 |  |  | Введено в эксплуатацию 2 объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом | мероприятие выполнено
2. | Основное мероприятие "Перевод автомобильной техники на газомоторное топливо" | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 7814 | 26132.9 |  | 55000 | 0 | 7814 | 26132.9 |  | 63210.58 | 0 | 7814 | 26132.9 |  | 63210.58 |  | мероприятие выполнено
2.1. | Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива) | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 7814 | 8132.9 |  |  |  | 7814 | 8132.9 |  |  |  | 7814 | 8132.9 |  |  | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива составило 656,4 ед. (с учетом коэффициентов установленных Методикой и Соглашением) | мероприятие выполнено
2.2. | Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 18000 |  | 55000 |  |  | 18000 |  | 63210.58 |  |  | 18000 |  | 63210.58 | Доля автотранспортных средств на газомоторном топливе отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий составила 11,8% | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Развитие рынка газомоторного топлива" | [5 empty] | 43094 | 62852.9 |  | 356200 | 0 | 43094 | 62852.9 |  | 294741.08 | 0 | 43094 | 62852.9 |  | 266979.38
ВСЕГО по государственной программе ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 4223094 | 14915179.8127 | 228628.4188 | 527352.8 | 1301273.5931 | 4230294 | 12648931.36 | 217369.1797 | 485234.98 | #REF! | 4548423.7376 | 12943668.3023 | 217369.1797 | 434946.68 | план393,746 км/268,72 пог.м/30 ед./ 6 шт /20шт/факт 409,6565 км/ 229,72 пог.м /30ед./ 7 шт./21 шт
Исп. Решетникова Ж.Н. В. тел. 539-45-31 (3828)