## Сведения о показателях
Приложение 2 к отчету
Сведения об уточненных значениях показателей (индикаторов) за 2021 год государственной программы
"Развитие транспортной системы Ленинградской области"
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2020 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
1. | Доля автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | 53.9068 | 54 | 56.106
2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, соответсвующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции | км | 3.3816 | 2.3014 | 1.222 | Не введено в эксплуатацию 2 объекта: "Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки"*по адресу Ленинградская область, Гатчинский р. МО Рождественнсое сп дер.Выра" (0,148 км) работы выполнены и оплачены. Проводится работа по постановке на государственный учет. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию - 1 половина 2022 г., "Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области" (0,931 км) Работы на объекте завершены. Устраняются замечания по результатам проверки Госстрой надзора. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 1 полугодие 2022 г.
3. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области | % к 2017 году | 85 | 80 | 70 | По уточненной сверке данных об аварийно-опасных участках (местах концентрации дорожно-транспортных происшествий) по итогам 2021 года, представленной ГКУ «Ленавтодор» и согласованной ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области количество аварийно-опасных участков составило 14, а не 11 как было заявлено ранее. Базовый показатель за 2017 год – 20 мест. В 2021 году зарегистрировано 14 мест концентрации ДТП. Таким образом, показатель составил 70% к базовому периоду, а не 55%.
4. | Количество перевезенных пассажиров | млн. пасс | 85.4 | 88.2 | 98
5. | Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области | % | 77 | 74.8 | 74.85
6. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива | млн.куб. метров в год | 9.23 | 9.5 | 9.5
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
7. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. (ед.) | 2,868/102,3 | 0.243 | 0.243
| после строительства | км/пог.м. (ед.) | 2,868/102,3
| после реконструкции | км/пог.м. (ед.) |  | 0.243 | 0.243
| из них с использованием федерального бюджета и внебюджетных источников -всего, в том числе: | км/пог.м. (ед.)
| после строительства | км/пог.м.
| после реконструкции | км/пог.м.
8. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. (ед) | 0.514 | 2,058/36,75 (1) | 0,979 км/36,75 пог м | Не введено в эксплуатацию 2 объекта: "Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки"*по адресу Ленинградская область, Гатчинский р. МО Рождественнсое сп дер.Выра" (0,148 км) "Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области" (0,931 км)
| после строительства | км/пог.м. (ед) | 0.514 | 1.7841 | 0.853
| после реконструкции | км/пог.м. (ед) | - | 0,274/36,75 | 0,12634 км/36,75 пог м
9. | Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, предпроектной и проектной документации - всего, в том числе: | шт. |  | 6 | 7 | Дополнительно получено положительное заключение государственной экспертизы проекта по объекту "Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе"
| на объекты регионального значения | шт. | 4 | 4 | 5
| на объекты местного значения | шт. | 1 | 2 | 2
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
10. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 47.9719 | 48 | 48.4
11. | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: |  | 170,1136/485,84 п.м. | 191,645/231,97 | 202,4215/231,97 | Дополнительно введен в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 а/д "Ушково-Гравийное" в Выборгском районе Ленинградской обл. по адресу: км 34+310 а/д "Ушково-Гравийное" в Выборгском районе Ленинградской области» (0,062 км)
| после капитального ремонта | км/пог.м. | 4.766 | 3.986 | 4.0475
| после ремонта | км/пог.м. | 165.3476 | 187,659/231,97 | 198,374/231,97
12. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км | 320.0102 | 199.775 | 206.013
| после ремонта | км | 234.8 | 139.085 | 140.902
| после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км | 85.2 | 60.69 | 65.11
13. | Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | ед. | 1 ед/факт 7 компл.,6 шт. | 30 | 30 | Приобретено 29 единиц дорожной техники, из них: машина дорожная комбинированная – 25 единиц, подметально-уборочный прицеп «Бродвей» - 4 единицы. Произведена поставка оборудования 1 шт.(3комплекта) для автоматизированной системы метеорологического обеспечения на действующей сети а/дорог общего пользования регионального значения
14. | Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости | % | 91.5 | 95.6 | 99.5
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"
15. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | Чел. | 21.11 | 18.6 | 19.81 | По уточненным данным аналитической информационно-управляющей системы Госавтоинспекции при закрытии массива ДТП на 31.12.2021 г.
16. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | % | х | 4.45 | 4.77 | По уточненным данным аналитической информационно-управляющей системы Госавтоинспекции при закрытии массива ДТП на 31.12.2021 г.
17. | Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения | % | 72.06 | 73 | 83.34
18. | Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП | % | 2.9 | 3.05 | 3.05
19. | Доля самоходных машин, представленных на технический осмотр, от общего колическтва зарегистрированных самоходных машин | % | 47.6 | 49 | 50.5 | Указанный показатель является процентным отношением представленной на ТО техники (16747 ед.) к общему числу зарегистрированной техники в регионе (33161 ед.)
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"
20. | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта | млн. пасс | 49.2 | 49.8 | 55.7
21. | Пассажирооборот | млн. пасс/км | 3235,4 | 3388.5 | 3724
22. | Доля населенных пунктов, численностью свыше 100 человек, обеспеченных регулярным пассажирским сообщением | % | 99.5 | 99 | 99.5
23. | Количество проектов, реализуемых совместно Ленинградской областью и Санкт-Петербургом | ед. | 1 | 1 | 1
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"
24. | Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 2 | 2
25. | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | ед. | 345 | 656 | 656
26. | Доля автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | % | 11 | 11.5 | 11.8