## Отчет по ГП за 1квартал 2020год
Приложение 1
ОТЧЕТ о реализации государственной программы
| Наименование государственной программы | "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Отчетный период: январь-декабрь 2022 года
Ответственный исполнитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (ДК)
№ п/п по ГП | Наименование ВЦП, основного мероприятия (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции) | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2022 году (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2023 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выполнено на 01.01.2023 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
[5 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |  | 2014 | 2017 | 2958353.6796 | 3219180 | 2958353.6796 |  |  |  | 3219180 | 2958203.3864 |  |  |  | 2934814.5794 | 2935966.6124 |  |  | Введено в эксплуатацию 167,31828 км дорог и искусственных сооружений на них 187,21 пог.м | Выполнено семь из семи мероприятий
1.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.: |  | 2014 | 2015 | 708.9811 |  | 708.9811 |  |  |  |  | 708.9813 |  |  |  |  | 708.9813
1.1.1 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | #REF! |  | 708.9811 |  |  |  |  | 708.9813 |  |  |  |  | 708.9813 |  |  | Введено в эксплуатацию 1,26628 км /80,6 пог.м | Мероприятие выполнено
1.2. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.: | [5 empty] | 10984.7891 |  |  |  |  | 10834.3957 |  |  |  |  | 10834.3957 |  |  | Техническая готовность объекта - 20 % | Мероприятие выполнено
1.2.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 10984.7891 |  |  |  |  | 10834.3957 |  |  |  |  | 10834.3957 |  |  | Техническая готовность объекта - 20 % | Мероприятие выполнено
1.3. | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2432091.5 |  |  |  |  | 2432091.5 |  |  |  |  | 2192873.4689 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
1.2.1. | Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор
1.3.1. | Рек-ция а/д "СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 128505.3714 |  |  |  |  | 128505.3714 |  |  |  |  | 128505.3714 |  |  |  | Техническая готовность объекта - 31 % | Мероприятие выполнено
1.3.2. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 428971.4286 |  |  |  |  | 428971.4286 |  |  |  |  | 428971.4286 |  |  |  | Техническая готовность объекта - 85% | Мероприятие выполнено
1.3.3. | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 282733.7 |  |  |  |  | 282733.7 |  |  |  |  | 282733.7 |  |  |  | Введено в эксплуатацию 1,26628 км /80,6 пог.м | Мероприятие выполнено
1.3.4. | Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 1281881 |  |  |  |  | 1281881 |  |  |  |  | 1236327.3086 |  |  |  | Техническая готовность объекта - 93 % | Мероприятие выполнено
1.3.5. | Рек-ция мостового перехода через р.Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе ЛО | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 116335.6603 |  |  |  | Техническая готовность объекта-20 % | Мероприятие выполнено
1.4. | Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | [5 empty] | 140203.9422 |  |  |  |  | 140203.9422 |  |  | 0 |  | 140203.9422
1.4.1. | а/д "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах (11,703 км) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 140203.9422 |  |  |  |  | 140203.9422 |  |  |  |  | 140203.9422 |  |  | Техническая готовность объекта- 95 %. Уложен асфальт на протяжении всего участка, обустроено наружное освещение. Необходимо провести работы по укреплению обочин и откосов, заменить дорожные знаки, нанести разметку и провести переустройство сетей Ленэнерго. | Мероприятие выполнено
1.5. | Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 2665054.2682 |  | 2665054.2682 |  |  |  |  | 2665054.2682 |  |  |  |  | 2665054.2682 |  |  | Введено в эксплуатацию 130,813 км | Мероприятие выполнено
1.6. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (АГЛОМЕРАЦИЯ) | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | Введено в эксплуатацию 23,163 км | Мероприятие выполнено
1.7. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (Мосты, дороги) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 287088.5 | 141401.799 |  |  |  | 287088.5 | 141401.799 |  |  |  | 241941.1105 | 119165.025 |  |  | Введено в эксплуатацию 12,076 км дорог и искусственных сооружений на них 106,61 пог.м | Мероприятие выполнено
ИТОГО по Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
2. | Мероприятия, направленные на достижения цели федеральногопроекта "Региональная и местная дорожная сеть", в том числе: | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 12231000.7323 | 193477.083 |  |  |  | 11118405.1536 | 184369.4713 |  |  |  | 6833891.568 | 108459.077 |  | Введено в эксплуатацию 130,82554 км дорог и искусственных сооружений на них 19,65 пог м, разработана проектная документация - 1 шт.
2.1. | Строительство а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | [5 empty] | 962525.1026 |  |  |  |  | 933743.2696 |  |  |  |  | 642112.7272 |  |  | Введено в эксплуатацию 0,299 км | Выполнено семь из девяти мероприятий
2.1.1. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 14771.9057 |  | 14771.9057 |  |  |  |  | 8882.4816 |  |  |  |  | 19681.0127 |  |  | Техническая готовность объекта - 85% | Мероприятие выполнено
2.1.2. | Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 179409.5067 |  |  |  |  | 166671.0374 |  |  |  |  | 166671.0374 |  |  | Техническая готовность объекта - 0 % Расторжение контракта на СМР | Мероприятие не выполнено
2.1.3. | Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 269379.9577 |  |  |  |  | 269379.9577 |  |  |  |  | 311454.6136 |  |  | Техническая готовность объекта - 93 % | Мероприятие выполнено
2.1.4. | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 26752.0979 |  |  |  |  | 26752.0796 |  |  |  |  | 26752.0796 |  |  | Введена в эксплуатацию парковка легкового и пассажирского транспорта - 0,299 км | Мероприятие выполнено
2.1.5. | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89,60" (км 3) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 655.9544 |  |  |  |  | 655.9544 | [7 empty] | Объект введен в 2020 году. Оплата услуг по инженерному сопровождению объекта по решению арбитражного суда. | Мероприятие выполнено
2.1.6. | Строительство подъезда к г. Всеволожску | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 27975.679 |  |  |  |  | 27975.68 |  |  |  |  | 27975.68 |  |  | Техническая готовность объекта - 0%. Осуществлен выкуп земельных участков и профинансировано – 27 975,7 тыс.руб. (100% от плана года) | Мероприятие выполнено
2.1.7. | Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 347234.0993 |  |  |  |  | 346255.5198 | [7 empty] | Техническая готовность объекта - 0%. Проведены проектные изыскания, разработана рабочая документация, проектная документация находится на рассмотрении Леноблэкспертизе. Выполнена вырубка деревьев на участке строительства. | Мероприятие выполнено
2.1.8. | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 71486.3883 |  |  |  |  | 71486.3883 |  |  |  |  | 71486.3883 |  |  | Объект введен в 2020 году. Оплата услуг по СМР подрядной организации АО "ПО "Возрождение" по решению суда . | Мероприятие выполнено
2.1.9. | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 24859.5136 |  |  |  |  | 15684.1707 |  |  |  |  | 18091.9155 |  |  | 72,8% от плана года. Разработка ПИР по объектам строительсва | Мероприятие не выполнено
2.2. | Реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | [5 empty] | 361051.5497 |  |  |  |  | 340847.8663 |  |  |  |  | 339923.7678 |  |  | План 2 шт./факт 1 шт. | Выполнено одно из двух мероприятий
2.2.1. | Рек-ция а/д "СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 268343.7887 |  |  |  |  | 258511.9901 |  |  |  |  | 259854.7894 |  |  | Техническая готовность объекта - 31 % | Мероприятие выполнено
2.2.2. | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 92707.7611 |  |  |  |  | 82335.8762 |  |  |  |  | 80068.9784 |  |  | Разработана проектно-сметная документация 1 шт: реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск» на км 0 - км 6 во Всеволожском районе Ленинградской области; разработка ПИР по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе Ленинградской области - планируемая дата получения гос.экспертизы - 1 квартал 2023 года. | Мероприятие не выполнено
2.3. | Строительство (реконструкция), включая проектирование, а/д общего пользования местного значения | [5 empty] | 512207.2786 | 35863.8686 |  |  |  | 485656.9387 | 32912.549 |  |  |  | 352987.5595 | 20819.8967 |  | Введено в эксплуатацию факт 3,9278 км дорог, разработано ПИР - 0шт | Выполнено семь из одиннацати мероприятий
2.3.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | Комитет |  |  |  |  | 3347.3657 | 291.0753 |  |  |  | 3347.3657 | 291.0753 |  |  |  | 1730.3434 | 150.4647 |  | Проект разработан, положительное заключение не получено, устраняются замечания государственной экспертизы | Мероприятие не выполнено
2.3.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области | Комитет |  |  |  |  | 2919.2143 | 253.8447 |  |  |  | 2919.2143 | 253.8447 |  |  |  | 1984.1271 | 172.5328 |  | Проект разработан, положительное заключение не получено, устраняются замечания государственной экспертизы | Мероприятие не выполнено
2.3.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | Комитет |  |  |  |  | 191251.2985 | 1931.8313 |  |  |  | 191251.2985 | 1931.8313 |  |  |  | 191251.2985 | 1931.8313 |  | Введено в эксплуатацию 1,64616 км | Мероприятие выполнено
2.3.4. | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | Комитет |  |  |  |  | 58659.6995 | 5801.5087 |  |  |  | 45288.9356 | 4479.1255 |  |  |  | 24041.6282 | 2377.7434 |  | Техническая готовность-21% В связи с обнаружением неучтенных сетей канализации и незаконных врезок подрядчиком вносятся изменения в рабочую документацию | Мероприятие не выполнено
2.3.5. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | Комитет |  |  |  |  | 122860.4171 | 10683.5145 |  |  |  | 122860.4171 | 10683.5145 |  |  |  | 39306.9188 | 3417.9929 |  | Техническая готовность объекта-25%Ведутся работы по устройству промежуточных опор. Выполнены подготовительные работы. | Мероприятие выполнено
2.3.6. | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп | Комитет |  |  |  |  | 7984.7542 | 509.6652 |  |  |  | 7984.7542 | 509.6652 |  |  |  | 7984.7542 | 509.6652 |  | Введено в эксплуатацию 0,47618 км | Мероприятие выполнено
2.3.7. | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы | Комитет |  |  |  |  | 8546.7 | 643.3
2.3.7. | Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье | Комитет |  |  |  |  | 8034.3949 | 993.0151 |  |  |  | 8034.3949 | 993.0151 |  |  |  | 8034.3949 | 993.0151 |  | Введено в эксплуатацию 0,2185 км | Мероприятие выполнено
2.3.9. | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | Комитет | [17 empty] | факт 0,931 км
2.3.8. | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | Комитет | 2015 | 2016 | 25824.4795 |  | 25824.4795 | 1943.778 |  |  |  | 25824.4795 | 1943.778 |  |  |  | 25824.4795 | 1943.778 |  | Работы ведутся. Техническая готовность 14,8% | Мероприятие выполнено
2.3.9. | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м | Комитет |  |  |  |  | 25316.4641 | 2503.8261 |  |  |  | 25316.4641 | 2503.8261 |  |  |  | 0 | 0 |  | Техническая готовность-0%. Ведутся подготовительные работы по переустройству инжененрных сетей. Поставлен строительный городок. Профинанасированы авансовые платежи. | Мероприятие выполнено
2.3.10. | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | Комитет |  |  |  |  | 13179.576 | 1628.9364 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | план 0,03919 км/ факт 0; Техническая готовность - 0% Приостановка работ в связи с необходимостью выноса ЛЭП | Мероприятие не выполнено
2.3.11. | Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК "Искра" по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор | Комитет |  |  |  |  | 52829.6148 | 9322.8732 |  |  |  | 52829.6148 | 9322.8732 |  |  |  | 52829.6148 | 9322.8732 |  | Введено в эксплуатацию 0,508 км. | Мероприятие выполнено
2.3.14. | Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет
2.3.12. | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | Комитет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Введено в эксплуатацию 0,931 км. Объект построен в 2021 году. | Мероприятие выполнено
2.3.13. | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское сельское поселение", дер. Выра | Комитет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Введено в эксплуатацию 0,148 км. Объект построен в 2021 году. | Мероприятие выполнено
2.4. | Содержание а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 2948268.4495 |  |  |  |  | 2918644.3635 |  |  |  |  | 2917107.2457 |  |  | Содержание 9200,999 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Мероприятие выполнено
2.5. | Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 450390.5526 |  |  |  |  | 439475.6825 |  |  |  |  | 371903.6681 |  |  | Введено в эксплуатацию 12,154 км дорог | Мероприятие выполнено
2.6. | Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 1890219.0796 |  |  |  |  | 940409.5576 |  |  |  |  | 940252.6826 |  |  | Введено в эксплуатацию 30,346 км дорог и искусственных сооружений на них -19,65 пог м | Мероприятие выполнено
2.7. | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 1004921.5333 | 157613.2144 |  |  |  | 960245.0434 | 151456.9223 |  |  |  | 960245.0434 | 87639.1803 |  | Введено в эксплуатацию 84,0987 км дорог | Мероприятие выполнено | 151456.9223
2.8. | Кадастровые работы | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 37699.7487 |  |  |  |  | 35664.9944 |  |  |  |  | 35664.9944 |  |  | Постановка на кадастровый учет дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 100%. Поставлено на кадастровый учет 2915 земельных участка. | Мероприятие выполнено
2.9. | Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 98606.137 |  |  |  |  | 98606.137 |  |  |  |  | 98606.137 |  |  | Разработаны проекты (47 штук) по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности на 47 объектах транспортной инфраструктуры 1 категории по ТБ (стратегические объекты большой протяженности или являющиеся единственным подходом к населенным пунктам), требующие к себе первостепенного внимания. | Мероприятие выполнено
2.10. | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 294.4 |  |  |  |  | 294.4 |  |  |  |  | 294.4 |  |  | Проведена оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (ОУ ОТИ) на 2 объектах, в т.ч утверждена компетентным органом ФДА (Росавтодор) | Мероприятие выполнено
2.11. | Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 583.56 |  |  |  |  | 583.56 |  |  |  |  | 583.56 |  |  | Разработаны и утверждены компетентным органом ФДА (Росавтодор) планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на 2 объектах | Мероприятие выполнено
2.12. | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 11323 |  |  | Техническая готовность объекта - 0% Ведутся работы по изъятию земельных участков. Устройство строительного городка, разработка рабочей документации. | Мероприятие выполнено
2.13. | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 701759.1566 |  |  |  |  | 701759.1566 |  |  |  |  | 101715.573 |  |  | Техническая готовность объекта - 0% Ведутся работы по изъятию земельных участков. Разработка рабочей документации. | Мероприятие выполнено
2.14. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап №3, этап №4 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 1262474.184 |  |  |  |  | 1262474.184 |  |  |  |  | 61171.2093 |  |  | Техническая готовность объекта - 0% Ведутся работы по изъятию земельных участков. Разработка рабочей документации. | Мероприятие выполнено
3. | Федеральный (региональный) проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", в том числе: | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 1854079.8 | 1854079.8 | 0 |  |  |  | 1854079.8 | 0 |  |  |  | 1160845.4354 | 0 |  |  | Введено в эксплуатацию 40,594 км | Мероприятие выполнено
3.1. | Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 1188162.4 | 1188162.4 |  |  |  |  | 1188162.4 |  |  |  |  | 494928.0354 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
3.1.1. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде г. Кириши в Киришском районе Ленинградсколй области | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 716667.7714 | 716667.7714 |  |  |  |  | 716667.7714 |  |  |  |  | 412032.6302 |  |  |  | Техническая готовность объекта - 85% | Мероприятие выполнено
3.1.2. | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 0 | [15 empty] | Мероприятие выполнено
3.1.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши", 1 этап, 2 этап | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 471494.6286 |  |  |  |  | 471494.6286 |  |  |  |  | 82895.4052 |  |  |  | Техническая готовность объекта - 31 % | Мероприятие выполнено
3.2. | Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 665917.4 |  |  |  |  | 665917.4 |  |  |  |  | 665917.4 |  |  |  | Введено в эксплуатацию 40,594 км | Мероприятие выполнено
4. | Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". | [5 empty] | 100925.7975 |  |  |  |  | 100925.7945 |  |  |  |  | 100925.7975
4.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ "ЦБДД" |  |  |  |  | 100925.7975 |  |  |  |  | 100925.7945 |  |  |  |  | 100925.7975 |  |  | Установлено стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения - 33 шт | Мероприятие выполнено
5. | Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | [5 empty] | 264672.2798 |  |  |  |  | 264672.2798 |  |  |  |  | 264672.2798
5.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 264672.2798 |  |  |  |  | 264672.2798 |  |  |  |  | 264672.2798 |  |  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %. 14 мест концентрации ДТП выявлено в 2021 году. В 2022 году ликвидировано 14 выявленных в предыдущем году мест концентрации ДТП. Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год составило 100% | Мероприятие выполнено
6. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения", в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, Комитет Ленинградской области по транспорту, Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  | 2348499.6812 | 5318.1 |  |  |  | 2226516.5 | 1187.6 |  |  |  | 1990724.1725 | 1187.6 |  |  |  |  | 5318.1
6.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 858.1 |  |  |  |  | 858.1 |  |  |  |  | 858.1 |  |  | .Организован и проведен 1 конкурс с участием не менее 60 человек. | Мероприятие выполнено
6.2. | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2014 | 2017 | 1749.3 |  | 1749.3 |  |  |  |  | 1749.3 |  |  |  |  | 1749.3 |  |  | Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП составит не более 3,5% | Мероприятие выполнено
6.3. | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2014 | 2015 | 3013.8 |  | 3013.8 |  |  |  |  | 3013.8 |  |  |  |  | 3013.7 |  |  | Проведено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов 2 раза в год | Мероприятие выполнено
6.4. | Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  | 70654.7 | 5318.1 |  |  |  | 15777.4 | 1187.6 |  |  |  | 15777.4 | 1187.6 |  | Строительство автостанции в г. Подпорожье не завершено, строительная готовность 65% | Мероприятие не выполнено
6.5. | Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами" |  | 2014 | 2017 | 2272223.7812 |  | 2272223.7812 |  |  |  |  | 2205117.9 |  |  |  |  | 1969325.6725 |  |  | 86,7 % от плана года | Выполнено 18 из 24 мероприятий
6.5.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ "Ленавтодор") | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 109489.2 |  | 1790575.6927 |  |  |  |  | 1724771.2183 |  |  |  |  | 1606454.74 |  |  | Введен 1 светофорный объект, построено линий искусственного электрического освещения – 35 206 п.м., тротуаров – 67 495 п.м.; нанесено дорожной разметки: краской 1 млн. 250 тыс. кв.м, горячим пластиком– 224 тыс. кв.м, обустроены 13 автобусных остановок | Выполнено одиннадцать из четырнадцати мероприятий
6.5.2. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (ГКУ ЦБДД) | Комитет, ГКУ ЦБДД |  |  | 109489.2 |  | 481648.0885 |  |  |  |  | 480346.6817 |  |  |  |  | 362871.0326 |  |  | Оказано услуг 75,3 % от плана года Приобретены 13 графических процессорных устройства «ГПУ-1» для обеспечения классификации транспортных средств по типам. | Выполнено семь из десяти мероприятий
7. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы", том числе: |  |  |  |  | 30000 | 71626 |  | 81635.3 | 25922 | 30000 | 71626 |  | 86342.1 | 43548.1277 | 30000 | 71625.6 |  | 77714.9
7.1. | Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области"* | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 30000 | 60000 |  | 81635.3 | 25922 | 30000 | 60000 |  | 86342.1 | 36317.4 | 30000 | 60000 |  | 77714.9 | Выполнение Программы деятельности АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" составит не менее 90% | Мероприятие выполнено
| Остаток на 01.01.2022, расходы за счет остатка * |  |  |  |  | 0 | 33458.2 |  | 20869.3 | 0 | 0 | 25685.7 |  | 20869.3 | 15942 | 0 | 22938.4 |  | 14899.8
| Всего* |  |  |  |  | 30000 | 93458.2 |  | 102504.6 | 25922 | 30000 | 85685.7 |  | 107211.4 | 52259.4 | 30000 | 82938.4 |  | 92614.7
| Остаток на 01.10.2022* | [13 empty] | 39478.8 |  | 2747.3 |  | 14596.7
7.2. | Развитие информационных систем на общественном транспорте | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 11626 |  | 0 | 0 | 0 | 11626 |  | 0 | 7230.7277 | 0 | 11625.6 |  | 0 | Сопровождение и модернизация ГИС "Автоматизированная система оплаты проезда в Ленинградской области" | Мероприятие выполнено
8. | Федеральный проект «Развитие рынка природного газа как моторного топлива» , в том числе: |  |  |  |  | 22563.9 | 21679 |  | 150000 | 0 | 22563.9 | 21679 |  | 151800 | 0 | 4203.9 | 4039 |  | 151800
8.1. | Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 18360 | 17640 |  | 150000 |  | 18360 | 17640 |  | 151800 | 0 |  |  |  | 151800 | Введен в эксплуатацию 1 объект заправки транспортных средств компримированным природным газом | Мероприятие выполнено
8.2. | Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 4203.9 | 4039 |  |  |  | 4203.9 | 4039 |  |  |  | 4203.9 | 4039 |  |  | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива составило 339 ед. | Мероприятие выполнено
9. | Мероприятия, направленные нас достижение цели федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива» | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 45008.5 |  | 255389.3 | 0 |  | 41258.9 |  | 173721.8 | 0 |  | 41258.9 |  | 173721.8
9.1. | Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 45008.5 |  | 255389.3 |  |  | 41258.9 |  | 173721.8 | 0 |  | 41258.9 |  | 173721.8 | Доля автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий составила 12,9% | Мероприятие выполнено
10. | Федеральный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  | 58600 |  |  |  |  | 54722.71 |  |  |  |  | 52707.99 |  |  |  | По итогам реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры в Ленинградской области в 2022 году построены и введены в эксплуатацию 30 «быстрых» зарядных станций для электромобилей, субсидии предоставлены шести инвесторам. | Мероприятие выполнено
ИТОГО по проектной части государственной программы "Развитие транспорной системы Ленинградской области" | [5 empty] | 5184423.7 | 18041765.6704 | 198795.183 | 487024.6 | 25922 | 5180546.41 | 16803287.0144 | 185557.0713 | 411863.9 | 43548.1277 | 4182571.9048 | 12243103.9303 | 109646.677 | 403236.7 | план 320,877 км /198,77 пог.м/10шт/ в % план 80 /факт 100 план 33шт/факт 202,222 км
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности", в том числе: | [5 empty] | 1119977.6467 |  |  |  |  | 998147.2471 |  |  |  |  | 1004982.774
1.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ "ЦБДД" | Комитет |  |  |  |  | 682670.0751 |  |  |  |  | 678198.6255 |  |  |  |  | 685034.1524 |  |  | Профинанасировано на обеспечение деятельности ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ "ЦБДД" 99,3% от плана года | Мероприятие выполнено
1.2. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 425837.5716 |  |  |  |  | 308478.9016 |  |  |  |  | 308478.9016 |  |  | Перечислено субсидий юридическим лицам 72,4% от плана года | Мероприятие не выполнено
1.3. | Обеспечение деятельности государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 11470 |  |  |  |  | 11469.72 |  |  |  |  | 11469.72 |  |  | Показатель доли самоходных машин, представленных на технический осмотр, от общего количества зарегистрированных самоходных машин по региону на отчетный период составил 55,7 %. | Мероприятие выполнено
2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Ленинградской области", в том числе: | [5 empty] | 30899.91 |  |  |  |  | 30899.9 |  |  |  |  | 29396.6
2.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 27969 |  |  |  |  | 27969 |  |  |  |  | 26885.7 |  |  | Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту составило 100 баллов | Мероприятие выполнено
2.2. | Выполнение работ, связанных с организацией транспортного обслуживания населения | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 2480.91 |  |  |  |  | 2480.9 |  |  |  |  | 2480.9 |  |  | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта составит не менее 50,5 млн. пасс | Мероприятие выполнено
2.2.1. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | .Заключение государственных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Мероприятие выполнено
2.2.2. | Изготовление бланочной продукции | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Выдача и переоформление (выдача дубликатов) разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области | Мероприятие выполнено
2.2.2. | Транспортное обеспечение участников мероприятия «Аграрная неделя Ленинградской области" | [5 empty] | 2480.9 |  |  |  |  | 2480.9 |  |  |  |  | 2480.9 |  |  | Транспортное обеспечение участников мероприятия "Аграрная неделя Ленинградской области" | Мероприятие выполнено
2.3. | Изготовление нагрудного знака и удостоверения к Почетному званию Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 30 |  |  | Изготовлен эскиз нагрудного знака и удостоверения к Почетному званию Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» | Мероприятие не выполнено
2.4. | Единовременные денежные выплаты при присвоении Почетного звания Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  | Единовременные денежные выплаты при присвоении Почетного звания Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» трем работникам отрасли не предоставлялись | Мероприятие не выполнено
ИТОГО по процессной части государственной программы "Развитие транспорной системы Ленинградской области" | [6 empty] | 1150877.5567 |  |  |  |  | 1029047.1471 |  |  |  |  | 1034379.374
ВСЕГО по государственной программе ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 5184423.7 | 19192643.2271 | 198795.183 | 487024.6 |  | 5180546.41 | 17832334.1615 | 185557.0713 | 411863.9 |  | 4182571.9048 | 13277483.3044 | 109646.677 | 403236.7 | план 320,01628 км /205,46 пог м/4шт/ в % план 80 / план 33шт/факт 338,73778 км /206,86 пог м/1шт/в % 100/33шт
Исп. Решетникова Ж.Н. В. тел. 539-45-31 (3828)