## Отчет по ГП за 2023год
Приложение 1
ОТЧЕТ о реализации государственной программы
| Наименование государственной программы | "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Отчетный период: январь-декабрь 2023 года
Ответственный исполнитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (ДК)
№ п/п по ГП | Наименование ВЦП, основного мероприятия (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции) | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2024 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выполнено на 01.01.2024 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
[5 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |  | 2014 | 2017 | 3165559.7808 | 2454609.4 | 3165559.7808 |  |  |  | 2454609.4 | 3159584.0023 |  |  |  | 2792650.8382 | 3045475.7941 |  |  | План 155,764км / 954,93 пог.м (2) /факт 171,728 км/956,83 пог м (2) | Выполнено семь из семи мероприятий
1.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.: |  | 2014 | 2015 | 0
1.1.1 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | #REF! | [15 empty] | Мероприятие выполнено
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.: | [5 empty] | 376097.905 |  |  |  |  | 370122.1265 |  |  |  |  | 370122.1265 |  |  | Введено в эксплуатацию 1,499 км./69,6 пог.м. (1) | Мероприятие выполнено
1.1.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 376097.905 |  |  |  |  | 370122.1265 |  |  |  |  | 370122.1265 |  |  | Введено в эксплуатацию 1,499 км./69,6 пог.м. (1) | Мероприятие выполнено
1.2. | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства |  |  |  |  | 1369029.2 | 133468.5075 |  |  |  | 1369029.2 | 133468.5075 |  |  |  | 1692677.3032 | 12271.0448 |  |  | план 2,5 км / 726,31 пог.м (1)/факт 2,5 км / 726,31 пог.м (1) | Мероприятие выполнено
1.2.1. | Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 19673.4329 |  |  |  |  | 19673.4329 | [7 empty] | Техническая готовность - 19,3% | Мероприятие выполнено |  | 0
1.2.2. | Рек-ция а/д "СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 385443.2845 |  |  |  |  | 385443.2845 |  |  |  |  | 471016.8644 |  |  |  | Техническая готовность - 47,51% | Мероприятие выполнено
1.2.3. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 292806.659 |  |  |  |  | 292806.659 |  |  |  |  | 597441.8002 |  |  |  | Техническая готовность - 100%. СМР на объекте завершены, получно ЗОС , проводятся работы по урегулированию взаиморсчетов по потребленной электроэнергии за период строительства, ведутся работы по приемке объекта в эксплуатацию, срок ввода - 1 квартал 2024 года. | Мероприятие выполнено
1.2.4. | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург -Матокса" на участке от границы Санет-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 434274.6653 | 12271.0448 |  |  |  | 434274.6653 | 12271.0448 |  |  |  | 128496.0163 | 12271.0448 |  |  | Техническая готовность - 2,89% | Мероприятие выполнено
1.2.5. | Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 256504.5912 |  |  |  |  | 256504.5912 |  |  |  |  | 302058.2826 |  |  |  | Введено в эксплуатацию 2,5 км./726,31 пог.м. (1) | Мероприятие выполнено
1.2.6. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (3,4 этап) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 101524.0299 |  |  |  |  | 101524.0299 | [7 empty] | Техническая готовность - 3,45% | Мероприятие выполнено
1.2.7. | Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор | [13 empty] | 193664.3397 |  |  |  | Дебеторская задолженность на 01.01.2024 г.
1.3. | Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | [5 empty] | 147675.1476 |  |  |  |  | 147675.1476 |  |  |  |  | 147675.1476 |  |  | План 11,703 км/факт 11,703
1.3.1. | а/д "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах (11,703 км) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 147675.1476 |  |  |  |  | 147675.1476 |  |  |  |  | 147675.1476 |  |  | План 11,703 км/Факт 11,703 км. | Мероприятие выполнено
1.4. | Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 1020860.0618 |  | 1020860.0618 |  |  |  |  | 1020860.0618 |  |  |  |  | 1020860.0618 |  |  | план 44,782 км/факт 54,287 км | Мероприятие выполнено
1.5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (АГЛОМЕРАЦИЯ) | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 1029657.2542 | 500000 | 529657.2542 |  |  |  | 500000 | 529657.2542 |  |  |  | 500000 | 529657.2542 |  |  | план 47,01 км/факт 47,01 км | Мероприятие выполнено
1.6. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (Мосты, дороги) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 585580.2 | 957800.9047 |  |  |  | 585580.2 | 957800.9047 |  |  |  | 599973.535 | 964890.1593 |  |  | план 48,27023 км/159,02 пог м/факт 54,729 км/160,92 пог м | Мероприятие выполнено
ИТОГО по Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
2. | Мероприятия, направленные на достижения цели федеральногопроекта "Региональная и местная дорожная сеть", в том числе: | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 10016443.3237 | 122412.6405 | 400000 |  |  | 9387325.4836 | 131270.902 | 400000 |  |  | 8262776.334 | 131004.9724 | 400000 | план 169,45412 км/163,24 пог м/7 шт./факт 169,66997км/ 108 пог м/7 шт
2.1. | Строительство а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | [5 empty] | 1061967.8536 |  |  |  |  | 909739.1425 |  |  |  |  | 1238925.5366 |  |  | План 0,06 км /3 шт./факт 3 шт. | Выполнено семь из девяти мероприятий
2.1.1. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 202885.1705 |  | 202885.1705 |  |  |  |  | 197696.3302 |  |  |  |  | 198866.0521 |  |  | Техническая готовность - 100%. СМР на объекте завершены, получено ЗОС , проводятся работы по урегулированию взаиморасчетов по потребленной электроэнергии за период строительства, ведутся работы по приемке объекта в эксплуатацию, срок ввода - 1 квартал 2024 года. | Мероприятие выполнено
2.1.2. | Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 201897.5993 |  |  |  |  | 201281.0006 |  |  |  |  | 201281.0006 |  |  | Техническая готовность - 19,3% | Мероприятие выполнено
2.1.3. | Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 112637.6373 |  |  |  |  | 112637.6373 |  |  |  |  | 112637.6373 |  |  | Введено в эксплуатацию 2,5 км./726,31 пог.м. (1) | Мероприятие выполнено
2.1.4. | Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 481729.8934 |  |  |  |  | 373489.9925 |  |  |  |  | 705655.9218 |  |  | Техническая готовность - 76,21% | Мероприятие выполнено
2.1.5. | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" | [5 empty] | 37805.3862 |  |  |  |  | 10273.3417 |  |  |  |  | 10273.3417 |  |  | План 0,06 км/факт 0 Объект не введен в эксплуатацию. Работы по объекту приостановлены до выработки технического решения по защите водопровода. Сдача объекта планируется в мае 2024г. | Мероприятие не выполнено
2.1.6. | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 25012.1669 |  |  |  |  | 14360.8403 |  |  |  |  | 10211.5832 |  |  | План 3 штуки/факт 3 штуки «Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Зуево – Новая Ладога» в Волховском районе Ленинградской области. Парковка 1 – автомобильная дорога «Зуево – Новая Ладога», км 111+700 (кадастровый номер участка: 47:10:0324004:52)»  «Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Зуево – Новая Ладога» в Волховском районе Ленинградской области. Парковка 2 – автомобильная дорога «Зуево – Новая Ладога», км 114+200 (кадастровый номер участка: 47:10:0324009:61)»  «Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области.» | Мероприятие выполнено
2.2. | Реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | [5 empty] | 504227.2796 |  |  |  |  | 482124.9716 |  |  |  |  | 77895.1657 |  |  | План 4 шт./факт 4 шт.
2.2.1. | Рек-ция а/д "СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 469232.7791 |  |  |  |  | 459792.0551 |  |  |  |  | 44053.0269 |  |  | Техническая готовность - 47,51% | Мероприятие выполнено
2.2.2. | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 34994.5005 |  |  |  |  | 22332.9165 |  |  |  |  | 33842.1387 |  |  | План 4 штук/факт 4 штук «Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области»  «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на участке км 30+200 - км 33+800 во Всеволожском районе Ленинградской области»  «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе Ленинградской области»  «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» км 9 – км 11 во Всеволожском районе Ленинградской области» | Мероприятие выполнено
2.3. | Строительство (реконструкция), включая проектирование, а/д общего пользования местного значения | [5 empty] | 410686.5024 | 32880.8373 |  |  |  | 264334.5218 | 21379.5871 |  |  |  | 238007.4874 | 21113.6575 |  | План 1,77055 км/65,2 пог м/факт 0,446 км/ 0 пог м | Выполнено два из семи мероприятий
2.3.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | Комитет | [18 empty] | Мероприятие не выполнено
2.3.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области | Комитет | [18 empty] | Мероприятие не выполнено
2.3.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | Комитет | [18 empty] | Мероприятие выполнено
2.3.1. | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | Комитет |  |  |  |  | 68508.4015 | 6775.5562 |  |  |  | 55184.0599 | 5457.7642 |  |  |  | 55184.0599 | 5457.7642 |  | Объект введен в эксплуатацию 0,446 км | Мероприятие выполнено
2.3.2. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | Комитет |  |  |  |  | 86812.5353 | 8585.8551 |  |  |  | 59311.287 | 5865.9515 |  |  |  | 59311.287 | 5865.9515 |  | План 0,3575 км./ 65,2 пог.м./ Факт 0. (Техническая готовность - 55,2 %) Объект не введен в эксплуатацию. В связи с низкими темпами осуществления строительно-монтажных работ. | Мероприятие не выполнено
2.3.3. | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Комитет |  |  |  |  | 1000 | 10.101 |  |  |  | 1000 | 10.101 | [6 empty] | Техническая готовность - 0% | Мероприятие выполнено
2.3.7. | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы | Комитет |  |  |  |  | 8546.7 | 643.3
2.3.9. | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | Комитет
2.3.4. | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | Комитет | 2015 | 2016 | 148318.0307 |  | 148318.0307 | 11163.7227 |  |  |  | 109748.2586 | 8260.6216 |  |  |  | 109748.2586 | 8260.6216 |  | План 0,79386 км/ Факт 0. (Техническая готовность - 78 % ) Объект не введен в эксплуатацию. В ходе выполнения работ обнаружены неучтенные сети газоснабжения, требуется корректировка проектно-сметной документации и согласование его с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» | Мероприятие не выполнено
2.3.5. | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м | Комитет |  |  |  |  | 42055.6212 | 4159.3471 | [11 empty] | План 0,134 км/Факт 0. (Техническая готовность - 23 %) Объект не введен в эксплуатацию. В процессе строительства администрацией и подрядчиком длительно урегулировались вопросы по переустройству сетей с МУП «Водоканал г. Гатчина» и АО «ЛОКС». | Мероприятие не выполнено
2.3.6. | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | Комитет |  |  |  |  | 15244.7331 | 1693.8592 |  |  |  | 13763.8819 | 1529.3202 |  |  |  | 13763.8819 | 1529.3202 |  | План 0,03919 км/ Факт 0. (Техническая готовность - 90 %) Объект не введен в эксплуатацию. Администрацией и подрядчиком длительно согласовывалась рабочая документация с ПАО «Россети Ленэнерго» и не урегулирован вопрос защиты газопровода с АО ««Газпром газораспределение Ленинградская область». | Мероприятие не выполнено
2.3.7. | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | Комитет |  |  |  |  | 48747.1806 | 492.3958 |  |  |  | 25327.0344 | 255.8286 |  |  |  |  | 0 |  | Техническая готовность - 0% | Мероприятие не выполнено
2.4. | Содержание а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 4058922.0006 |  |  |  |  | 3996284.4535 |  |  |  |  | 3340180.9881 |  |  |  | Мероприятие выполнено
2.5. | Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 659131.3367 |  |  |  |  | 562994.9754 |  |  |  |  | 145598.5659 |  |  | план 1,709 км /факт 1,709/42 пог.м | Мероприятие выполнено
2.6. | Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 1414719.0337 |  |  |  |  | 1381821.0488 |  |  |  |  | 1381754.4203 |  |  | план 52,74 км /98,04 пог м/факт 53,745 км /66,0 пог м | Мероприятие выполнено
2.7. | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 795047.3198 | 88159.8563 |  |  |  | 781400.9727 | 107896.7439 |  |  |  | 781400.9727 | 107896.744 |  | план 84,81 км/факт 87,17297 км | Мероприятие выполнено |  |  | 151456.9223
2.8. | Кадастровые работы | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 1531.8174 |  |  |  |  | 1412.8174 |  |  |  |  | 1412.8174 |  |  | Выполнение кадастровых работ в целях выноса участков тепловой сети из пятна застройки линейного объекта регионального значения по титулу: автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской области»; выполнение кадастровых работ в целях размещения линейного объекта регионального значения по титулу: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Ручьи» на участке км 47 – км 52 в Ломоносовском районе Ленинградской области»; выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в целях размещения парковки транспорта на км 0+120 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» во Всеволожском районе Ленинградской области. выполнение кадастровых работ по разделу автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Паша – Свирица - Загубье» с целью образования двух самостоятельных автомобильных дорог в Волховском районе Ленинградской области и приведения ее в соответствие. | Мероприятие не выполнено
2.9. | Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 102997.6 | [12 empty] | В ходе реализации мероприятий по оснащению 4-х объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) выявлены обстоятельства, которые создали невозможность завершить работы в текущем 2023 году, оформлен Акт приостановки работ | Мероприятие не выполнено
2.10. | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 899.98 |  |  |  |  | 899.98 |  |  |  |  | 899.98 |  |  | Заключены государственные контракты: - на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры «Мост через реку Свирь» у г. Подпорожье, Ленинградской области – 59, 9 тыс. руб.; - на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области – 503,5 тыс. руб. - на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском и Всеволожском районе Ленинградской области– 336 546,66 руб. | Мероприятие выполнено
2.11. | Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  | Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области (по объекту строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье). | Мероприятие выполнено
2.12. | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 405489.57 |  |  |  |  | 405489.57 |  |  |  |  | 524196.946 |  |  | Техническая готовность - 7,61% | Мероприятие выполнено
2.13. | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 75001.13 |  |  |  |  | 75001.13 |  |  |  |  | 100055.7806 |  |  | Техническая готовность - 2,89% | Мероприятие выполнено
2.14. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап №3, этап №4 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 425521.9 |  |  |  |  | 425521.9 |  |  |  |  | 332147.6733 |  |  | Техническая готовность - 3,45% | Мероприятие выполнено
2.15. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, в том числе: | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 100000 | 1371.947 | 400000 |  |  | 100000 | 1994.5709 | 400000 |  |  | 100000 | 1994.5709 | 400000 | план 26,605 км /факт 26,597 км | Мероприятие выполнено
2.15.1. | Дороги регионального и межмуниципального значения, обеспечивающие доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 73047.6805 |  | 292190.7219 |  |  | 73047.6805 |  | 292190.7219 |  |  | 73047.6805 |  | 292190.7219 | план 16,358 км /факт 17,054 км | Мероприятие выполнено
2.15.2. | Дороги местного значения, обеспечивающие доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 26952.3195 | 1371.947 | 107809.2781 |  |  | 26952.3195 | 1994.5709 | 107809.2781 |  |  | 26952.3195 | 1994.5709 | 107809.2781 | план 9,543 км /факт 9,543 км | Мероприятие выполнено
3. | Федеральный (региональный) проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", в том числе: | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 898831.4 | 898831.4 |  |  |  |  | 898831.4 |  |  |  |  | 665917.4 |  |  |  | План 39,49 км/факт 39,49 км | Мероприятие выполнено
3.1. | Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 232914 | 232914 |  |  |  |  | 232914 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
3.1.1. | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 232914 | 232914 |  |  |  |  | 232914 | [8 empty] | Техническая готовность - 19,3% | Мероприятие выполнено
3.1.2. | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 0 | [15 empty] | Мероприятие выполнено
3.2. | Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 665917.4 |  |  |  |  | 665917.4 |  |  |  |  | 665917.4 |  |  |  | план 39,49 км/факт 39,49 км | Мероприятие выполнено
4. | Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". | [5 empty] | 93853 |  |  |  |  | 93853 |  |  |  |  | 93853 |  |  | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения план 37шт/ факт 37 шт
4.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ "ЦБДД" |  |  |  |  | 93853 |  |  |  |  | 93853 |  |  |  |  | 93853 |  |  | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения план 37шт/ факт 37 шт | Мероприятие выполнено
5. | Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | [5 empty] | 42897.3732 |  |  |  |  | 42897.3732 |  |  |  |  | 42897.3732 |  |  | (Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 100
5.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 42897.3732 |  |  |  |  | 42897.3732 |  |  |  |  | 42897.3732 |  |  | Выполнены работы по устройству элементов обустройства на а/д Красное Село-Гатчина-Павловск - дер. Горки в Гатчинском р-не, обустройству технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) у детских образовательных учреждений, обустройству элементов освещения пешеходных переходов и автобусных остановок на а/д рег. значения в Приозерском р-не, установке недостающих ТСОДД на а/д в Кировском, Кингисеппском и Ломоносовском р-нах, недостающего дорожного ограждения на а/д в Волховском р-не, нанесению шумовых полос на а/д ЛО, а также по спец. обследованию аварийно-опасных участков на а/д ЛО и разработке мероприятий по их сокращению. | Мероприятие выполнено
6. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения", в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, Комитет Ленинградской области по транспорту, Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  | 1959817.1633 | 4101.4 |  |  |  | 1681278.6094 | 4101.4 |  |  |  | 1868949.8323 | 4101.4 | [6 empty] | 5318.1
6.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 776.2 |  |  |  |  | 776.2 |  |  | 0 |  | 776.2 |  |  | Выполнено. Организация и проведение 1 конкурса с участием не менее 60 человек. | Мероприятие выполнено
6.2. | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2014 | 2017 | 1574.4 |  | 1574.4 |  |  |  |  | 1574.4 |  |  | 0 |  | 1574.4 |  |  | Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП составляет не более 3% | Мероприятие выполнено
6.3. | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2014 | 2015 | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 0 |  | 3500 |  |  | Выполнено. Произведено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов 2 раза в год | Мероприятие выполнено
6.4. | Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |  |  | 54490 | 4101.4 |  |  |  | 54490 | 4101.4 |  | 0 |  | 54490 | 4101.4 |  | Строительство автостанции в г. Подпорожье завершено во втором квартале 2023 года | Мероприятие выполнено
6.5. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе: | Комитет, ГКУ Ленавтодор, ГКУ "ЦБДД" | 2014 | 2017 | 1899476.5633 |  | 1899476.5633 |  |  |  |  | 1620938.0094 |  |  |  |  | 1808609.2323 |  |  |  | Выполнено 23 из 28 мероприятий
6.5.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ "Ленавтодор") | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 109489.2 |  | 1516069.6214 |  |  |  |  | 1358486.6439 |  |  |  |  | 1456133.6199 |  |  | Введены в эксплуатацию: 22 680 пог. м линий искусственного электрического освещения, 24 670 п.м. тротуаров и пешеходных дорожек; введено в эксплуатацию 3 пункта автоматического весогабаритного контроля; обустроено 62 автобусных остановки в районах ЛО; нанесено дорожной разметки: термопластиком и холодным пластиком – 92 003,53 м2; краской – 1 221 676,59 м2.; выполнены работы по ликвидации аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области. В рамках работ по устройству недостающих технических средств организации дорожного движения выполнены следующие мероприятия: Нанесено шумовых полос – 2785 кв.м; Установлено 93 арочных опоры; Установлено 4500 дорожных знаков; Обустроено искусственных неровностей из асфальтобетона – 385 кв.м, и сборных – 167 м.п.; Установлено 10 819 пог.м недостающего пешеходного и барьерного дорожного ограждения; Нанесено 2749 кв.м горизонтальной дорожной разметки со структурной поверхностью («шумовая разметка»); Установлено светофоров т-7 – 18 шт.; Установлено автономного освещения – 12 элементов освещения; Выполнено работ по техническому перевооружению светофорных объектов – 11 шт. | Выполнено 14 из 15 мероприятий
6.5.2. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (ГКУ ЦБДД) | Комитет, ГКУ ЦБДД |  |  | 109489.2 |  | 383406.9419 |  |  |  |  | 262451.3655 |  |  |  |  | 352475.6124 |  |  | обеспечено содержание имущества: техническое обслуживание, проведение поверок и ремонта стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации, выставление передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации, содержание АПВГК, предоставление каналов связи, страхование имущества, оплата потреблённой электрической энергии, организовано выполнение мероприятий по технологическому присоединению объектов к сетям энергоснабжения; - приобретены 28 передвижных комплексов и 2 мобильных комплекса автоматической фотовидеофиксации; - обеспечено сопровождение Автоматизированной системы обработки данных автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области (ГИС АСОД АФАП), в том числе передача данных в АПК «Безопасный город Ленинградской области» (АПК БГ), а также интеграция новых комплексов в АПК БГ; - обеспечено выполнение работ по созданию (развитию) комплексной системы защиты информации объекта информатизации ГКУ ЛО «ЦБДД» и его аттестации по требованиям ФСТЭК; - обеспечена пересылка по почте копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях в области дорожного движения и весогабаритного контроля; - в целях досрочного достижения показателей по увеличению количества комплексов автоматической фотовидеофиксации, предусмотренных национальным проектом «Безопасные качественные дороги», был заключен государственный контракт от 28.03.2023 № 19 на оказание услуг по предоставлению в аренду подсистемы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Ленинградской области, в рамках которого в отчетном периоде Исполнителем были смонтированы 500 комплексов фотовидеофиксации. Однако, из-за отказа МВД включить канал связи, организованный Исполнителем, исполнение контракта в части создание объекта аренды было приостановлено, в связи с чем указанные комплексы не были введены в рабочую эксплуатацию, ожидаемый срок начала работы – 1 квартал 2024 года. | Выполнено 9 из 12 мероприятий
7. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы", том числе: |  |  |  |  | 30075.6 | 115865.7 |  | 87018.2 | 25922 | 30075.6 | 91472.5 |  | 86082.6 | 0 | 30075.6 | 88006.2 |  | 70761.4 | Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области составит не менее 77%. Количество перевезенных пассажиров составит 96 млн. пасс Пассажирооборот составит 3721,5 млн. пасс/км
7.1. | Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области"* | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 30075.6 | 60836.3 |  | 87018.2 | 25922 | 30075.6 | 60000 |  | 86082.6 |  | 30075.6 | 56533.7 |  | 70761.4 | Программа деятельности АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" выполнена на 100 % | Мероприятие выполнено
| Остаток на 01.01.2022, расходы за счет остатка * | [5 empty] | 2718.9059 |  | 12554.8 | 0 |  | 2718.9059 |  | 12554.8 |  |  |  |  | 3325.9
| Всего* |  |  |  |  | 30075.6 | 63555.2059 |  | 99573 | 25922 | 30075.6 | 62718.9059 |  | 98637.4 |  | 30075.6 | 56533.7 |  | 74087.3
| Остаток на 01.10.2022* | [15 empty] | 6185.2059 |  | 24550.1
7.2. | Развитие информационных систем на общественном транспорте | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 55029.4 |  |  |  |  | 31472.5 |  |  |  |  | 31472.5 |  |  | Сопровождение и модернизация ГИС "Автоматизированная система оплаты проезда в Ленинградской области". Создание цифрового слоя (оцифровка маршрутной сети Ленинградской области). Мониторинг транспортной работы на регулярных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта Ленинградской области. Организация предоставления пассажирам цифровых сервисов (часть запланированных закупкок не состоялись, из-за отсутствия технической возможности выполнения работ исполнителями до конца 2023 года) | Мероприятие не выполнено
8. | Федеральный проект «Чистая энергетика», в том числе: |  |  |  |  | 29041.6 | 27902.7 |  | 150600 | 0 | 29041.6 | 27902.7 |  | 150600 |  | 29041.6 | 27902.7 |  | 150600
8.1. | Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 18360 | 17640 |  | 150600 |  | 18360 | 17640 |  | 150600 |  | 18360 | 17640 |  | 150600 | Введен в эксплуатацию 1 объект заправки транспортных средств компримированным природным газом | Мероприятие выполнено
8.2. | Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 10681.6 | 10262.7 |  |  |  | 10681.6 | 10262.7 |  | 0 |  | 10681.6 | 10262.7 |  | 0 | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива составило 861 ед. | Мероприятие выполнено
9. | Мероприятия, направленные нас достижение цели федерального проекта «Чистая энергетика» | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 830305 |  | 443347.7 | 0 |  | 830251.9 |  | 100868.3 |  |  | 775772.5 |  | 100868.3
9.1. | Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 30305 |  | 75842 |  |  | 30251.9 |  | 75842 |  |  | 30251.9 |  | 75842 | Доля автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий составила 13,4% | Мероприятие выполнено | Выполнено.
9.2. | Поддержка приобретения подвижного состава юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок Ленинградской области в рамках лимита специального казначейского кредита | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 800000 |  | 367505.7 |  |  | 800000 |  | 25026.3 |  |  | 745520.6 |  | 25026.3 | Сроки поставки 70 автобусов на газомоторном топливе переносятся на 31. 03. 2024, в связи с задержкой поставки автобусов заводом-производителем | Мероприятие не выполнено
10. | Федеральный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  | 35880 |  |  |  |  | 17188 |  |  |  |  | 17188 |  |  |  | Введено в эксплуатацию 10 объектов зарядной инфраструктуры на территории Ленинградской области | Мероприятие выполнено
ИТОГО по проектной части государственной программы "Развитие транспорной системы Ленинградской области" | [5 empty] | 3448438 | 16252644.041 | 126514.0405 | 1080965.9 | 25922 | 3429746 | 15314565.5685 | 135372.302 | 737550.9 | 0 | 3534873.4382 | 14205633.7336 | 135106.3724 | 722229.7
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности", в том числе: | [5 empty] | 1378622.7105 |  |  |  |  | 1358275.3735 |  |  |  |  | 1341744.341
1.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ "ЦБДД" | Комитет |  |  |  |  | 750107.6105 |  |  |  |  | 732310.3735 |  |  |  |  | 715779.341 |  |  | Профинанасировано 97,6% от плана года | Мероприятие выполнено
1.2. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 614601.1 |  |  |  |  | 614601.1 |  |  |  |  | 614601.1 |  |  | В рамках выделенных субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2023 году предприятиям дорожной отрасли и акционерному обществу Ленинградской области в 2023 году поставлены 26 единиц дорожной техники, из них: - асфальтобетонная установка – 1 единица, - асфальтоукладчик XCMG RP603 – 1 единица, - каток дорожный XD103 -2 единицы, - каток дорожный XD123 – 1 единица, - комбинированная дорожная машина КДМ-7881220 на базе самосвала МАЗ в комплектации с быстросъемным песко-солеразбрасывающим оборудованием с вместимостью бункера 10,5 м. куб., комбинированным отвалом LN-34, щеточным оборудованием – 19 единиц, - автогрейдер XCMG GR165 – 2 единицы. | Мероприятие выполнено
1.3. | Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области" | Комитет |  |  |  |  | 150 | [12 empty] | В 2023 году приняты нормативно-правовые акты в целях реализации мероприятия: постановление Губернатора Ленинградской области от 5июня 2023 года №33-пг «Об учреждении нагрудного знака к почетному званию Ленинградской области Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области», постановление Правительства Ленинградской области от 20 июня 2023 года №413 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области», постановление Губернатора Ленинградской области от 20 июня 2023 года №38-пг «Об утверждении Положения о порядке присвоения почетного звания Ленинградской области "Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области", образовании комиссии по рассмотрению ходатайств и материалов о присвоении почетного звания Ленинградской области "Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области" и утверждении Положения о комиссии по рассмотрению ходатайств и материалов о присвоении почетного звания Ленинградской области "Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области"». Расходы запланированы, начиная с 2024 года. | Мероприятие не выполнено
1.4. | Изготовление нагрудного знака и удостоверения к Почетному званию Ленинградской области "Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области" | Комитет |  |  |  |  | 400 | [12 empty] | Бюджетные ассигнования доведены изменением в Областной закон о бюджете 7.11.2023г., продолжительность изготовления нагрудного знака, удостоверения и футляра не менее 40 дней, освоить средства в 2023 году не представилось возможным. | Мероприятие не выполнено
1.5. | Обеспечение деятельности государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 13364 |  |  |  |  | 11363.9 |  |  |  |  | 11363.9 |  |  | Процент оказания услуг в электронном виде за 12 месяцев в части: регистрационных действий составляет 87,5%; сдачи экзаменов составляют – 99% | Мероприятие выполнено
2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Ленинградской области", в том числе: | [5 empty] | 58250.2 |  |  |  |  | 56097 |  |  |  |  | 56097 |  |  | Выполнены критерии показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту . Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта составит 51,1 млн. пасс
2.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 29395.8 |  |  |  |  | 27350 |  |  |  |  | 27350 |  |  | Выполнены критерии и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту . | Мероприятие выполнено | Выполнено.
2.2. | Выполнение работ, связанных с организацией транспортного обслуживания населения | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 28434.4 |  |  |  |  | 28327 |  |  |  |  | 28327 |  |  | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта составит 51,1 млн. пасс | Мероприятие выполнено
2.2.1. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам | [5 empty] | 28434.4 |  |  |  |  | 28327 |  |  |  |  | 28327 |  |  | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта составит 51,1 млн. пасс | Мероприятие выполнено
2.2.2. | Изготовление бланочной продукции | [5 empty] | 0 | [13 empty] | Мероприятие выполнено
2.2.2. | Транспортное обеспечение участников мероприятия «Аграрная неделя Ленинградской области" | [19 empty] | Мероприятие выполнено
2.3. | Изготовление нагрудного знака и удостоверения к Почетному званию Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» | [5 empty] | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  | Изготовлено 14 комплектов нагрудного знака и удостоверения к Почетному званию Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» | Мероприятие выполнено
2.4. | Единовременные денежные выплаты при присвоении Почетного звания Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» | Комитет Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | Предоставлены единовременные денежные выплаты при присвоении Почетного звания Ленинградской области «Почетный работник транспорта Ленинградской области» 3 работникам транспортной отрасли | Мероприятие выполнено
ИТОГО по процессной части государственной программы "Развитие транспорной системы Ленинградской области" | [6 empty] | 1436872.9105 |  |  |  |  | 1414372.3735 |  |  |  |  | 1397841.341
ВСЕГО по государственной программе ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 3448438 | 17689516.9515 | 126514.0405 | 1080965.9 |  | 3429746 | 16728937.9421 | 135372.302 | 737550.9 |  | 3534873.4382 | 15603475.0746 | 135106.3724 | 722229.7
Исп. Решетникова Ж.Н. В. тел. 539-45-31 (3828)
[6 empty] | 22345434.892 |  |  |  |  | 21031607.144 |  |  |  |  | 19995684.5852
[11 empty] | 94.1204 |  |  |  |  | 89.4844