## Лист1
Приложение 3
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований Ленинградской области в 2023 году
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2022 | Отчетный год 2023
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | [6 empty] | 1
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - км / пог.м мостов
1 | МО Всеволожский район |  | - | 2.338 | 1,438 км
2 | МО Выборгский |  | - | - | 1,430км/102,3 пог.м
1. | МО Гатчинский район |  | 0.148 | 0,3575 км./65,2 пог. м. | __ | "Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы". Объект не введен в эксплуатацию. В связи с низкими темпами осуществления строительно-монтажных работ.
|  |  |  | 0,134 км. | __ | "Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"). Объект не введен в эксплуатацию. В процессе строительства администрацией и подрядчиком длительно урегулировались вопросы по переустройству сетей с МУП "Водоканал г. Гатчина» и АО "ЛОКС".
2. | МО Всеволожский район |  | 1.6462 | 0,446 км | 0,446 км | "Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская". Объект введен в эксплуатацию - 0,446 км
0.931
3. | МО Кингисеппский район |  | 0.47618
4. | МО Ломоносовский район |  | 0.2185 | 0,03919 км. | __ | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) Объект не введен в эксплуатаци. Администрацией и подрядчиком длительно согласовывалась рабочая документация с ПАО «Россети Ленэнерго» и не урегулирован вопрос защиты газопровода с АО ««Газпром газораспределение Ленинградская область».
5. | МО Сосновоборский городской округ |  | 0.508
6. | МО Тосненский район |  |  | 0,79386 км. | __ | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательские работы. Объект не введен в эксплуатацию. В процессе строительства администрацией и подрядчиком длительно урегулировались вопросы по переустройству сетей с АО «ЛОКС». В ходе выполнения работ обнаружены неучтенные сети газоснабжения, требуется корректировка проектно-сметной документации и согласование его с ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
| ИТОГО по МО |  | 3,92784 км | 1,77055/65,2 (1) | 0,446 км
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту - км
1 | Сосновоборский гор.округ | км | 3.269 | __ | __
2 | Бокситогорский район | км | 0.262 | 0.77 | 2.2621
3 | Волосовский район | км | 4.6826 | 0.83 | 0.83
4 | Волховский район | км | 11.249 | 1.631 | 1.631
5 | Всеволожский район | км | 6.4083 | 10.436 | 10.3056
|  |  |  | 3.599 | 3.599
6 | Выборгский район | км | 2.8915 | 7.571 | 7.6898
7 | Гатчинский район | км | 8.1102 | 7.3942 | 7.3482
|  |  |  | 4.284 | 4.284
8 | Кингисеппский район | км | 2.0989 | 0.37 | 0.57095
9 | Киришский район | км | 0 | 0.8457 | 0.8457
10 | Кировский район | км | 5.9161 | 7.541 | 8.275
|  |  |  | 1.66 | 1.66
11 | Лодейнопольский район | км | 0.55 | __ | __
12 | Ломоносовский район | км | 8.889 | 17.114 | 17.0829
13 | Лужский район | км | 11.9174 | 11.8202 | 11.9225
14 | Подпорожский район | км | 0.176 | __ | __
15 | Приозерский район | км | 3.083 | 10.526 | 10.366
16 | Сланцевский район | км | 0.263 | __ | __
17 | Тихвинский район | км | 2.165 | __ | __
18 | Тосненский район | км | 12.1677 | 7.9664 | 8.0432
| Ремонт и кап. ремонт (Социалка) |  | 84.0987 | 84.8156 | 87.173 | Был запланирован ремонт 134 объектов местных дорог, фактически отремонтировано 132 объекта.
| СНТ (ремонт) |  |  | 9.543 | 9.543 | СНТ -местные (9,543) Подъезд к д.Славянка - 1,66, оз. Пасторское - 3,599, Красницы - 4,284
| ИТОГО по МО | км | 84.0987 | 94.3586 | 96.716