## Лист1
Приложение 3
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований Ленинградской области в 2015 году
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2014 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | [6 empty] | 1
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - км / пог.м мостов
| МО Кингисеппский район | км | 2.89 | - | -
| МО Киришский район | пог.м. | - | 97.2 | - | Подрядчик не выполнил договорных обязательств и срывает сроки сдачи объекта в эксплуатацию
| МО Лодейнопольский район | км | - | 1.3 | - | Работы на 2-х объектах завершены, но оформление документов на ввод объектов в эксплуатацию планируется в первом квартале 2016 г.
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту - км
| Сосновоборский гор.округ | км | 0.3796 | 0 | 1.026
1 | г. Сосновый Бор | км | 0.3796 | 0 | 1.026
| Бокситогорский район | км | 0.605 | 11.2185 | 16.2945
2 | МО Бокситогорский район | км | 0 | 3.12 | 3.62
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0 | 1.5 | 2
3 | МО Бокситогорское г.п. | км | 0.28 | 0.17 | 5.093
4 | МО Большедворское с.п. | км | 0 | 1.326 | 1.326
5 | МО Борское с.п. | км | 0 | 0.23 | 0.23
6 | МО Ефимовское г.п. | км | 0 | 0.57 | 0.57
7 | МО Лидское с.п. | км | 0 | 1.06 | 0.707
8 | МО Климовское с.п. | км | 0 | 2.821 | 2.821
9 | МО Город Пикалево | км | 0.325 | 0.342 | 0.348
10 | МО Радогощинское с.п. | км | 0 | 0.4095 | 0.4095
11 | МО Самойловское с.п. | км | 0 | 1.17 | 1.17
| Волосовский район | км | 10.1641 | 9.855 | 11.922
|  | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
12 | МО Бегуницкое с.п. | км | 0.128 | 0.275 | 0.275
13 | МО Беседское с.п. | км | 0.0684 | 0.154 | 0.154
14 | МО Большеврудское с.п. | км | 1.561 | 1.6 | 1.73
15 | МО Волосовское г.п. | км | 0.95 | 3.294 | 2.476
16 | МО Губаницкое с.п. | км | 0.467 | 0.3 | 0.3
17 | МО Зимитицкое с.п. | км | 0.191 | 0.092 | 0.092
18 | МО Изварское с.п. | км | 1.198 | 1.477 | 2.778
19 | МО Калитинское с.п. | км | 0.15 | 0.195 | 0.195
20 | МО Каложицкое с.п. | км | 0.3017 | 0.225 | 0.225
21 | МО Кикеринское с.п. | км | 1.485 | 0.35 | 1.474
22 | МО Клопицкое с.п. | км | 0.212 | 0.054 | 0.054
23 | МО Курское с.п. | км | 1.628 | 0.761 | 1.296
24 | МО Рабитицкое с.п. | км | 0.09 | 0.075 | 0.09
25 | МО Сабское с.п. | км | 0.92 | 0.68 | 0.456
26 | МО Сельцовское с.п. | км | 0.512 | 0.068 | 0.068
27 | МО Терпилицкое с.п. | км | 0.302 | 0.255 | 0.259
| Волховский район | км | 3.682 | 8.8022 | 11.5011
| Волховский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
28 | МО Бережковское с.п. | км | 0 | 0.596 | 0.596
29 | МО Город Волхов | км | 0.24 | 1.001 | 3.267
30 | МО Вындиноостровское с.п. | км | 0.242 | 0.4 | 0
| МО Иссадское с.п. | км | 0 |  | 0
31 | МО Кисельнинское с.п. | км | 0 | 0.36 | 0.36
32 | МО Колчановское с.п. | км | 0.35 | 0.615 | 0.615
33 | МО Новоладожское г.п. | км | 0.647 | 0.525 | 0.525
34 | МО Пашское с.п. | км | 0.5 | 0.711 | 1.044
| МО Потанинское с.п. | км | 0 |  | 0
35 | МО Свирицкое с.п. | км | 0.26 | 0.5125 | 0.9125
| МО Селивановское с.п. | км | 0.102 |  | 0
36 | МО Староладожское с.п. | км | 0.421 | 0.955 | 0.955
37 | МО Сясьстройское г.п. | км | 0 | 2.492 | 2.5919
38 | МО Усадищенское с.п. | км | 0.3 | 0.2524 | 0.2524
39 | МО Хваловское с.п. | км | 0.62 | 0.3823 | 0.3823
| Всеволожский район | км | 3.3264 | 11.8366 | 13.042
| МО Всеволожский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
40 | МО Агалатовское с.п. | км | 0 | 1.705 | 1.705
| МО Бугровское с.п. | км | 0 |  | 0
41 | МО Город Всеволожск | км | 0.814 | 2.032 | 3.419
42 | МО Дубровское г.п. | км | 0.424 |  | 0
43 | МО Заневское с.п. | км | 0 | 0.0656 | 0.066
44 | МО Колтушское с.п. | км | 0 | 3.81 | 3.788
45 | МО Кузьмоловское г.п. | км | 0.2014 | 0.195 | 0.195
| МО Куйвозовское с.п. | км | 0 |  | 0
| МО Лесколовское с.п. | км | 0 |  | 0
46 | МО Морозовское г.п. | км | 0 | 0.64 | 0.25
| МО Муринское с.п. | км | 0 |  | 0
| МО Новодевяткинское с.п. | км | 0 |  | 0
| МО Рахьинское г.п. | км | 0.29 |  | 0
47 | МО Романовское с.п. | км | 0.38 | 1.517 | 1.517
48 | МО Свердловское г.п. | км | 0.11 | 0.152 | 0.152
49 | МО Сертолово | км | 0.79 | 0.9 | 0.9
50 | МО Токсовское г.п. | км | 0 | 0.42 | 0.42
51 | МО Щегловское с.п. | км | 0.317 | 0.4 | 0.63
| МО Юкковское с.п. | км | 0
| Выборгский район | км | 8.261 | 9.65 | 8.03
| МО Выборгский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
52 | МО Город Выборг | км | 0 | 0.964 | 1.723
| МО Высоцкое г.п. | км | 0 |  | 0
53 | МО Гончаровское с.п. | км | 0.5 | 0.655 | 0.655
54 | МО Каменногорское г.п. | км | 0.784 | 1.904 | 1.21
| МО Красносельское с.п. | км | 0.86 |  | 0
55 | МО Первомайское с.п. | км | 0.769 |  | 0.38
56 | МО Полянское с.п. | км | 2.05 | 0.8 | 0.8
| МО Приморское г.п. | км | 0.31 |  | 0
57 | МО Рощинское г.п. | км | 1.916 | 0.867 | 1.672
58 | МО Светогорское г.п. | км | 0.672 | 3.422 | 0.552
59 | МО Селезневское с.п. | км | 0 | 0.475 | 0.475
60 | МО Советское г.п. | км | 0.4 | 0.563 | 0.563
| Гатчинский район | км | 8.753 | 10.5415 | 18.0265
61 | МО Гатчинский район | км | 0.6 | 1.85 | 1.85
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
62 | МО Большеколпанское с.п. | км | 1.55 | 1.251 | 1.251
63 | МО Веревское с.п. | км | 0 | 0.663 | 0.883
64 | МО Войсковицкое с.п. | км | 0.45 | 0.85 | 0.85
65 | МО Вырицкое г.п. | км | 0.971 |  | 1.954
66 | МО Город Гатчина | км | 0 |  | 4.255
67 | МО Дружногорское г.п. | км | 0.517 | 0.405 | 0.405
68 | МО Елизаветинское с.п. | км | 1.16 | 0.9 | 1.084
69 | МО Кобринское с.п. | км | 0.933 | 1.05 | 1.05
| МО Город Коммунар | км | 0 |  | 0
70 | МО Новосветское с.п. | км | 0 | 0.236 | 0.148
71 | МО Пудомягское с.п. | км | 0 | 0.5 | 1.02
72 | МО Пудостьское с.п. | км | 0 | 0.74 | 0.74
73 | МО Рождественское с.п. | км | 0.612 | 0.38 | 0.49
74 | МО Сиверское г.п. | км | 1.434 | 0.992 | 1.202
75 | МО Сусанинское с.п. | км | 0.414 | 0.6455 | 0.6455
76 | МО Сяськелевское с.п. | км | 0.112 | 0.079 | 0.079
77 | МО Таицкое г.п. | км | 0 |  | 0.12
| Кингисеппский район | км | 4.378 | 11.498 | 14.048
78 | МО Кингисеппский район | км | 0.43 | 1.1 | 1.92
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
79 | МО Большелуцкое с.п. | км | 0 | 0.593 | 0.593
| МО Вистинское с.п. | км | 0 |  | 0
80 | МО Город Ивангород | км | 1.9 | 0.22 | 0.22
81 | МО Кингисеппское г.п. | км | 1.923 | 1.515 | 2.165
82 | МО Котельское с.п. | км | 0 | 3.264 | 3.264
| МО Кузёмкинское с.п. | км | 0 |  | 0
83 | МО Нежновское с.п. | км | 0.125 | 1.031 | 1.701
84 | МО Опольевское с.п. | км | 0 | 1.575 | 1.575
85 | МО Пустомержское с.п. | км | 0 | 1.3 | 1.71
| МО Усть-Лужское с.п. | км | 0 |  | 0
86 | МО Фалилеевское с.п. | км | 0 | 0.9 | 0.9
| Киришский район | км | 1.112 | 0.924 | 2.2054
87 | МО Киришский район | км | 0 |  | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0 |  | 0
88 | МО Будогощское г.п. | км | 0.18 | 0.636 | 0.9174
89 | МО Глажевское с.п. | км | 0 |  | 0
90 | МО Киришское г.п. | км | 0 |  | 1
91 | МО Кусинское с.п. | км | 0.442 | 0.055 | 0.055
92 | МО Пчевжинское с.п. | км | 0.49 | 0.233 | 0.233
102 | МО Пчевское с.п. | км | 0
| Кировский район | км | 6.114 | 8.8189 | 10.4243
| МО Кировский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км
93 | МО Кировское г.п. | км | 1.727 | 0.618 | 2.152
94 | МО Мгинское г.п. | км | 0.371 | 0.4 | 0.435
95 | МО Назиевское г.п. | км | 1 | 1.3 | 1.3
96 | МО Отрадненское г.п. | км | 0.557 | 2.7277 | 2.7643
97 | МО Павловское г.п. | км | 0 | 0.399 | 0.399
98 | МО Приладожское г.п. | км | 0.59 | 0.725 | 0.725
99 | МО Путиловское с.п. | км | 0.261 | 0.478 | 0.478
| МО Синявинское г.п. | км | 0 |  | 0
100 | МО Суховское с.п. | км | 1.034 | 1.75 | 1.75
101 | МО Шлиссельбургское г.п. | км | 0.474 | 0.2412 | 0.241
102 | МО Шумское с.п. | км | 0.1 | 0.18 | 0.18
| Лодейнопольский район | км | 4.3495 | 4.6235 | 6.0035
103 | Лодейнопольский район | км | 0 |  | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0 |  | 0
104 | МО Алеховщинское с.п. | км | 0.697 | 2.243 | 1.997
105 | МО Доможировское с.п. | км | 0.9935 | 0.268 | 0.3
106 | МО Лодейнопольское г.п. | км | 1.525 | 1.022 | 2.516
107 | МО Свирьстройское г.п. | км | 0.3855 | 0.332 | 0.332
108 | МО Янегское с.п. | км | 0.7485 | 0.7585 | 0.8585
| Ломоносовский район | км | 8.172 | 7.917 | 9.308
109 | МО Ломоносовский район | км | 0 | 2.943 | 2.943
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0 | 2.271 | 2.271
110 | МО Аннинское с.п. | км | 0.469 | 0.765 | 1.406
111 | МО Большеижорское г.п. | км | 0.164 | 0.168 | 0.168
112 | МО Виллозское с.п. | км | 0 | 0.345 | 0.345
113 | МО Горбунковское с.п. | км | 0.153 |  | 0.25
114 | МО Гостилицкое с.п. | км | 0.394 | 0.162 | 0.162
| МО Кипенское с.п. | км | 0.773 |  | 0
115 | МО Копорское с.п. | км | 0 | 0.263 | 0.263
116 | МО Лаголовское с.п. | км | 1.3 |  | 0.5
| МО Лебяженское г.п. | км | 1.093 |  | 0
117 | МО Лопухинское с.п. | км | 0.9 | 0.475 | 0.475
118 | МО Низинское с.п. | км | 2.36 | 0.625 | 0.625
119 | МО Оржицкое с.п. | км | 0.082 | 0.203 | 0.203
120 | МО Пениковское с.п. | км | 0.184 | 0.345 | 0.345
121 | МО Ропшинское с.п. | км | 0 | 1.433 | 1.433
122 | МО Русско-Высоцкое с.п. | км | 0.3 | 0.19 | 0.19
| Лужский район | км | 13.0085 | 13.3655 | 19.7626
123 | МО Лужский район | км | 0 |  | 2.8085
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0 |  | 2.8085
124 | МО Володарское с.п. | км | 0.125 | 0.3 | 0.3
125 | МО Волошовское с.п. | км | 0.19 |  | 0
126 | МО Дзержинское с.п. | км | 0.16 | 0.397 | 0.397
127 | МО Заклинское с.п. | км | 0.75 | 2.2 | 2.55
128 | МО Лужское г.п. | км | 2.22 | 2.18 | 3.701
129 | МО Мшинское с.п. | км | 1.35 | 1.3 | 1.28
130 | МО Оредежское с.п. | км | 0.355 | 0.342 | 0.3572
131 | МО Осьминское с.п. | км | 0.66 | 1.1 | 1.85
151 | МО Ретюнское с.п. | км | 0.4 |  | 0
132 | МО Серебрянское с.п. | км | 0.427 | 1.0685 | 1.2225
133 | МО Скребловское с.п. | км | 0.4675 | 0.206 | 0.206
134 | МО Тёсовское с.п. | км | 0.223 | 0.3356 | 0.336
135 | МО Толмачевское г.п. | км | 1.955 | 1.76 | 2.48
136 | МО Торковичское с.п. | км | 0 | 0.217 | 0.315
137 | МО Ям-Тёсовское с.п. | км | 3.726 | 1.9594 | 1.9594
| Подпорожский район | км | 0.72 | 3.532 | 5.9654
| МО Подпорожский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
138 | МО Важинское г.п. | км | 0 | 0.25 | 0.25
139 | МО Винницкое с.п. | км | 0 | 2.35 | 2.35
140 | МО Вознесенское г.п. | км | 0 | 0.737 | 1.367
141 | МО Никольское г.п. | км | 0 | 0.195 | 0.25421
142 | МО Подпорожское г.п. | км | 0.72 |  | 1.7442
| Приозерский район | км | 5.0725 | 7.166 | 9.5535
| МО Приозерский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
143 | МО Громовское с.п. | км | 0.275 | 0.272 | 0.272
144 | МО Запорожское с.п. | км | 0 | 0.907 | 0.907
145 | МО Краснозерное с.п. | км | 0.119 | 0.204 | 0.204
146 | МО Кузнечнинское г.п. | км | 0.213 | 0.172 | 0.172
147 | МО Ларионовское с.п. | км | 0.676 | 0.751 | 0.8205
148 | МО Мельниковское с.п. | км | 0.381 | 2.47 | 2.47
149 | МО Мичуринское с.п. | км | 0.1867 | 0.35 | 0.35
150 | МО Петровское с.п. | км | 0.346 |  | 0.391
| МО Плодовское с.п. | км | 0 |  | 0
151 | МО Приозерское г.п. | км | 1.42 | 0.705 | 1.968
152 | МО Раздольевское с.п. | км | 0.0638 | 0.1 | 0.1
153 | МО Ромашкинское с.п. | км | 0.204 | 0.135 | 0.135
| МО Севастьяновское с.п. | км | 0.215 |  | 0
154 | МО Сосновское с.п. | км | 0.973 | 1.1 | 1.764
| Сланцевский район | км | 4.505 | 5.776 | 7.441
| МО Сланцевский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
176 | МО Выскатское с.п. | км | 0.635
| МО Гостицкое с.п. | км | 0
155 | МО Загривское с.п. | км | 0.26 | 1.2 | 1.2
156 | МО Новосельское с.п. | км | 0.246 | 0.26 | 0.295
157 | МО Сланцевское г.п. | км | 1.973 | 2.276 | 3.906
158 | МО Старопольское с.п. | км | 0.78 | 1.7 | 1.7
159 | МО Черновское с.п. | км | 0.611 | 0.34 | 0.34
| Тихвинский район | км | 8.32 | 3.131 | 8.216
| МО Тихвинский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
160 | МО Борское с.п. | км | 0.382 | 0.276 | 0.184
161 | МО Ганьковское с.п. | км | 1.153 | 0.381 | 0.381
| МО Горское с.п. | км | 0 |  | 0
| МО Коськовское с.п. | км | 0 |  | 0
| МО Мелегежское с.п. | км | 0.31 |  | 0
| МО Пашозерское с.п. | км | 0.36 | 0.46 | 0
162 | МО Тихвинское г.п. | км | 4.014 | 1.399 | 3.159
163 | МО Цвылевское с.п. | км | 1.975 |  | 3.877
164 | МО Шугозерское с.п. | км | 0.126 | 0.615 | 0.615
| Тосненский район | км | 6.227 | 6.1352 | 9.1572
| МО Тосненский район | км | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов | км | 0
| МО Красноборское г.п. | км | 0.667
165 | МО Лисинское с.п. | км | 2 | 0.3 | 0.586
166 | МО Любанское г.п. | км | 1.424 | 0.65 | 0.443
167 | МО Никольское г.п. | км | 0.17 | 0.2 | 0.2
168 | МО Нурминское с.п. | км | 0.071 | 0.493 | 0.493
169 | МО Рябовское г.п. | км | 0.287 | 0.36 | 0.36
| МО Тельмановское с.п. | км | 0 |  | 0
170 | МО Тосненское г.п. | км | 0.55 | 1.813 | 4.433
171 | МО Трубникоборское с.п. | км | 0.288 | 0.65 | 0.65
172 | МО Ульяновское г.п. | км | 0 |  | 0
| МО Фёдоровское с.п. | км | 0 |  | 0
173 | МО Форносовское г.п. | км | 0.48 | 0.471 | 0.794
174 | МО Шапкинское с.п. | км | 0.29 | 1.1982 | 1.1982
| ИТОГО по МО | км | 97.1496 | 134.7909 | 181.927
Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним после капитального ремонта и ремонта - шт.
| Сосновоборский гор.округ |  | 0 | 0 | 8
1 | г. Сосновый Бор |  |  |  | 8
| Бокситогорский район |  | 0 | 10 | 10
2 | МО Бокситогорский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
3 | МО Бокситогорское г.п. |  |  | 3 | 3
4 | МО Большедворское с.п. |  |  | 1 | 1
5 | МО Борское с.п. |  |  | 1 | 1
6 | МО Ефимовское г.п. |  |  | 1 | 1
7 | МО Лидское с.п.
8 | МО Климовское с.п.
9 | МО Город Пикалево |  |  | 4 | 4
10 | МО Радогощинское с.п.
11 | МО Самойловское с.п.
| Волосовский район |  | 2 | 10 | 10
Волосовский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
12 | МО Бегуницкое с.п. |  | 1 | 1 | 1
13 | МО Беседское с.п. |  |  | 1 | 1
14 | МО Большеврудское с.п. |  |  | 1 | 1
15 | МО Волосовское г.п. |  |  | 2 | 2
16 | МО Губаницкое с.п.
17 | МО Зимитицкое с.п. |  |  | 1 | 1
18 | МО Изварское с.п.
19 | МО Калитинское с.п.
20 | МО Каложицкое с.п. |  |  | 1 | 1
21 | МО Кикеринское с.п.
22 | МО Клопицкое с.п. |  | 1
23 | МО Курское с.п.
24 | МО Рабитицкое с.п. |  |  | 1 | 1
25 | МО Сабское с.п. |  |  | 1 | 1
26 | МО Сельцовское с.п. |  |  | 1 | 1
27 | МО Терпилицкое с.п.
| Волховский район |  | 6 | 12 | 12
Волховский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
28 | МО Бережковское с.п.
29 | МО Город Волхов |  |  | 8 | 8
30 | МО Вындиноостровское с.п.
МО Иссадское с.п.
31 | МО Кисельнинское с.п. |  |  | 1 | 1
32 | МО Колчановское с.п. |  | 2 | 1 | 1
33 | МО Новоладожское г.п. |  |  | 1 | 1
34 | МО Пашское с.п.
МО Потанинское с.п.
35 | МО Свирицкое с.п. |  | 4
МО Селивановское с.п.
МО Селивановское с.п.
36 | МО Староладожское с.п. |  |  | 1
37 | МО Сясьстройское г.п. |  |  |  | 1
38 | МО Усадищенское с.п.
39 | МО Хваловское с.п.
| Всеволожский район |  | 8 | 18 | 23
МО Всеволожский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
40 | МО Агалатовское с.п. |  |  | 1 | 1
МО Бугровское с.п.
41 | МО Город Всеволожск |  | 3 | 2 | 4
42 | МО Дубровское г.п. |  |  |  | 1
43 | МО Заневское с.п.
44 | МО Колтушское с.п. |  |  | 3 | 3
45 | МО Кузьмоловское г.п. |  |  | 3 | 3
МО Куйвозовское с.п.
МО Лесколовское с.п.
46 | МО Морозовское г.п. |  | 2 | 1 | 1
МО Муринское с.п.
МО Новодевяткинское с.п.
МО Рахьинское г.п.
47 | МО Романовское с.п. |  | 2 | 3 | 3
48 | МО Свердловское г.п. |  |  | 1 | 1
49 | МО Сертолово |  | 1 | 2 | 3
50 | МО Токсовское г.п. |  |  | 1 | 1
51 | МО Щегловское с.п. |  |  | 1 | 2
МО Юкковское с.п.
| Выборгский район |  | 9 | 10 | 12
МО Выборгский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
52 | МО Город Выборг |  |  | 2 | 2
МО Высоцкое г.п.
53 | МО Гончаровское с.п. |  | 4 |  | 1
54 | МО Каменногорское г.п. |  | 4 | 1 | 2
МО Красносельское с.п.
55 | МО Первомайское с.п.
56 | МО Полянское с.п. |  |  | 1 | 1
| МО Приморское г.п. |  | 1
57 | МО Рощинское г.п. |  |  | 1 | 1
58 | МО Светогорское г.п. |  |  | 2 | 2
59 | МО Селезневское с.п. |  |  | 1 | 1
60 | МО Советское г.п. |  |  | 2 | 2
| Гатчинский район |  | 12 | 13 | 19
61 | МО Гатчинский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
62 | МО Большеколпанское с.п. |  | 1 | 4 | 4
63 | МО Веревское с.п.
64 | МО Войсковицкое с.п. |  |  |  | 1
65 | МО Вырицкое г.п. |  |  |  | 1
66 | МО Город Гатчина |  |  |  | 4
67 | МО Дружногорское г.п. |  |  | 1 | 1
68 | МО Елизаветинское с.п. |  | 1 | 1 | 1
69 | МО Кобринское с.п. |  | 2 | 1 | 1
МО Город Коммунар
70 | МО Новосветское с.п.
71 | МО Пудомягское с.п. |  |  | 1 | 1
72 | МО Пудостьское с.п. |  | 1 | 1 | 1
73 | МО Рождественское с.п. |  |  | 2 | 2
74 | МО Сиверское г.п. |  | 5 | 1 | 1
75 | МО Сусанинское с.п. |  | 1
76 | МО Сяськелевское с.п. |  | 1 | 1 | 1
77 | МО Таицкое г.п.
| Кингисеппский район |  | 0 | 7 | 8
78 | МО Кингисеппский район |  |  |  | 0
| в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов |  |  |  | 0
79 | МО Большелуцкое с.п. |  |  | 2 | 2
МО Вистинское с.п.
80 | МО Город Ивангород |  |  | 1 | 2
81 | МО Кингисеппское г.п. |  |  | 2 | 2
82 | МО Котельское с.п. |  |  | 1 | 1
МО Кузёмкинское с.п.
83 | МО Нежновское с.п.
84 | МО Опольевское с.п.
85 | МО Пустомержское с.п.
МО Усть-Лужское с.п.
86 | МО Фалилеевское с.п. |  |  | 1 | 1
| Киришский район |  | 2 | 0 | 0
87 | МО Киришский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
88 | МО Будогощское г.п. |  | 2
89 | МО Глажевское с.п. |  |  |  | 0
90 | МО Киришское г.п.
91 | МО Кусинское с.п.
92 | МО Пчевжинское с.п.
102 | МО Пчевское с.п.
| Кировский район |  | 6 | 11 | 12
МО Кировский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
Кировский район
93 | МО Кировское г.п. |  | 1 | 2 | 2
94 | МО Мгинское г.п. |  |  | 1 | 1
95 | МО Назиевское г.п. |  |  | 3 | 3
96 | МО Отрадненское г.п. |  |  | 1 | 2
97 | МО Павловское г.п.
98 | МО Приладожское г.п.
99 | МО Путиловское с.п. |  | 2 | 1 | 1
МО Синявинское г.п.
100 | МО Суховское с.п. |  | 2 | 1 | 1
101 | МО Шлиссельбургское г.п. |  |  | 1 | 1
102 | МО Шумское с.п. |  | 1 | 1 | 1
| Лодейнопольский район |  | 6 | 3 | 3
103 | Лодейнопольский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
104 | МО Алеховщинское с.п. |  | 5 | 1 | 1
105 | МО Доможировское с.п. |  | 1
106 | МО Лодейнопольское г.п. |  |  | 2 | 2
107 | МО Свирьстройское г.п.
108 | МО Янегское с.п. |  |  |  | 0
| Ломоносовский район |  | 9 | 12 | 14
109 | МО Ломоносовский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
110 | МО Аннинское с.п. |  | 1 | 1 | 1
111 | МО Большеижорское г.п. |  | 2 | 1 | 1
112 | МО Виллозское с.п.
113 | МО Горбунковское с.п. |  | 1 |  | 1
114 | МО Гостилицкое с.п. |  |  | 1 | 1
| МО Кипенское с.п. |  | 1
115 | МО Копорское с.п. |  |  | 3 | 3
116 | МО Лаголовское с.п. |  |  | 1 | 1
МО Лебяженское г.п.
117 | МО Лопухинское с.п. |  |  | 1 | 1
118 | МО Низинское с.п.
119 | МО Оржицкое с.п. |  | 1 | 1 | 1
120 | МО Пениковское с.п. |  | 1
121 | МО Ропшинское с.п. |  |  | 2 | 2
122 | МО Русско-Высоцкое с.п. |  | 2 | 1 | 2
| Лужский район |  | 11 | 10 | 11
123 | МО Лужский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
124 | МО Володарское с.п. |  | 1 | 1 | 1
125 | МО Волошовское с.п.
126 | МО Дзержинское с.п. |  | 1 | 1 | 1
127 | МО Заклинское с.п. |  | 2 | 1 | 1
128 | МО Лужское г.п. |  |  |  | 1
129 | МО Мшинское с.п. |  |  | 1 | 1
130 | МО Оредежское с.п. |  |  | 1 | 1
131 | МО Осьминское с.п. |  | 4
151 | МО Ретюнское с.п. |  | 1
132 | МО Серебрянское с.п. |  | 1 | 1 | 1
133 | МО Скребловское с.п. |  |  | 1 | 1
134 | МО Тёсовское с.п. |  | 1 | 1 | 1
135 | МО Толмачевское г.п. |  |  | 1 | 1
136 | МО Торковичское с.п. |  |  | 1 | 1
137 | МО Ям-Тёсовское с.п.
| Подпорожский район |  | 0 | 3 | 6
МО Подпорожский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
138 | МО Важинское г.п.
139 | МО Винницкое с.п. |  |  | 2 | 4
140 | МО Вознесенское г.п. |  |  | 1 | 1
141 | МО Никольское г.п.
142 | МО Подпорожское г.п. |  |  |  | 1
| Приозерский район |  | 18 | 4 | 5
МО Приозерский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
143 | МО Громовское с.п. |  | 1 | 1 | 1
144 | МО Запорожское с.п. |  |  | 1 | 1
145 | МО Краснозерное с.п. |  | 1
146 | МО Кузнечнинское г.п.
147 | МО Ларионовское с.п. |  | 2
148 | МО Мельниковское с.п. |  | 5
149 | МО Мичуринское с.п. |  | 2
150 | МО Петровское с.п. |  | 2
МО Плодовское с.п.
151 | МО Приозерское г.п. |  |  | 1 | 1
152 | МО Раздольевское с.п. |  | 1
153 | МО Ромашкинское с.п. |  | 4 |  | 1
МО Севастьяновское с.п.
154 | МО Сосновское с.п. |  |  | 1 | 1
| Сланцевский район |  | 3 | 1 | 4
МО Сланцевский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
176 | МО Выскатское с.п. |  | 1
МО Гостицкое с.п.
155 | МО Загривское с.п.
156 | МО Новосельское с.п.
157 | МО Сланцевское г.п. |  |  |  | 3
158 | МО Старопольское с.п. |  | 2 | 1 | 1
159 | МО Черновское с.п. |  |  |  | 0
| Тихвинский район |  | 9 | 3 | 5
МО Тихвинский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
160 | МО Борское с.п. |  | 1
161 | МО Ганьковское с.п. |  |  |  | 0
МО Горское с.п.
МО Коськовское с.п.
| МО Мелегежское с.п. |  | 1
| МО Пашозерское с.п. |  |  |  | 0
162 | МО Тихвинское г.п. |  | 3 | 3 | 5
163 | МО Цвылевское с.п. |  | 3
164 | МО Шугозерское с.п. |  | 1
| Тосненский район |  | 8 | 9 | 9
МО Тосненский район
в т.ч.с тв.покр.до с.н.пунктов
| МО Красноборское г.п. |  | 2
165 | МО Лисинское с.п.
166 | МО Любанское г.п. |  | 2 | 1 | 1
167 | МО Никольское г.п. |  |  | 1 | 1
168 | МО Нурминское с.п. |  | 1 | 1 | 1
169 | МО Рябовское г.п.
МО Тельмановское с.п.
170 | МО Тосненское г.п. |  | 3 | 4 | 4
171 | МО Трубникоборское с.п.
172 | МО Ульяновское г.п.
МО Фёдоровское с.п.
173 | МО Форносовское г.п.
174 | МО Шапкинское с.п. |  |  | 2 | 2
| ИТОГО по МО |  | 109 | 136 | 171

## Лист2
Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним после капитального ремонта и ремонта | шт. | 109 | 136 | 780 | 109 | 109
Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | М.Ю. Козьминых