## Прилож.1
Приложение 1 к отчету
Расшифровка объемов выполнения работ по строительству (реконструкции), содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за январь-декабрь 2016 года.
Государственная программа ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». Подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области" и "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
тыс.руб.
Наименование района | Наименование объекта | Подрядчик по строительно-монтажным работам | ПЛАН на 2016 год | [5 empty] | Фактическое выполнение работ за январь-декабрь 2016г.
|  |  | Всего | факт 2015 | факт 2015 | План | ФБ | Об | Ввод км/п.м | Всего |  |  | ФБ | Об
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
п. 1 Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Всеволожский район | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск (км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект» | 5487.798 |  |  |  |  | 5487.798 |  | 1953.0692 |  |  |  | 1953.0692
| Строительство подъезда к г. Всеволожск | ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект» | 14662.0618 |  |  |  |  | 14662.0618 |  | 14662.0618 |  |  |  | 14662.0618
| Всего по району: |  | 20149.8597 |  |  |  |  | 20149.8597 |  | 16615.131 |  |  |  | 16615.131
Выборгский район | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | ЗАО "АБЗ-Дорстрой" | 496254.0872 |  |  |  | 321423.165 | 174830.9222 |  | 575713.2938 |  |  | 455071.5494 | 120641.7444
| Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 | ЗАО"Пилон" | 423852.3871 |  |  |  | 256210.3366 | 167642.0505 |  | 426954.0296 |  |  | 274738.4473 | 152215.5822
| Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | ООО "Дортекс" | 606574.3042 |  |  |  | 500850.7193 | 105723.585 |  | 292816.1577 |  |  | 279629.7769 | 13186.3809
| Реконструкция мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного маршрута Выборг-Комсомольское-Светогорск | АО "ГСК" | 3833.3796 |  |  |  |  | 3833.3796 | 1,189/ 402,635 | 5267.2465 |  |  |  | 5267.2465
| Реконструкция моста через реку Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги "Молодежное-Верхнее Черкасово" в Выборгском районе Ленинградской области | ООО"ВИК" | 113193.0755 |  |  |  |  | 113193.0755 | 0,196/44 ,0 | 112231.2073 |  |  |  | 112231.2073
| Всего по району: |  | 1643707.2337 |  |  |  | 1078484.2209 | 565223.0128 | 1,385/446,635 | 1412981.9349 |  |  | 1009439.7736 | 403542.1613
Гатчинский район | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап) | ЗАО "Пилон" | 481040.2979 |  |  |  | 238475 | 242565.2979 |  | 366135.4732 |  |  | 198256.1492 | 167879.324
| Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина-2" (1 этап) | ЗАО "АБЗ-Дорстрой" | [6 empty] | 1.5
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Гатчина-1" | ООО"Дортэкс" | 114102.2052 |  |  |  |  | 114102.2052 |  | 16842.0081 |  |  | 842.5856 | 15999.4225
| Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000 | ООО"Дортэкс" | 374959.9745 |  |  |  | 279939.1254 | 95020.8491 |  | 283469.0756 |  |  | 256524.8304 | 26944.2452
| Всего по району: |  | 970102.4777 |  |  |  | 518414.1254 | 451688.3522 | 1.5 | 666446.5569 |  |  | 455623.5652 | 210822.9917
Киришский район | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области | ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект» | 4131.7387 |  |  |  |  | 4131.7387 |  | 3958.5117 |  |  |  | 3958.5117
| Всего по району: |  | 4131.7387 |  |  |  |  | 4131.7387 |  | 3958.5117 |  |  |  | 3958.5117
Проектно-изыскательские работы будущих лет |  |  | 68981.4849 |  |  |  |  | 68981.4849 |  | 22225.4466 |  |  |  | 22225.4466
Итого по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  | 2707072.7947 |  |  |  | 1596898.3463 | 1110174.4483 | 2,885/446,635 | 2122227.581 |  |  | 1465063.3388 | 657164.2422
п.5. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Бокситогорский район | Содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | ГП "Лодейнопольское ДРСУ", ГП "Бокситогорское ДРСУ" | 83213.3578 |  | 75941.1985 |  |  | 83213.3578 |  | 83213.3578 |  |  |  | 83213.3578
Волосовский район |  | ГП "Гатчинское ДРСУ", ГП "Волосовское ДРСУ" | 112555.7288 |  | 101789.6802 |  |  | 112555.7288 |  | 112555.7288 |  |  |  | 112555.7288
Волховский р-он |  | ООО "РемСЭД", ГП "Всеволожское ДРСУ" | 113113.4066 |  | 92987.0736 |  |  | 113113.4066 |  | 113113.4066 |  |  |  | 113113.4066
Всеволожский район |  | ГП "Всеволожское ДРСУ", ГП "Призерское ДРСУ", ГП "Всеволожское ДРСУ" | 258501.5518 |  | 237795.9578 |  |  | 258501.5518 |  | 258501.5518 |  |  |  | 258501.5518
Выборгский район |  | ГП "Выборгское ДРЭУ" | 342745.5965 |  | 273932.9023 |  |  | 342745.5965 |  | 342745.5965 |  |  |  | 342745.5965
Гатчинский район |  | ГП "Гатчинское ДРСУ", ГП "Всеволожское ДРСУ" | 160553.9866 |  | 160147.1045 |  |  | 160553.9866 |  | 160553.9866 |  |  |  | 160553.9866
Кингисеппский район |  | ООО "ЭСКО", ГП "Лужское ДРСУ" | 107787.1406 |  | 98233.682 |  |  | 107787.1406 |  | 107787.1406 |  |  |  | 107787.1406
Киришский район |  | ГП "Гатчинское ДРСУ", ГП "Всеволожское ДРСУ" | 85152.4059 |  | 77279.3793 |  |  | 85152.4059 |  | 85152.4059 |  |  |  | 85152.4059
Кировский район |  | ГП "Всеволожское ДРСУ" | 85484.1045 |  | 68232.1851 |  |  | 85484.1045 |  | 85484.1045 |  |  |  | 85484.1045
Лодейнопольский район |  | ГП "Лодейнопольское ДРСУ" | 71131.1666 |  | 60365.9755 |  |  | 71131.1666 |  | 71131.1666 |  |  |  | 71131.1666
Ломоносовский район |  | ГП "Всеволожское ДРСУ", ГП "Пригородное ДРЭУ" | 150292.1843 |  | 114659.4446 |  |  | 150292.1843 |  | 150292.1843 |  |  |  | 150292.1843
Лужский район |  | ООО "ЭСКО", ГП "Лужское ДРСУ" | 143307.7186 |  | 135290.5781 |  |  | 143307.7186 |  | 143307.7186 |  |  |  | 143307.7186
Подпорожский район |  | ГП "Лодейнопольское ДРСУ" | 134262.2634 |  | 108738.4719 |  |  | 134262.2634 |  | 134262.2634 |  |  |  | 134262.2634
Приозерский район |  | ГП "Приозерское ДРСУ" | 124524.3431 |  | 104761.8361 |  |  | 124524.3431 |  | 124524.3431 |  |  |  | 124524.3431
Сланцевский район |  | ООО "ЭСКО", ГП "Лужское ДРСУ" | 82202.7824 |  | 74881.6654 |  |  | 82202.7824 |  | 82202.7824 |  |  |  | 82202.7824
Тихвинский район |  | ГП "Лодейнопольское ДРСУ", ГП "Бокситогорское ДРСУ" | 94056.4361 |  | 86333.2688 |  |  | 94056.4361 |  | 94056.4361 |  |  |  | 94056.4361
Тосненский район |  | ГП "Гатчинское ДРСУ", ГП "Всеволожское ДРСУ", | 146224.9471 |  | 110940.5313 |  |  | 146224.9471 |  | 146224.9471 |  |  |  | 146224.9471
Иные и прочие работы |  |  | 326650.9463 |  | 297600 |  |  | 326650.9463 |  | 296591.2018 |  |  |  | 296591.2018
ИТОГО по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. |  |  | 2621760.0672 | 0 | 2279910.935 |  |  | 2621760.0672 |  | 2591700.3226 |  |  |  | 2591700.3226
п. 6. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Бокситогорский район | а/д "Сомино-Ольеши" на участке км 6+000- км 8+700 | ООО "ДАФ" | 60284.948 |  |  |  |  | 60284.948 |  | 48028.1334 |  |  |  | 48028.1334
| Всего по району: |  | 60284.948 |  |  |  |  | 60284.948 |  | 48028.1334 |  |  |  | 48028.1334
Выборгский район | Мост через реку Петлянка, км 23+769 а/д Молодежное - Верхнее Черкасово | ООО "Автодорострой" | 4587.499 |  |  |  |  | 4587.499 |  | 4587.499 |  |  |  | 4587.499
| Всего по району: |  | 4587.499 |  | 0 |  |  | 4587.499 |  | 4587.499 |  |  |  | 4587.499
Всеволожский | а/д "Новая Пустошь -Невская Дубровка" на км 0+000 - км 6+000 | ООО"АБЗ-Котлы"
| Всего по району: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Волховский | Капитальный ремонт моста через р. Сиглинка на км 85+418 автомобильной дороги "Зуево-Новая Ладога" | ООО "СК "Балтийский Регион"
| Капитальный ремонт автомобильной дороги "Паша-Свирица-Загубье" на участке км 9+200 - км 19+962 | ОАО "ГСК"
Всего по району:
Лужский
Всеволожский район | а/д "Парголово-Огоньки" участок км 38+400- км 38+800 | ООО "Леноблстрой" | 30530.951 |  |  |  |  | 30530.951 | 0.4 | 29506.0561 |  |  |  | 29506.0561
| а/д"Парголово - Огоньки", км 23+780-км 27+700 в черте г. Сертолово | ЗАО "ВАД" | 464329.516 |  |  |  |  | 464329.516 |  | 449331.4021 |  |  |  | 449331.4021
| а/д "Подъезд к санаторию Сярьги" на участке гравийного покрытия км 4+340- км 5+612 | ООО "СтройКом" | 52068.375 |  |  |  |  | 52068.375 |  | 7951.6209 |  |  |  | 7951.6209
| Всего по району: |  | 546928.842 |  |  |  |  | 546928.842 | 0.4 | 486789.079 |  |  |  | 486789.079
Кировский район | а/д «Петрово - ст. Малукса» на участке км 0+000 – км 4+250 | ООО"Вега-2000" | 16.237 |  |  |  |  | 16.237 | 4.45 | 16.237 |  |  |  | 16.237
| Всего по району: |  | 16.237 |  | 0 |  |  | 16.237 | 4.45 | 16.237 |  |  |  | 16.237
Ломоносовский район | а/д"Санкт-Петербург-Ручьи" на участках км 48+000-49+000 и км 57+000- км 58+000 с устройством укрепительных сооружений | ООО"Корпорация В" | 2599.502 |  |  |  |  | 2599.502 | 0.815 | 2599.502 |  |  |  | 2599.502
| Всего по району: |  | 2599.502 |  | 0 |  |  | 2599.502 | 0.815 | 2599.502 |  |  |  | 2599.502
Кингисеппский район | а/д "Лужицы-1 Мая" на участке км 53+000- км 58+500 | ООО"Дортэкс" | 139725.443 |  |  |  |  | 139725.443 | 4.922 | 126618.6402 |  |  |  | 126618.6402
| Всего по району: |  | 139725.443 |  | 0 |  |  | 139725.443 | 4.922 | 126618.6402 |  |  |  | 126618.6402
Подпорожский район | а/д "Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично" на участке км 134+560- км 146+366 | ООО "Дортекс" | 59136.413 |  |  |  |  | 59136.413 |  | 40370.5984 |  |  |  | 40370.5984
| Всего по району: |  | 59136.413 |  |  |  |  | 59136.413 | 0 | 40370.5984 |  |  |  | 40370.5984
Приозерский район | а/д «Саперное-Мельниково-Кузнечное» на участке км 53 – км 57 | ООО"Дортэкс" | 29597.648 |  |  |  |  | 29597.648 | 3.97 | 29597.648 |  |  |  | 29597.648
| Всего по району: |  | 29597.648 |  | 0 |  |  | 29597.648 | 3.97 | 29597.648 |  |  |  | 29597.648
Сланцевский район | а/д"Менюши-Заручевье-Каменец" км 0+000 - км 18+000 | ОО "Техносфера" | 108941.038 |  |  |  | 79231.075 | 29709.963 |  | 45070.5555 |  |  | 32417.4739 | 12653.0817
| а/д "Гостицы-Пустомержа" км 36+718- км 56+800 |  | 386122.202 |  |  |  | 356946.475 | 29175.727 |  | 320204.6655 |  |  | 320204.6655
| Всего по району: |  | 495063.24 |  |  |  | 436177.55 | 58885.69 |  | 365275.2211 |  |  | 352622.1394 | 12653.0817
Тосненский район | а/д «Померанье-Кунесть» на участке км 0+000– км 4+000 | ООО"Дортэкс" | 12643.711 |  |  |  |  | 12643.711 |  | 0 |  |  |  | 0
| а/д "Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга" на участке км 34+420- км 43+715 | ЗАО "ПИЛОН" | 342298.578 |  |  |  |  | 342298.578 |  | 167928.8819 |  |  |  | 167928.8819
| Всего по району: |  | 354942.289 |  | 0 |  |  | 354942.289 |  | 167928.8819 |  |  |  | 167928.8819
|  |  | 1692882.061 |  | 0 |  | 436177.55 | 1256704.511 | 14.557 | 1271811.44 |  |  | 352622.1394 | 919189.3006
Проектно-изыскательские и прочие работы и затраты |  |  | 92466.041 |  | 60215.1 |  |  | 92466.041 |  | 47557.4 |  |  |  | 47557.4
в том числе проектно-изыскательские работы (в объектах)
Средства федерального бюджета поступившие в бюджет Ленинградской области 23.12.2016 года |  |  | 146800 |  |  |  | 146800
ИТОГО по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  | 1932148.102 |  | 60215.1 |  | 582977.55 | 1349170.552 | 14.557 | 1319368.84 |  |  | 352622.1394 | 966746.7006
п. 7. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Бокситогорский район | Заголодно - Ефимовский - Радогощь, км 12+140 - км 16+140 | ЗАО "Иртыш" | 36202.449 |  |  |  |  | 36202.449 | 4 | 36202.4487 |  |  |  | 36202.4487
| Заголодно - Ефимовский - Радогощь, км 16+140 - км 31+700 |  | 144325.218 |  |  |  |  | 144325.218 | 15.56 | 144325.2182 |  |  |  | 144325.2182
| Всего по району: |  | 180527.667 |  |  |  |  | 180527.667 | 19.56 | 180527.6669 |  |  |  | 180527.6669
Волосовский район | Толмачево - "Нарва", км 115+700-км 118+620 | ООО "НордСтройтранс" | 24135.103 |  |  |  |  | 24135.103 | 3.12 | 24135.1031 |  |  |  | 24135.1031
| Кемполово - Выра - Тосно - Шапки, км 7+000 - км 9+400 |  | 36631.959 |  |  |  |  | 36631.959 | 2.4 | 36631.9595 |  |  |  | 36631.9595
| Всего по району: |  | 60767.062 |  |  |  |  | 60767.062 | 5.52 | 60767.0626 |  |  |  | 60767.0626
Волховский район | Кириши-Городище-Волхов, км 21+000-км 35+696, км 42+500-км 51+356 (выборочно, км 47+356-км 49+356) | ООО "Техносфера" | 26619.193 |  |  |  |  | 26619.193 | 2 | 26619.1931 |  |  |  | 26619.1931
| Кириши-Городище-Волхов, км 21+000-км 35+696, км 42+500-км 51+356 (выборочно км 49+356- км 51+356) |  | 30686.069 |  |  |  |  | 30686.069
| Всего по району: |  | 57305.262 |  |  |  |  | 57305.262 | 2 | 26619.1931 |  |  |  | 26619.1931
Всеволожский район | Ст. Магнитная-пос. им. Морозова, км 0+000 - км 3+000 | ООО "Дортекс" | 37318.3314 |  |  |  |  | 37318.3314 | 3 | 37318.3307 |  |  |  | 37318.3307
| Мост через реку Черная на км 0+406 а/д Подъезд к поселку Радченко | ООО "Леноблстрой" | 3264.03 |  |  |  |  | 3264.03 |  | 1098.888 |  |  |  | 1098.888
| Елизаветника - Медный завод км 0+000 - км 3+000 | ООО "НордСтройтранс" | 5686.444 |  |  |  |  | 5686.444 | 1.04 | 3186.1994 |  |  |  | 3186.1994
| Всего по району: |  | 46268.8054 |  |  |  |  | 46268.8054 | 4.04 | 41603.4181 |  |  |  | 41603.4181
Выборгский район | Огоньки - Стрельцово - Толоконниково, км 68+525 - км 70+525 | ООО "ЭСКО" | 27543.601 |  |  |  |  | 27543.601 | 2.027 | 27543.6009 |  |  |  | 27543.6009
| Огоньки - Стрельцово - Толоконниково, км 68+342 - км 68+525 |  | 2470.371 |  |  |  |  | 2470.371 | 0.183 | 2470.3709 |  |  |  | 2470.3709
| Молодежное - В. Черкасово, км 51+000 - км 54+000 | ООО "УК Грантинвест" | 44925.085 |  |  |  |  | 44925.085 |  | 0
| Советский-Дятлово-автодорога Молодежное-Верхнее Черкасово, км 18+000 - км 27+440 |  | 67735.711 |  |  |  |  | 67735.711 |  | 0
| Лесогорск-Топольки, км 0 - км 2+300 | ООО "Техносфера" | 22069.752 |  |  |  |  | 22069.752 | 2.3 | 22067.1508 |  |  |  | 22067.1508
| Подъезд к п. Правдино км 0+000 - км 4+780 |  | 45685.539 |  |  |  |  | 45685.539 | 4.78 | 44021.8156 |  |  |  | 44021.8156
| Красносельское-Правдино км 0+000- км 5+235 | ЗАО "АБЗ-Дорстрой" | 83648.128 |  |  |  |  | 83648.128
| Мост через реку Перовка на км 8+157 а/д Выборг-Смрново | ООО "СК "Балтийский регион" | 2336.713 |  |  |  |  | 2336.713
| Мост через реку Волочаевка на км 0+000 а/д Козицкие Луга-Волочаевка | ООО "РЕММОСТ" | 2125.683 |  |  |  |  | 2125.683 | 0/12,0 | 2125.6834 |  |  |  | 2125.6834
| Всего по району: |  | 298540.583 |  |  |  |  | 298540.583 | 9,290/12,0 | 98228.6217 |  |  |  | 98228.6217
Гатчинский район | Елизаветино - Фьюнатово, км 6+000- км 10+560 | ЗАО "Буер" | 63216.881 |  |  |  |  | 63216.881 | 4.64 | 60192.6531 |  |  |  | 60192.6531
| Новая-Нижняя, км 2+085- км 2+300 |  | 1478.944 |  |  |  |  | 1478.944 | 0.215 | 1213.6418 |  |  |  | 1213.6418
| Подъезд к д. Нижняя, км 0+000-км 1+048 |  | 7500 |  |  |  |  | 7500 | 1.048 | 7482.6762 |  |  |  | 7482.6762
| Всего по району: |  | 72195.825 |  |  |  |  | 72195.825 | 5.903 | 68888.9711 |  |  |  | 68888.9711
Кингисеппский район | Гурлево-Керстово, км 0,000- км 8+126 (решение суда, объект 2013 г.) | ООО "ЭСКО" | 70371.064 |  |  |  |  | 70371.064 |  | 70371.1 |  |  |  | 70371.1
| Всего по району: |  | 70371.064 |  |  |  |  | 70371.064 |  | 70371.1 |  |  |  | 70371.1
Киришский район | Кириши - Городище - Волхов, км 0+000 - км 1+200 | ООО "УК Грантинвест" | 19183.831 |  |  |  |  | 19183.831 | 1.2 | 19183.8309 |  |  |  | 19183.8309
| Кириши - Городище - Волхов, 2+800 - км 5+500 |  | 41850.08 |  |  |  |  | 41850.08 | 2.7 | 41850.0804 |  |  |  | 41850.0804
| Кириши - Городище - Волхов, км 5+500-км 8+000 |  | 33208.075 |  |  |  |  | 33208.075 | 2.5 | 32581.7794 |  |  |  | 32581.7794
| Подъезд к д. Пчевжа, км 0-км 0+860 |  | 5134.698 |  |  |  |  | 5134.698 | 0.66 | 5134.698 |  |  |  | 5134.698
| Всего по району: |  | 99376.684 |  |  |  |  | 99376.684 | 7.06 | 98750.3886 |  |  |  | 98750.3886
Кировский район | Санкт-Петербург - Кировск, -км 38+530 - км 46+300 с примыканием к а/д Ульяновка - Отрадное | ООО "Техносфера" | 128407.661 |  |  |  |  | 128407.661 | 7.83 | 128407.6614 |  |  |  | 128407.6614
| Подьезд к птицефабрике "Северная", км 0+140 - км 0+950 | "НордСтройТранс" | 3830.566 |  |  |  |  | 3830.566 | 0.815 | 3762.9539 |  |  |  | 3762.9539
| Лаврово-Кобона-Сухое, км 8+098- км 19+806 |  | 25672.17 |  |  |  |  | 25672.17 | 4.012 | 16970.7529 |  |  |  | 16970.7529
| Лаврово-Шум-Ратница, км 7+540-км 10+140 |  | 10585.927 |  |  |  |  | 10585.927 | 2.6 | 10585.603 |  |  |  | 10585.603
| Кобона-Леднёво-Чёрное, км 0+000 - км 0+610 |  | 2343.215 |  |  |  |  | 2343.215 | 0.61 | 2343.2145 |  |  |  | 2343.2145
| Дусьево-Сухое-Остров, км 0+000 -км 8+000 |  | 17241.646 |  |  |  |  | 17241.646 | 3.22 | 13297.9557 |  |  |  | 13297.9557
| Всего по району: |  | 188081.185 |  |  |  |  | 188081.185 | 19.087 | 175368.1415 |  |  |  | 175368.1415
Лужский район | Ретюнь-Волошово-Сара Гора, км 13+725-км 31+000 (выборочно) | ООО «НордСтройтранс» | 117898.424 |  |  |  |  | 117898.424 | 7.6 | 117898.4242 |  |  |  | 117898.4242
| Всего по району: |  | 117898.424 |  |  |  |  | 117898.424 | 7.6 | 117898.4242 |  |  |  | 117898.4242
Лодейнопольский район | ст.Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично, км 49-км 50, км 27+102 - км 37+000 (выборочно) | ЗАО "Ювенал" | 32368.937 |  |  |  |  | 32368.937 | 3 | 30421.1253 |  |  |  | 30421.1253
| Всего по району: |  | 32368.937 |  |  |  |  | 32368.937 | 3 | 30421.1253 |  |  |  | 30421.1253
Подпорожский район | Петрозаводск - Ошта, км 138+270-км 145+000 | ЗАО "Ювенал" | 71120.542 |  |  |  |  | 71120.542 | 6.762 | 69892.3031 |  |  |  | 69892.3031
| Петрозаводск - Ошта, км 138+191-км 138+269 | [7 empty] | 0.078 | 962.6902 |  |  |  | 962.6902
| Всего по району: |  | 71120.542 |  |  |  |  | 71120.542 | 6.84 | 70854.9933 |  |  |  | 70854.9933
Приозерский район | Пески - Сосново - Подгорье, км 26+793-27+543 | ООО "ЭСКО" | 10344.394 |  |  |  |  | 10344.394 | 0.75 | 10344.3935 |  |  |  | 10344.3935
| Мост через реку Вуокса на км 75+130 а/д Комсомольское-Приозерск | ООО "РЕММОСТ" | 9835.927 |  |  |  |  | 9835.927 |  | 4037.3971 |  |  |  | 4037.3971
| Мост через реку Вуокса на км 68+208а/д Комсомольское-Приозерск |  | 5249.55 |  |  |  |  | 5249.55 |  | 2309.3249 |  |  |  | 2309.3249
| Мост через реку Волчья на км 28+949 а/д Пески -Сосново-Подгорье | ООО "СК "Балтийский регион" | 8004.793 |  |  |  |  | 8004.793
| Всего по району: |  | 33434.664 |  |  |  |  | 33434.664 | 0.75 | 16691.1155 |  |  |  | 16691.1155
Сланцевский район | Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье км 180 - км 199+203 (выборочно) | ООО "ЭСКО" | 61098.296 |  |  |  |  | 61098.296 | 4 | 61098.296 |  |  |  | 61098.296
| Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье км 172+722-кмп 173+700, км 184+000-км 199+203 |  | 250350.853 |  |  |  |  | 250350.853 | 16.173 | 250350.8527 |  |  |  | 250350.8527
| Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье км 174+003 - км 176+226 |  | 31762.491 |  |  |  |  | 31762.491 | 2.268 | 31762.4905 |  |  |  | 31762.4905
| Всего по району: |  | 343211.64 |  |  |  |  | 343211.64 | 22.441 | 343211.6393 |  |  |  | 343211.6393
Тихвинский район | Подъезд к дер. Дуброво, км 4+600-км 5+500 | ООО "УК Грантинвест" | 7830.763 |  |  |  |  | 7830.763 | 0.9 | 7830.7633 |  |  |  | 7830.7633
| Всего по району: |  | 7830.763 |  |  |  |  | 7830.763 | 0.9 | 7830.7633 |  |  |  | 7830.7633
Тосненский район | Кемполово - Выра - Тосно - Шапки, км 85+351 - км 86+000, км 88+000-км 92+000 | ЗАО "Буер" | 60734.57 |  |  |  |  | 60734.57 | 4.469 | 57540.4887 |  |  |  | 57540.4887
| Всего по району: |  | 60734.57 |  |  |  |  | 60734.57 | 4.469 | 57540.4887 |  |  |  | 57540.4887
| ИТОГО по текущим ремонтам |  | 1740033.6774 |  |  | #REF! |  | 1740033.6774 | 118,46/12,0 | 1465573.1133 |  |  |  | 1465573.1133
Ремонт труб в Выборгском районе |  |  | 1145.438 |  |  |  |  | 1145.438 |  | 798.5591 |  |  |  | 798.5591
Экономия по торгам и отпавшие работы |  |  | 20865.838 |  |  |  |  | 20865.838
Прочие работы и затраты |  |  | 53553.906 |  |  |  |  | 53553.906 |  | 44501.7956 | 1 |  |  | 44501.7956
ИТОГО по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  | 1815598.8594 |  |  | #REF! |  | 1815598.8594 |  | 1510873.468 | 1 | 0 |  | 1510873.468
п. 8. Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог.
Бокситогорский район | Большой Двор - Пакшеево-Самойлово" км 23+973 - км 23+985 | ГП "Бокситогорское ДРСУ" | 1468.581 |  |  |  |  | 1468.581 |  | 1468.581 |  |  |  | 1468.581
| Всего по району: |  | 1468.581 |  |  |  |  | 1468.581 |  | 1468.581 |  |  |  | 1468.581
Выборгский район | Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 93+000 - км 108+000, км 116+950 - км 118+500 (выборочно) | ООО "А-Проект" | 7345.555 |  |  |  |  | 7345.555 | 1.528 | 7345.555 |  |  |  | 7345.555
| Выборг - Светогорск км 8+000 - км 16+000 (выборочно) |  | 7969.396 |  |  |  |  | 7969.396 | 1.457 | 7969.396 |  |  |  | 7969.396
| Всего по району: |  | 15314.951 |  |  |  |  | 15314.951 | 2.985 | 15314.951 |  |  |  | 15314.951
Всеволожский район | Юкки-Кузьмолово" км 7+790 - км 12+000 | ООО "А-Проект" | 32302.199 |  |  |  |  | 32302.199 | 4.094 | 32129.262 |  |  |  | 32129.262
| Санкт-Петербург - Колтуши, км 7+290 - км 9+533 |  | 22057.181 |  |  |  |  | 22057.181 | 2.243 | 22057.181 |  |  |  | 22057.181
| Всего по району: |  | 54359.38 |  |  |  |  | 54359.38 | 6.337 | 54186.443 |  |  |  | 54186.443
Волховский район | Алексино-Сясьстрой км 8+200 - км 8+812 | ООО "РемСЭД" | 342.66 |  |  |  |  | 342.66 |  | 342.66 |  |  |  | 342.66
| Всего по району: |  | 342.66 |  |  |  |  | 342.66 |  | 342.66 |  |  |  | 342.66
Кировский район | Мост через реку Мга на км 22+440 а/д Павлово-Мга-Любань - Шапки-Любань - Оредеж-Луга | ГП "Кировское ДРСУ" | 214.364 |  |  |  |  | 214.364 |  | 214.364 |  |  |  | 214.364
| Павлово-Мга-Любань - Шапки-Любань - Оредеж-Луга км 7+608- км 7+612 |  | 302.281 |  |  |  |  | 302.281 |  | 302.281 |  |  |  | 302.281
| Мост через реку Кобона на км 15+797 а/д Лаврово - Кобона - сухое |  | 297.574 |  |  |  |  | 297.574 |  | 297.574 |  |  |  | 297.574
| Мост через реку Ковра на км 4+199 а/д Подъезд к ст.Жихарево |  | 6258.406 |  |  |  |  | 6258.406 | /22,45 | 6258.4062 |  |  |  | 6258.4062
| Всего по району: |  | 7072.625 |  |  |  |  | 7072.625 | /22,45 | 7072.6252 |  |  |  | 7072.6252
Ломоносовский район | Аннино - Разбегаево км 3+000 - км 3+044 | ГП "Пригородное ДРЭУ" | 740.598 |  |  |  |  | 740.598 |  | 740.598 |  |  |  | 740.598
| Всего по району: |  | 740.598 |  |  |  |  | 740.598 |  | 740.598 |  |  |  | 740.598
Всего по прочим расходам: | [9 empty] | 0
Лодейнопольский район | Лодейное - Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово км 0+360 - км 0+400 | ГП "Лоденопольское ДРСУ" | 8252.402 |  |  |  |  | 8252.402 |  | 8252.402 |  |  |  | 8252.402
| Комбаково 0 Шапша - Печеницы км 2+000 - км 15+000 (выборочно) | ООО "Дорожная компания Тракт" | 8321.956 |  |  |  |  | 8321.956 |  | 8321.9558 |  |  |  | 8321.9558
| Всего по району: |  | 16574.358 |  |  |  |  | 16574.358 |  | 16574.3578 |  |  |  | 16574.3578
Лужский район | Ретюнь - Волошово - Сара Гора км 19+846 - км 19+854 | ГП "Лужское ДРСУ" | 435.44 |  |  |  |  | 435.44 |  | 435.44 |  |  |  | 435.44
| Мост через реку Пагуба на км 19+102 автодороги Ретюнь -Волошово - Сара Гора |  | 8951.054 |  |  |  |  | 8951.054 |  | 8951.054 |  |  |  | 8951.054
| Всего по району: |  | 9386.494 |  |  |  |  | 9386.494 |  | 9386.494 |  |  |  | 9386.494
Тосненский район | Рублево - Турово - Малиновка км 0+660 - км 0+663, км 1+725 - км 1,728 | АОА "Тосненское ДРСУ" | 620.926 |  |  |  |  | 620.926 |  | 620.926 |  |  |  | 620.926
| Вороний Остров - Александровка км 2+640 - км 2+840 |  | 1521.336 |  |  |  |  | 1521.336 |  | 1521.336 |  |  |  | 1521.336
| Ям-Ижора - Никольское км 9+835 - км 10+025 |  | 267.808 |  |  |  |  | 267.808 |  | 267.808 |  |  |  | 267.808
| Подъезд к дер.Захожье км 1+000 - км 2+300 (выборочно) |  | 686.699 |  |  |  |  | 686.699 |  | 686.699 |  |  |  | 686.699
| Подъезд к г.Колпино км 0+000 - км 1+200 | ООО "А-Проект" | 9323.579 |  |  |  |  | 9323.579 | 1.2 | 9323.579 |  |  |  | 9323.579
| Всего по району: |  | 12420.348 |  |  |  |  | 12420.348 | 1.2 | 12420.348 |  |  |  | 12420.348
Приозерский район | Орехово - Сосново - Кривко - ж.д. ст.Петяярви км 0+750 - км 1+450 | ООО "УК Грантинвест" | 1845.343 |  |  |  |  | 1845.343 |  | 1845.343 |  |  |  | 1845.343
| Всего по району: |  | 1845.343 |  |  |  |  | 1845.343 |  | 1845.343 |  |  |  | 1845.343
| Экономия при расчете сметной стоимости |  | 3.988 |  |  |  |  | 3.988
Всего по прочим расходам: |  |  | 119529.326 |  |  |  |  | 119529.326 | 10,522/22,45 | 119352.401 |  |  |  | 119352.401