## Отчет по ГП за 2019 год
ОТЧЕТ о реализации государственной программы
| Наименование государственной программы | "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Отчетный период: январь - декабрь 2019 года
Ответственный исполнитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (ДК)
№ п/п по ГП | Наименование ВЦП, основного мероприятия (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции) | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | План расходов на реализацию государственной программы за январь-декабрь 2019 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Фактическое финансирование программы за январь-декабрь 2019 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Выполнено за январь-декабрь 2019 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Результаты использования бюджетных ассигнований (значения достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой
[5 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
1 | Основное мероприятие: "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | Комтет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет), ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 336219.257 | 566685.6 | 336219.257 | 0 | 0 | 233862.9296 | 566685.6 | 233862.9296 | 0 | 0 | 0 | 9845 | 206862.6693 | 0 | 0 | 6 мероприятий выполнено из 13
1.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2015 | 827051.7114 | 566685.6 | 260366.1114 | 0 | 0 | #REF! | 566685.6 | 219631.0331 | 0 | 0 | 0 | 9845 | 191053.5875 | 0 | 0 | 5 мероприятий выполнено из 9
1.1.1 | Строительство подъезда к г. Всеволожск | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | #REF! |  | 5196.3 |  |  | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено
1.1.2. | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 200000 | 2274.2 |  |  |  | 200000 | 560.4903 |  |  |  |  | 560.4903 |  |  | мероприятие выполнено (в 2019 году предусмотрена выплата аванса)
1.1.3. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 251685.6 | 211636.082 |  |  |  | 251685.6 | 211636.082 |  |  |  |  | 106250.1 |  |  | мероприятие выполнено (в 2019 году предусмотрена выплата аванса)
1.1.4. | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 2941.1659 |  |  |  |  | 2941.1659 |  |  |  |  | 2941.1659 |  |  | мероприятие выполнено
1.1.5. | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 21853 |  |  |  |  | 580.6313 |  |  |  |  | 580.6313 |  |  | мероприятие не выполнено
1.1.6. | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап) | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 234.6636 |  |  |  |  | 234.6636 |  |  |  |  | 271.4 |  |  | мероприятие выполнено
1.1.7. | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 115000 | 0 |  |  |  | 115000 | 0 |  |  |  | 9845 | 8323.1 |  |  | мероприятие не выполнено
1.1.8 | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ "Девяткино") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 68448.7 |  |  | мероприятие выполнено (отработка выплаченного ранее аванса)
1.1.9. | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 16230.7 |  | 16230.7 |  |  | 3678 |  | 3678 |  |  |  |  | 3678 |  |  | мероприятие не выполнено
1.2 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 75853.1455 | 0 | 75853.1455 | 0 | 0 | 13733.7511 | 0 | 14231.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15809.0818 | 0 | 0 | 1 мероприятие выполнено из 4
1.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 498.1455 |  | 498.1455 |  |  |  |  | 498.1455 |  |  |  |  | 498.1455 |  |  | мероприятие выполнено
1.2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 4268.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено
1.2.3 | Реконструкция автомобильной дороги "Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с утсройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено
1.2.4 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам реконструкции | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 41086.9 |  | 41086.9 |  |  | 13733.7511 |  | 13733.7511 |  |  |  |  | 15310.9363 |  |  | мероприятие не выполнено
2 | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Комитет |  |  |  | 0 | 143217.155 | 5973.3178 | 0 | 0 | 0 | 143217.155 | 3804.0195 | 0 | 0 | 0 | 80516.126 | 3804.0195 | 0 | 1 мероприятие выполнено из 8
2.1. | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | Комитет |  |  |  |  | 40161.834 | 1099.1 |  |  |  | 40161.834 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова | Комитет |  |  |  |  | 281.781 | 8.715 |  |  |  | 281.781 | 8.715 |  |  |  | 281.781 | 8.715 |  | мероприятие выполнено
2.3. | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина (0,853 км) | Комитет |  |  |  |  | 59188.74 | 1530.1198 |  |  |  | 59188.74 | 1196.156 |  |  |  | 46270.218 | 1196.156 |  | мероприятие не выполнено
2.4. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено (0,41 км) | Комитет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
2.5. | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" (Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинский р-н)* | Комитет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
2.6. | Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе* | Комитет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
2.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге | Комитет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
2.8. | Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,51351 км) | Комитет |  |  |  |  | 43584.8 | 3335.383 |  |  |  | 43584.8 | 2599.1486 |  |  |  | 33964.127 | 2599.1486 |  | мероприятие не выполнено
3. | Основное мероприятие "Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 1 мероприятие выполнено из 1
3.1. | Разработка концепции развития объектов дорожного сервиса Ленинградской области до 2030 года | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  | 17000 |  |  | мероприятие выполнено (экономия по результатам торгов)
4. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" (Региональный проект "Дорожная сеть") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 791342.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474160.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251934.472 | 0 | 0 | 0 мероприятий выполнены из 3
4.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 791342.3342 |  |  |  |  | 474160.9834 |  |  |  |  | 251934.472 |  |  | 0 мероприятий выполнены из 3
4.1.1. | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2016 | 222087.969 |  | 222087.969 |  |  | 218649.425 |  | 218649.425 |  |  |  |  | 182870.9066 |  |  | мероприятие не выполнено
4.1.2. | Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 117956.6185 |  |  |  |  | 7021.93 |  |  |  |  | 7001.5209 |  |  | мероприятие не выполнено
4.1.3. | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ "Девяткино") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 451297.7467 |  |  |  |  | 248489.6284 |  |  |  |  | 62062.0445 |  |  | мероприятие не выполнено
ИТОГО по подпрограмме 1 «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 566685.6 | 1290778.6461 | 5973.3178 | 0 | 233862.9296 | 566685.6 | 868240.968 | 3804.0195 | 0 | 0 | 9845 | 556313.2673 | 3804.0195 | 0 | 8 мероприятий выполнено из 25
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
1 | Основное мероприятие: "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 5661918.4475 | 270000 | 5391918.4475 | 0 | 0 | 5498155.8065 | 270000 | 5228155.8065 | 0 | 0 | 0 | 278279.4068 | 5176326.9778 | 0 | 0 | 8 мероприятий выполнено из 12
1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 4372092.3466 |  | 4372092.3466 |  |  | 4364184.0846 |  | 4364184.0846 |  |  |  |  | 4364619.7583 |  |  | мероприятие выполнено
1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения* | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 472054.9828 |  | 472054.9828 |  |  | 409588.8202 |  | 409588.8202 |  |  |  | 8279.4068 | 357424.1572 |  |  | 6 мероприятий выполнено из 10
1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 817771.1181 | 270000 | 547771.1181 |  |  | 724382.9016 | 270000 | 454382.9016 |  |  |  | 270000 | 454283.0623 |  |  | мероприятие выполнено
2. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" (Региональный проект "Дорожная сеть") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 296317.4 | 1005383.558 | 0 | 0 | 0 | 296317.4 | 1005383.558 | 0 | 0 | 0 | 296317.4 | 1005383.558 | 0 | 0 | 1 мероприятие выполнено из 1
2.1. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 296317.4 |  |  |  |  | 296317.4 |  |  |  |  | 296317.4 |  |  |  | мероприятие выполнено
2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 1005383.558 |  |  |  |  | 1005383.558 |  |  |  |  | 1005383.558 |  |  | мероприятие выполнено
3 | Основоное мероприятие: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Комитет | 2014 | 2017 | 1111736.493 | 0 | 935689.428 | 176047.065 | 0 | 0 | 0 | 910979.6053 | 169800.8308 | 0 | 0 | 0 | 910979.6053 | 169800.8308 | 0 | 2 мероприятия выполнено из 2
3.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет | 2014 | 2015 | 310563.665 |  | 230000 | 80563.665 |  |  |  | 219066.8011 | 80103.3626 |  |  |  | 219066.8011 | 80103.3626 |  | мероприятие выполнено
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер | Комитет | 2014 | 2017 | 801172.828 |  | 705689.428 | 95483.4 |  |  |  | 691912.8042 | 89697.4682 |  |  |  | 691912.8042 | 89697.4682 |  | мероприятие выполнено
4 | Основное мероприятие: "Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 311984 | 0 | 920892.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901431.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999440.8005 | 0 | 0 | 3 мероприятия выполнено из 4
4.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 109489.2 |  | 533128.9321 |  |  |  |  | 528556.7413 |  |  |  |  | 626565.7795 |  |  | мероприятие выполнено
4.2. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания а/д | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 141567.0727 |  |  |  |  | 141567.0727 |  |  |  |  | 141567.0727 |  |  | мероприятие выполнено
4.3 | Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 100000 |  | 150000 |  |  |  |  | 149998.6667 |  |  |  |  | 149998.6667 |  |  | мероприятие выполнено
4.4 | Кадастровые работы | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 102494.8 |  | 96196.9322 |  |  |  |  | 81309.2816 |  |  |  |  | 81309.2816 |  |  | мероприятие не выполнено
5 | Основное мероприятие "Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 3618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618.9 | 0 | 0 | 1 мероприятие выполнено из 1
5.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 3618.9 |  |  |  |  | 3618.9 |  |  |  |  | 3618.9 |  |  | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" |  |  | 2014 | 2016 | 8999867.7356 | 566317.4 | 8257503.2706 | 176047.065 | 0 | 5498155.8065 | 566317.4 | 8049569.6321 | 169800.8308 | 0 | 0 | 574596.8068 | 8095749.8416 | 169800.8308 | 0 | 12 мероприятий выполнено из 20
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"
1 | Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | Управление Ленинградской области по транспорту | 2015 | 2017 | 5283.8 | 0 | 5838.75 | 0 | 0 | 5803.73 | 0 | 5803.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5803.73 | 0 | 0 | 3 мероприятия выполнено из 3
1.1 | Организация и проведение конкурса проффесионального мастерства водителей автобусов | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  | 435 |  | 797 |  |  | 797 |  | 797 |  |  |  |  | 797 |  |  | мероприятие выполнено
1.2 | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  | 3357.8 |  | 3502.2 |  |  | 3467.18 |  | 3467.18 |  |  |  |  | 3467.18 |  |  | мероприятие выполнено
1.3 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детскогго мобильного автогородка | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  | 1491 |  | 1539.55 |  |  | 1539.55 |  | 1539.55 |  |  |  |  | 1539.55 |  |  | мероприятие выполнено
2 | Основное мероприятие "Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 1061608.0107 | 0 | 1061608.0107 | 0 | 0 | 976571.2608 | 0 | 976571.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993919.2155 | 0 | 0 | 19 мероприятий выполнены их 22
2.1 | Восстановление существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 1061608.0107 |  | 1061608.0107 |  |  | 976571.2608 |  | 976571.2608 |  |  |  |  | 993919.2155 |  |  | 19 мероприятий выполнены их 22
3. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей" | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  | 0 | 8445.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8389.9 | 0 | 0 | 2 мероприятия из 2 выполнены
3.1. | Обеспечение деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в целях исполнения своих полномочий | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 8445.9 |  |  |  |  | 8389.9 |  |  |  |  | 8389.9 |  |  | мероприятие выполнено
3.2. | Оказание государственных услуг и контрольно-надзорная деятельность | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | мероприятие выполнено
4. | Основное мероприятие "Перевод транспорта на газомоторное топливо" | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 80000 | 16031.3 | 0 | 387768.8 | 0 | 40000 | 16031.3 | 0 | 210930.6 | 0 | 40000 | 16031.3 | 0 | 354851.05 | 2 мероприятия из 2 выполнены
4.1. | Развитие газозаправочной инфраструктуры для газомоторной автомобильной техники | Управление Ленинградской области по транспорту, ООО "Газпром газомоторное топливо" |  |  |  | 80000 |  |  | 336300 |  | 40000 |  |  | 159461.8 |  | 40000 |  |  | 303382.25 | выполнено (экономия по результатам конкурсных процедур)
4.2. | Возмещение части затрат организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе | Управление Ленинградской области по транспорту, ООО "Газпром газомоторное топливо" |  |  |  |  | 16031.3 |  | 51468.8 |  |  | 16031.3 |  | 51468.8 |  |  | 16031.3 |  | 51468.8 | выполнено
5. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" (Региональный проект "Дорожная сеть") | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  | 0 | 27012.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27012.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27012.2308 | 0 | 0 | 1 мероприятие выполнено из 1
5.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 27012.2308 |  |  |  |  | 27012.2308 |  |  |  |  | 27012.2308 |  |  | выполнено
6. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | Комитет, ГКУ ЦБДД |  |  |  | 0 | 48299.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48236.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48236.1704 | 0 | 0 | 1 мероприятие выполнено из 1
6.1. | Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет, ГКУ ЦБДД |  |  |  |  | 48299.2154 |  |  |  |  | 48236.1704 |  |  |  |  | 48236.1704 |  |  | выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 80000 | 1167235.4069 | 0 | 387768.8 | 982374.9908 | 40000 | 1082044.592 | 0 | 210930.6 | 0 | 40000 | 1099392.5466 | 0 | 354851.05 | 28 мероприятий выполнено из 31
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"
1 | Основоное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области" | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 41887.87 | 0 | 0 |  | 0 | 37750.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37750.87 | 0 | 0 | 2 мероприятия из 3 выполнены
1.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 21672.31 |  |  |  |  | 21507.56 |  |  |  |  | 21507.56 |  |  | выполнено
1.2. | Развитие информационных систем на общественном транспорте | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 17165.5 |  |  |  |  | 16193.31 |  |  |  |  | 16193.31 |  |  | выполнено (экономия по результатам конкурсных процедур)
1.3. | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (Мероприятия и проекты) | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 3050.06 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | не выполнено
2 | Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области" | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 30000 | 68566.66 | 0 | 230369 | 0 | 30000 | 68566.66 | 0 | 230315 | 0 | 30000 | 65592.3 | 0 | 224142.9 | 2 мероприятия из 2 выполнено
2.1. | Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 30000 | 68566.66 |  | 110369 |  | 30000 | 68566.66 |  | 110315 |  | 30000 | 65592.3 |  | 104142.9 | выполнено
| Остаток субсидии на 01.01.2019г. | [5 empty] | 13151.2 |  | 6011.2 |  | 0 | 13151.2 |  | 6011.2 |  | 0 | 13151.2 |  | 6011.2
| Всего субсидти АНО |  |  |  |  | 30000 | 81717.86 |  | 116380.2 | 0 | 30000 | 81717.86 | 0 | 116326.2 | 0 | 30000 | 78743.5 | 0 | 110154.1
| остаток субсидии на 01.01.2020г. | [15 empty] | 2974.36 | 0 | 6172.1
2.2. | Развитие инфраструктуры водного транспорта | [7 empty] | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 120000 | выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" |  |  | 2014 | 2016 | 1066891.8107 | 30000 | 110454.53 | 0 | 230369 | 982374.9908 | 30000 | 106317.53 | 0 | 230315 | 0 | 30000 | 103343.17 | 0 | 224142.9 | 3 мероприятия выполнено из 4
ВСЕГО по государственной программе ЛО «Развитие транспортной системы Ленинградской области» |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 1243003 | 10825971.7537 | 182020.3828 | 618137.8 | 7696768.7178 | 1203003 | 10106172.7221 | 173604.8504 | 441245.6 | 0 | 654441.8068 | 9854798.9255 | 173604.8504 | 578993.95 | 51 мероприятия выполнено из 81
* финансирование по объекту осуществлялось в 2018 году
Исп. Муратикова А. В. тел. 611-45-31 (3827)