## Сведения о показателях
Приложение 2 к отчету
Сведения об уточненных значениях показателей (индикаторов) за 2020 год государственной программы
"Развитие транспортной системы Ленинградской области"
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2019 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13
Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
1. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 47.3 | 47.85 | 47.9719
| Доля автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | _ | 53,9 (оценочное значение | 53.9068
2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, соответсвующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции | км | 7.415 | 3 | 3.3816 | Не введен в эксплуатацию 1 объект: Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки"*по адресу Ленинградская область, Гатчинский р. МО Рождественнсое сп дер.Выра; дополнительно введен в эксплуатацию 1 объект: Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (1,43 км/102,3 пог.м)
3. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области | % к 2017 году | 80 | 85 | 85
4. | Количество перевезенных пассажиров | млн. пасс | 97.1 | 71.7 | 85.4 | Плановый показатель прогнозировался в период действия ограничительных мер
5. | Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области | % | х | 77 | 77 | Согласно данных аналитического отчета по результатам социологического исследования, проведенного по заказу АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», уровень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания по итогам 2020 года составил 79% по пригородному электротранспорту и 75% по общественному наземному транспорту, в среднем показатель на уровне 77%.
6. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива | млн.куб. метров в год | х | 9.46 | 9.23 | Отклонение от запланированного показателя обусловлено тем, что в 2020 году вместо трех, запланированных изначально объектов заправки транспортных средств природным газом введена в эксплуатацию только одна АГНКС в г. Всеволожск. Причиной послужила невозможность своевременного получения прав аренды земельных участков для строительства АГНКС в связи с ограничительными мерами в 2020 г.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
7. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. (ед.) | 5,468/154,95 (1) | 2.338 | 2,868/102,3 | Дополнительно введен в эксплуатацию 1 объект: Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (1,43 км/102,3 пог.м)
| после строительства | км/пог.м. (ед.) | 2,147/154,95 (1) | 2.338 | 2,868/102,3
| после реконструкции | км/пог.м. (ед.) | 3.321
| из них с использованием федерального бюджета и внебюджетных источников -всего, в том числе: | км/пог.м. (ед.) | 5,468/154,95 (1)
| после строительства | км/пог.м. | 2,147/154,95 (1)
| после реконструкции | км/пог.м. | 3.321
8. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. (ед) | - | 0.662 | 0.514 | Не введен в эксплуатацию 1 объект: Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки"*по адресу Ленинградская область, Гатчинский р. МО Рождественнсое сп дер.Выра;
| после строительства | км/пог.м. (ед) | - | 0.514 | 0.514
| после реконструкции | км/пог.м. (ед) | - | 0.148 | -
9. | Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, предпроектной и проектной документации - всего, в том числе: | шт. | 5 | 9 |  | Не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 4 объектов регионального значения: строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе; "Строительство а/д "Обход Всеволожска"; "Строительство а/д "Западный обход Гатчины"; Строительство подъезда к г. Всеволожск
| на объекты регионального значения | шт. | 5 | 8 | 4
| на объекты местного значения | шт. | - | 1 | 1
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
10. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 47.3 | 47,85 (оценочное значение) | 47.9719
11. | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: |  | 200,304/115,84 | 153,469/547,64 | 170,1136/485,84 п.м. | Не введены в эксплуатацию 2 объекта: Капитальный ремонт объекта "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст.Жихарево"; Капитальный ремонт моста через реку ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково-Гравийное"; Ремонт моста через реку Сума на км 1+000 а-д «Подъезд к дер. Большая Рассия»; Ремонт моста через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги "Коськово - Исаково". Помимо этого уточнена протяженность введенных в эксплуатацию искусственных сооружений согласно техническим паспортам.
| после капитального ремонта | км/пог.м. | 18.039 | 5.104 | 4.766
| после ремонта | км/пог.м. | 182,265/115,84 | 148,365/547,64 | 165.3476
12. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км | 179.726 | 314.4 | 320.0102
| после ремонта | км | 92.82 | 229.6 | 234.8
| после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км | 86.906 | 84.8 | 85.2
13. | Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | ед. | 124 | 1 | 1 ед/факт 7 компл.,6 шт. | Поставлено лабораторное оборудование и приборы контроля качества дорожных работ для испытательной лаборатории
14. | Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости | % | 71 | 100 | 91.5 | Не исполнение плана года связано с невыполнением подрядчиком ГУП «Леноблинвентаризация" договорных обязательств, а также экономией по результатам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"
15. | Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | % от уровня 2017 года | 86.09 | _ | _
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | Чел. | х | 20.17 | 21.11 | По уточненным данным аналитической информационно-управляющей системы Госавтоинспекции при закрытии массива ДТП на 31.12.2020 г.
16. | Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения | % | 91.43 | 72 | 72.06
17. | Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП | % | 2.91 | 3.1 | 2.9 | Показатель рассчитан с учетом фактических данных ГИБДД об аварийности за 2020 год.
18. | Уровень ДТП, с участием поднадзорных самоходных машин (к уровню 2017 года) | % | - | 3 | х
| Доля самоходных машин, представленных на технический осмотр, от общего колическтва зарегистрированных самоходных машин |  | х | 47.5 | 47.6 | Процентное отношение представленной на ТО техники к общему числу зарегистрированной техники в регионе (32210). Представлено на ТО 15050 ед., из них 14370 ед техника своего региона (-237 к АППГ) по плану 14000
19. | Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом | тонн | 2024.9 | - | -
20. | Доля автотранспортных средств на газомоторном топливе отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | % | 7 | - | -
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"
21. | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта | млн. пасс | х | 43.4 | 49.2 | Объем перевозок пассажирскими автопредприятиями области в 2020г. (включая субъекты малого предпринимательства) составил 49,2 млн. человек (71,7%) при пассажирообороте 895,4 млн. пасс-км (72,3%).
22. | Пассажирооборот | млн. пасс/км | х | 2613 | 3235,4 | Показатель откорректирован с учетом данных Петростата за 12 месяцев 2020 года.
23. | Доля населенных пунктов, численностью свыше 100 человек, обеспеченных регулярным пассажирским сообщением | % | 99.5 | 98.8 | 99.5 | Рассчитан по результатам мониторинга, проведенного по итогам 2020 года.
24. | Количество проектов, реализуемых совместно Ленинградской областью и Санкт-Петербургом | ед. | 1 | 1 | 1
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"
25. | Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию | ед. | х | 1 | 1
26. | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | ед. | х | 345 | 345
27. | Доля автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | % | х | 7.3 | 11 | Рассчитан по итогам данных о парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий, работающих на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в рамках государственных контрактов (договоров).