## Лист1
Приложение 2
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований Ленинградской области в 2021 году
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2020 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | [6 empty] | 1
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - км / пог.м мостов
1 | МО Всеволожский район |  | - | 2.338 | 1,438 км
2 | МО Выборгский |  | - | - | 1,430км/102,3 пог.м
1 | МО Гатчинский район |  | 0,514 км | 1,001км | 0,853 км | Не введен в эксплуатацию объект "Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки"*по адресу Ленинградская область, Гатчинский р. МО Рождественнсое сп дер.Выра" (0,148 км)
2 | МО Волосовский район |  |  | 0,12634 км/36,75 пог м | 0,12634 км/36,75 пог м
3. | МО Всеволожский район |  |  | 0,931 км | - | Не введен в эксплуатацию объект "Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области"
| ИТОГО по МО |  | - | 2,058 км/36,75 пог м | факт 0,979 км/36,75 пог м
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту - км
1 | Сосновоборский гор.округ | км | 0.347 | 3.4384 | 3.4384
2 | Бокситогорский район | км | 13.8252 | 8.4926 | 8.4926
3 | Волосовский район | км | 14.3113 | 9.2889 | 9.2889
4 | Волховский район | км | 38.4966 | 18.4622 | 18.4822
5 | Всеволожский район | км | 24.2433 | 13.1017 | 16.6897
6 | Выборгский район | км | 18.3483 | 14.8462 | 14.8462
7 | Гатчинский район | км | 28.0663 | 20.1236 | 20.3225
8 | Кингисеппский район | км | 15.7383 | 13.4193 | 13.6193
9 | Киришский район | км | 6.9425 | 2.7331 | 2.7331
10 | Кировский район | км | 12.6079 | 12.2607 | 12.2607
11 | Лодейнопольский район | км | 6.2999 | 9.78 | 9.89
12 | Ломоносовский район | км | 20.1965 | 12.1215 | 12.1215
13 | Лужский район | км | 50.7218 | 18.7395 | 18.8395
14 | Подпорожский район | км | 7.3551 | 5.4999 | 5.4999
15 | Приозерский район | км | 23.8177 | 13.5942 | 13.7842
16 | Сланцевский район | км | 13.0086 | 3.4544 | 3.4544
17 | Тихвинский район | км | 9.1812 | 7.2122 | 7.2122
18 | Тосненский район | км | 16.5028 | 13.2066 | 15.0376
| ИТОГО по МО | км | 320.0102 | 199.7749 | 206.0129