## Отчет по ГП за 2015
ОТЧЕТ о реализации государственной программы
| Наименование государственной программы |  | «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
Отчетный период: январь - декабрь 2015 года
Ответственный исполнитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (ДК)
№ п/п по ГП | Наименование ВЦП, основного мероприятия (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции) | Наименование района ЛО | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию государственной программы в 2015 году, тыс.руб. |  |  |  |  | Фактическое финансирование программы за январь-декабрь 2015 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Выполнено за январь-декабрь 2015 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Результаты использования бюджетных ассигнований (значения достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой * | % вып-ние / план
[6 empty] | Всего | Федеральный бюджет* | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  | км | п/м | км/ п.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 11 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | [22 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 2862669.27 | 1866089.88 | 923160.39 |  | 73419 | 1209938.07 | 547245.08 | 589273.99 |  | 73419 | 1099300.41 | 428296.78 | 597584.63 |  | 73419 | 3 мероприятия выполнены из 13 | 38.4%
1.1 | Реконструкция мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного маршрута Выборг-Комсомольское-Светогорск |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2015 | 388780.73 |  | 315361.73 |  | 73419 | 297451.6 |  | 224032.6 |  | 73419 | 295931.8 |  | 222512.8 |  | 73419 | мероприятие не выполнено | 76.12%
1.2 | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" в том числе: |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 276338.44 | 0 | 276338.44 |  |  | 458197.24 | 229769.5 | 228427.74 |  |  | 538396.02 | 306359.3 | 232036.72 |  |  | мероприятие выполнено | 194.8%
1.2.1 | 1 этап - Временный объезд по улице Центральная и Старая дорога в г.Гатчина Ленинградской области с открытием железнодорожного переезда на станции Гатчина |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2015 | 154634.14 |  | 154634.14 |  |  | 154501.2 |  | 154501.2 |  |  | 154501.2 |  | 154501.2 |  |  | мероприятие выполнено | 99.91%
1.2.2 | 2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков- 60 820,0 тыс.рублей.* |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 121704.3 |  | 121704.3 |  |  | 303696.04 | 229769.5 | 73926.54 |  |  | 383894.82 | 306359.3 | 77535.52 |  |  | мероприятие выполнено | 315.4%
1.3 | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области |  | ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 437.5 |  | 437.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено | 0%
1.4 | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20* |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 364571.11 | 321423.17 | 43147.94 |  |  | 73325.94 | 48284.1 | 25041.84 |  |  | 89420.56 | 64378.76 | 25041.8 |  |  | мероприятие не выполнено | 24.53%
1.5 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 356140.5 | 299837.3 | 56303.2 |  |  | 46464.9 | 43626.9 | 2838 |  |  | 2838 |  | 2838 |  |  | мероприятие не выполнено | 0.7969%
1.6 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 |  | ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2016 | 633429.43 | 578576.83 | 54852.6 |  |  | 96321.54 | 77726.1 | 18595.44 |  |  | 68962.19 | 51365.54 | 17596.65 |  |  | мероприятие не выполнено | 10.89%
1.7 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 947.54 |  | 947.54 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1604.14 |  | 1604.14 |  |  | мероприятие выполнено | 169.3%
1.8 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Гатчина-1" |  | ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 275772.6 | 269820.4 | 5952.2 |  |  | 54119.9 | 54119.9 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено | 0%
1.9 | Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000 |  | ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 401976.1 | 390239 | 11737.1 |  |  | 94202.13 | 87525.4 | 6676.73 |  |  | 6676.7 |  | 6676.7 |  |  | мероприятие не выполнено | 1.661%
1.10 | Реконструкция участка автомобильной дороги "Орехово-Сосново-Кривко- ж/д ст.Петяярви", км 0+750- км1+800 |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2015 | 58018.32 | 6193.18 | 51825.14 |  |  | 56992.22 | 6193.18 | 50799.04 |  |  | 56992.2 | 6193.18 | 50799.02 |  |  | мероприятие выполнено | 98.23%
1.11 | Реконструкция моста через реку Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги "Молодежное-Верхнее Черкасово" в Выборгском районе Ленинградской области |  | ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2016 | 4845.9 |  | 4845.9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено | 0%
1.12 | Реконструкция автомобильной дороги "Копорье-Ручьи", км 0+000- км37+500 |  | ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено | 0%
1.13 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет |  | ДК | 2014 | 2017 | 101311.1 |  | 101311.1 |  |  | 32862.6 |  | 32862.6 |  |  | 38478.8 |  | 38478.8 |  |  | мероприятие не выполнено | 37.98%
2 | Проектирование и строительство самоходного парома в целях обеспечения функционирования паромной переправы | Подпорожский р-он | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2015 | 95520.4 |  | 95520.4 |  |  | 95520.4 |  | 95520.4 |  |  | 95520.4 |  | 95520.4 |  |  | мероприятие выполнено | 100%
3 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Субсидии МО) |  | ДК | 2014 | 2017 | 150456 | 0 | 123849.5 | 26606.5 |  | 123413.2 | 7614.3 | 89481.7 | 26317.2 |  | 123413.2 | 7614.3 | 89481.7 | 26317.2 |  | 4 мероприятия выполнены из 8 | 82.03%
3.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Субсидии МО) |  | ДК | 2014 | 2015 | 134513.9 |  | 109014.6 | 25499.3 |  | 100258.4 |  | 75048.4 | 25210 |  | 100258.4 |  | 75048.4 | 25210 |  | 3 мероприятия выполнены из 7 | 74.53%
3.2 | Строительство и реконструкция подъездов к сельским населенным пунктам (субсидии МО)* |  | ДК | 2014 | 2017 | 15942.1 |  | 14834.9 | 1107.2 |  | 23154.8 | 7614.3 | 14433.3 | 1107.2 |  | 23154.8 | 7614.3 | 14433.3 | 1107.2 |  | мероприятие выполнено | 145.2%
4 | Создание ИТС на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | ДК | 2015 | 2017 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 1 «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  |  | 2014 | 2016 | 3108645.67 | 1866089.88 | 1142530.29 | 26606.5 | 73419 | 1428871.67 | 554859.38 | 774276.09 | 26317.2 | 73419 | 1318234.01 | 435911.08 | 782586.73 | 26317.2 | 73419 | 8 мероприятий выполнены из 22 | 42.41% | #VALUE! | #VALUE!
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | [21 empty] | #DIV/0!
6 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | ДК | 2014 | 2017 | 2263592.8 |  | 2263592.8 |  |  | 2139495.9 |  | 2139495.9 |  |  | 2139495.92 |  | 2139495.92 |  |  | мероприятие выполнено | 94.52%
7 | мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | ДК, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 428619.7 |  | 428619.7 |  |  | 363555.6 |  | 363555.6 |  |  | 364551 |  | 364551 |  |  | 1 мероприятие выполнено из 7 | 85.05% | 14.3 |  | 14,3
8 | мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | ДК | 2014 | 2017 | 2437540.3 |  | 2437540.3 |  |  | 2330244.84 |  | 2330244.84 |  |  | 2330244.8 |  | 2330244.8 |  |  | мероприятие выполнено | 95.6% | 254 |  | 254,0
9 | Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог (авар.ремонт до 3%) |  | ДК | 2014 | 2017 | 95413.8 |  | 95413.8 |  |  | 68480.2 |  | 68480.2 |  |  | 68480.22 |  | 68480.22 |  |  | 9 мероприятий выполнено из 14 | 71.77%
12 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе: |  | ДК, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 893334 |  | 820000 | 73334 |  | 1034897.34 |  | 818282.44 | 216614.9 |  | 926897 |  | 708002.1 | 218894.9 |  | 311 мероприятий выполнено из 332 | 103.8%
12.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | ДК | 2014 | 2017 | 500000 |  | 450000 | 50000 |  | 575996.54 |  | 448828.14 | 127168.4 |  | 532656.6 |  | 403578.4 | 129078.2 |  | 157 мероприятий выполнено из 170 | 106.5%
12.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | ДК | 2014 | 2015 | 77778 |  | 70000 | 7778 |  | 107746.97 |  | 69455.77 | 38291.2 |  | 103746.2 |  | 65084.8 | 38661.4 |  | 133 мероприятия выполнено из 136 | 133.4%
12.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер |  | ДК | 2014 | 2017 | 315556 |  | 300000 | 15556 |  | 351153.83 |  | 299998.53 | 51155.3 |  | 290494.2 |  | 239338.9 | 51155.3 |  | 21 мероприятие выполнено из 26 | 92.06%
13 | Мероприятия по приобретению дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 100000 |  | 100000 |  |  | 99125.2 |  | 99125.2 |  |  | 99125.2 |  | 99125.2 |  |  | мероприятие выполнено | 99.13%
ИТОГО по подпрограмме 2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  | 2014 | 2016 | 6218500.6 | 0 | 6145166.6 | 73334 | 0 | 6035799.08 | 0 | 5819184.18 | 216614.9 | 0 | 5928794.14 | 0 | 5709899.24 | 218894.9 | 0 | 324 мероприятия выполнены из 356 | 95.34%
Подпрограмма ««Содержание и управление дорожным хозяйством» | [21 empty] | #DIV/0!
14 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства |  | ДК | 2014 | 2017 | 30292.9 |  | 30292.9 |  |  | 14894.64 |  | 14894.64 |  |  | 14894.64 |  | 14894.64 |  |  | мероприятие не выполнено | 49.17%
15 | Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |  | ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 79246.5 |  | 79246.5 |  |  | 67753.93 |  | 67753.93 |  |  | 67669.6 |  | 67669.6 |  |  | мероприятие выполнено, экономия составила 11492,6 т.р.** | 85.39%
ИТОГО по подпрограмме «Содержание и управление дорожным хозяйством» |  |  |  | 2014 | 2016 | 109539.4 | 0 | 109539.4 | 0 | 0 | 82648.57 | 0 | 82648.57 | 0 | 0 | 82564.24 | 0 | 82564.24 | 0 | 0 | 1 мероприятие выполнено из 2, экономия составила 11492,6 т.р. | 75.37%
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
| Повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения |  | КЖКХиТ | 2015 | 2017 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | КЖКХиТ | 2015 | 2017 | 414 |  | 414 |  |  | 376.7 |  | 376.7 |  |  | 376.7 |  | 376.7 |  |  | мероприятие выполнено, экономия составила 37,3 т.р. | 90.99%
18 | Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами в том числе за счет средств дорожного фонда: |  | КЖКХиТ, ДК, КТИ, ГКУ ЛО "ЦБДД", ГКУ "Ленавтодор" | 2015 | 2017 | 658656.3 |  | 658656.3 |  |  | 418286.34 |  | 418286.34 |  |  | 417823 |  | 417823 |  |  | 2 мероприятия выполнены из 3 | 63.44%
18,1 | Мероприятия по снижению аварийности инженерными методами на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области, всего |  | ДК | 2015 | 2017 | 610682.8 |  | 610682.8 |  |  | 370312.84 |  | 370312.84 |  |  | 369849.5 |  | 369849.5 |  |  | мероприятие не выполнено | 60.56%
18,2 | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения |  | КЖКХиТ | 2015 | 2017 | 3370.1 |  | 3370.1 |  |  | 3370.1 |  | 3370.1 |  |  | 3370.1 |  | 3370.1 |  |  | мероприятие выполнено | 100%
18,3 | Приобретение стационарных комплексов автоматической фото и видиофиксации нарушений Правил дорожного движения |  | КТИ, ГКУ "Центр БДД" | 2015 | 2017 | 44603.4 |  | 44603.4 |  |  | 44603.4 |  | 44603.4 |  |  | 44603.4 |  | 44603.4 |  |  | мероприятие выполнено | 100%
19 | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  | КЖКХиТ, ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" | 2015 | 2017 | 672.9 |  | 672.9 |  |  | 672.9 |  | 672.9 |  |  | 672.9 |  | 672.9 |  |  | мероприятие выполнено | 100%
| Повышение качества контроля технического состояния автотранспорта |  | КЖКХиТ | 2015 | 2017 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  | 2014 | 2016 | 659743.2 | 0 | 659743.2 | 0 | 0 | 419335.94 | 0 | 419335.94 | 0 | 0 | 418872.6 | 0 | 418872.6 | 0 | 0 | 4 мероприятия выполнены из 5, экономия составила 37,3 т.р. | 63.49%
ВСЕГО по государственной программе ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  |  | 2014 | 2016 | 10096428.87 | 1866089.88 | 8056979.49 | 99940.5 | 73419 | 7966655.26 | 554859.38 | 7095444.78 | 242932.1 | 73419 | 7748464.99 | 435911.08 | 6993922.81 | 245212.1 | 73419 | 337 мероприятий выполнено из 385, экономия составила 11529,9 т.р. | 76.74% | #VALUE! | #VALUE!
В графе 1 указаны пункты в соответствии с пунктами мероприятий и объектов государственной программы, утвержденной постановлением Правительства ЛО от 14.11.13г. № 397.
* | В роспись областного бюджета по состоянию на 01.01.2015 года включены неиспользованные остатки на 01.01.2015 года средств субсидий из федерального бюджета,потребность в которых подтверждена Федеральным дорожным агентством, в сумме 417 422,5 тыс. рублей по которым производился расход (графы 8 и 11).
** | По строке 15 ГП отражена экономия расходов по смете ГКУ «Ленавтодор», так как реорганизация управления по расширению функций заказчика начата в сентябре 2015 года после утверждения нормативных актов, а планировалась с 01.07.2015 года.
*** | Расчет выполненных мероприятий произведен согласно количеству Администраций муниципальных образований, выполнившим условия Соглашений с Комитетом в полном объеме по каждому виду мероприятия. По объектам регионального значения количество выполненных мероприятий - количество выполненных работ по объектам в плане.
Приложение:
1. Расшифровка объемов выполнения работ по содержанию,капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за январь-декабрь 2015 года.
2. Расшифровка объемов выполнения и финансирования работ за счет средств субсидий дорожного фонда Ленинградской области и средств местных бюджетов по муниципальным образованиям в рамках реализации мероприятий ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году.
| Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | [12 empty] | М.Ю. Козьминых
| Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | [12 empty] | А.А. Рылеев
Исп. Козлова Л.и. тел. 251-23-11 (3816)