## Прилож.1
Приложение 1 к отчету
Расшифровка объемов выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за январь-декабрь 2015 года.
Государственная программа ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»
Наименование района | Наименование объекта | Подрядчик по строительно-монтажным работам | ПЛАН на 2015 год (тыс.руб.) |  |  | Фактическое выполнение работ за январь-март 2015г. (тыс.руб.) | Фактическое выполнение работ за январь-декабрь 2015г.
|  |  |  | факт 2015 | факт 2015 | План | Ввод км/п.м | Сумма в тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5
п.5. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Бокситогорский район | Содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | ГП Бокситогорское ДРСУ, ГП Лодейнопольское ДРСУ | 75941.2367 |  | 75941.1985 |  |  | 75941.2367
Волосовский район |  | ГП Кингисеппское ДРСУ, ООО"НордСтройТранс" | 101789.683 |  | 101789.6802 |  |  | 101789.683
Волховский р-он |  | ООО "РемСЭД" | 92987.0281 |  | 92987.0736 |  |  | 92987.0281
Всеволожский район |  | ГП Пригородное ДРСУ № 1, ООО"НордСтройТранс" | 240280.4399 |  | 237795.9578 |  |  | 240280.4399
Выборгский район |  | ГП Выборгское ДРЭУ | 273932.8655 |  | 273932.9023 |  |  | 273932.8655
Гатчинский район |  | ГП Гатчинское ДРСУ, ООО"НордСтройТранс" | 157230.8682 |  | 160147.1045 |  |  | 157230.8682
Кингисеппский район |  | ГП Кингисеппское ДРСУ, ООО "ЭСКО" | 98233.6684 |  | 98233.682 |  |  | 98233.6684
Киришский район |  | ООО "РемСЭД", ООО"НордСтройТранс" | 77279.334 |  | 77279.3793 |  |  | 77279.334
Кировский район |  | ООО "РемСЭД", ООО"НордСтройТранс" | 68087.7754 |  | 68232.1851 |  |  | 68087.7754
Лодейнопольский район |  | ГП Лодейнопольское ДРСУ | 60365.9817 |  | 60365.9755 |  |  | 60365.9817
Ломоносовский район |  | ГП Пригородное ДРЭУ, ООО"НордСтройТранс" | 114439.447 |  | 114659.4446 |  |  | 114439.447
Лужский район |  | ГП Лужское ДРСУ, ООО "ЭСКО" | 135290.5708 |  | 135290.5781 |  |  | 135290.5708
Подпорожский район |  | ГП Лодейнопольское ДРСУ | 124238.405 |  | 108738.4719 |  |  | 124238.405
Приозерский район |  | ГП Приозерское ДРСУ | 104761.8144 |  | 104761.8361 |  |  | 104761.8144
Сланцевский район |  | ГП Кингисеппское ДРСУ, ООО "ЭСКО" | 74881.6685 |  | 74881.6654 |  |  | 74881.6685
Тихвинский район |  | ГП Бокситогорское ДРСУ, ГП Лодейнопольское ДРСУ | 86333.2854 |  | 86333.2688 |  |  | 86333.2854
Тосненский район |  | ГП Гатчинское ДРСУ, ООО"НордСтройТранс" | 113856.8384 |  | 110940.5313 |  |  | 113856.8384
Иные и прочие работы |  |  | 263661.9 |  | 297600 |  |  | 139564.951
ИТОГО по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. |  |  | 2263592.8105 | 0 | 2279910.935 |  |  | 2139495.8615
п. 6. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Выборгский район | а/д «Пальцево-Гвардейское» на участке км 0+000 – км 7+700 | ООО"Вега-2000" | 36980.02 |  | 36980.02 |  | 7.35 | 35499.63
| Всего по району: |  | 36980.02 |  | 36980.02 |  | 7.35 | 35499.63
Всеволожский | а/д "Новая Пустошь -Невская Дубровка" на км 0+000 - км 6+000 | ООО"АБЗ-Котлы"
| Всего по району: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Волховский | Капитальный ремонт моста через р. Сиглинка на км 85+418 автомобильной дороги "Зуево-Новая Ладога" | ООО "СК "Балтийский Регион"
| Капитальный ремонт автомобильной дороги "Паша-Свирица-Загубье" на участке км 9+200 - км 19+962 | ОАО "ГСК"
Всего по району:
Лужский
Кировский район | а/д «Петрово - ст. Малукса» на участке км 0+000 – км 4+250 | ООО"Вега-2000" | 127336.955 |  | 127336.955 |  |  | 121636.07
| Всего по району: |  | 127336.955 |  | 127336.955 |  |  | 121636.07
Ломоносовский район | а/д «СПб-Ручьи» на участке км 48 – км 49, км 57 - км 58 |  | 52708.04 |  | 52708.04 |  |  | 49539.71
| Всего по району: |  | 52708.04 |  | 52708.04 |  |  | 49539.71
Кингисеппский район | а/д «Лужицы-1 Мая» на участке км 53+000 – км 58+500 | ООО "АБЗ КОТЛЫ" | 47932.61 |  | 47932.61 |  |  | 37626.38
| Всего по району: |  | 47932.61 |  | 47932.61 |  |  | 37626.38
Приозерский район | а/д «Саперное-Мельниково-Кузнечное» на участке км 53 – км 57 | ООО "АБЗ КОТЛЫ" | 101774.977 |  | 101774.977 |  |  | 72177.33
| Всего по району: |  | 101774.977 |  | 101774.977 |  |  | 72177.33
Тосненский район | а/д «Померанье-Кунесть» на участке км 0+000– км 4+000 | ООО«Автодорстрой» | 1671.956 |  | 1671.956 |  |  | 0
| Всего по району: |  | 1671.956 |  | 1671.956 |  |  | 0
|  |  | 368404.558 |  | 368404.558 |  |  | 316479.12
Проектно-изыскательские и прочие работы и затраты |  |  | 60215.1 |  | 60215.1 |  |  | 48071.83
в том числе проектно-изыскательские работы
ИТОГО по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  | 428619.658 |  | 428619.658 |  | 7.35 | 364550.95
п. 7. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево км 30+000 – км 34+200 | ЗАО "АБЗ-Дорстрой"
Дыми – Бор – Колбеки – Бочево км 23+500 – км 30+000
Бокситогорский район | Красная речка-Турандино, км 14+000 - км 15+000 |  | 18126.4847 |  |  | 0.96 | 0.96 | 17607.7138 | 1 | 518.771
| Большой Двор-Пакшеево- Самойлово, км 20+000 - км 41+100 (в т.ч. 0,9 км по н.п. а/б) |  | 92413.306 |  |  | 20.585 | 20.585 | 92413.3058 | 1 | 0.00019
Заголодно - Ефимовский - Радогощь, км 7+900 - км 12+140
| Итого: |  | 110539.7907 |  |  | 21.545 | 21.545 | 110021.0196
| Заголодно - Ефимовский - Радогощь, км 12+140- км16+140 |  | 0
| Заголодно - Ефимовский - Радогощь, км 16+140- км31+700 |  | 0
| Итого: |  | 0
| Итого по Бокситогорскому району |  | 110539.7907 |  |  | 21.545 | 21.545 | 110021.0196
Волховский район | Волхов-Бабино-Иссад, км 0+000 - км 15+629 (выборочно) | ООО "РемСЭД" | 47763.6895 |  |  | 4 | 4 | 47763.6895 | 1 | 0
| Итого: |  | 47763.6895 |  |  | 4 | 4 | 47763.6895
| Мост ч/р Елена на км 0+722а/д Старая Ладога - Кисельня | ООО "Реммост" | 3091.6637 |  |  | 33,8 п.м. | 33,8 п.м. | 3091.6637 | 1 | 0
| Итого: |  | 3091.6637 |  |  | 33,8 п.м. | 33,8 п.м. | 3091.6637
| Итого по Волховскому району |  | 50855.3532 |  |  | 4 | 4 | 50855.3532
Всеволожский район | Новая Пустошь-Невская Дубровка, км 6+000 - км 13+900 (выборочно) | ООО"Норд Строй Транс" | 23493.3276 |  |  | 1.645 | 1.645 | 23493.3276 | 1 | 0
| Итого: |  | 23493.3276 |  |  | 1.645 | 1.645 | 23493.3276
| Санкт-Петербург -Морье, км 9+544 - км 40+000 | ООО"Норд Строй Транс" | 146522.8382 |  |  | 25.456 | 21.456 | 146522.8382 | 1 | 0
| КАД-Скотное, км 0+335 - км 9+050, (выборочно с пк3+35 по пк 90+50) | Всеволожское ДРСУ | 20212.8361 |  |  |  |  | 20212.8361 | 1 | 0
| Итого по Всеволожскому району |  | 190229.002 |  |  | 27.101 | 23.101 | 190229.002
Выборгский район | Комсомольское-Приозерск км 22+980-км 26+240 | ООО"ЭСКО" | 28543.0029 |  |  |  | 3.26 | 28543.0029 | 1 | 0
| Каменногорск-Лесогорский км 19+461-км 20+361 |  | 7447.1698 |  |  |  | 0.9 | 7447.1698 | 1 | 0
| Итого : |  | 35990.1728 |  |  | 0 | 4.16 | 35990.1728
| Молодежное - Верхнее Черкасово км 4+732 - км 9+300 | ООО"Норд Строй Транс"
Молодежное - Верхнее Черкасово км 9+300 - км 11+000
Молодежное - Верхнее Черкасово км 11+000 - км 22+000, км 24+000 - км 32+000
Высокое - Синицино км 39+000 - км 41+800
Высокое - Синицыно км 31+090 - км 39+000
Итого:
| Рощино-Цвелодубово" км 6+000 - км 12+400 | ООО"ЭСКО"
Подъезд к г. Зеленогорску км 7+019 - км 7+955
Рощино-Цвелодубово" км 0+000 - км 6+000
Огоньки - Стрельцово - Толоконниково км 1+500 - км 8+271(выборочно)
| Высокое - Синицино км 21+600 - км 31+090 |  | 102344.4071 |  |  | 9.49 | 9.49 | 102344.4071 | 1 | 0
| Итого: |  | 102344.4071 |  |  | 9.49 | 9.49 | 102344.4071
| Огоньки - Стрельцово - Толоконниково км 39+225 - км 68+525 | ООО"ЭСКО" | 165508.2158 |  |  | 17.3 | 17.3 | 165508.2158 | 1 | 0
| Подъезд к п. Кутузово, км 6+200 - км 10+600 |  | 58536.2 |  |  | 4.4 | 4.4 | 57206.68 | 1 | 1329.52
| Выборг-Светогорск км 0+025 - км 40+850 (выборочно) |  | 36426.53 |  |  |  |  | 36029.59 | 1 | 396.94
| Среднегорье-Топольки, км 7 - км9 |  | 25509.45 |  |  | 2 | 1.63 | 20469.51 | 1 | 5039.94
| Среднегорье-Топольки, км 9 - км 12+935 |  | 40562.55 |  |  | 3.935 | 3.098 | 37875.21 | 1 | 2687.34
Выборг-Смирново км 0+000 - км 4+350
Подъезд к Лейпясоу км 0+000 - км 2+300
Подъезд дер. Староселье км 0+000 - км 3+600 (выборочно)
| Итого: |  | 326542.9458 |  |  | 27.635 | 26.428 | 317089.2058
| Молодежное - Верхнее Черкасово км 32+000 - км 37+000 | ООО"ЭСКО" | 78893.7809 |  |  | 5 | 5 | 74387.04 | 1 | 4506.7409
| Молодежное - Верхнее Черкасово км 37+000 - км 51+000 |  | 233310.2765 |  |  | 14 | 14 | 230259.43 | 1 | 3050.8465
| Подъезд к п. Кутузово, км 0+430 - км 6+200 |  | 82353.2105 |  |  | 5.77 | 5.77 | 81533.04 | 1 | 820.1705
| Итого: |  | 394557.2679 |  |  | 24.77 | 24.77 | 386179.51
| Итого по Выборгскому району |  | 859434.7935 |  |  | 61.895 | 64.848 | 841603.2956
Гатчинский район | Торфяное-Коркузи-Сабры-АБЗ, км 0+000 - км 1+900 | Гатчинское ДРСУ | 18871.0196 |  |  | 1.9 | 1.9 | 18684.18 | 1 | 186.8396
| Кемполово-Выра-Тосно-Шапки, км 79+000-км 80+000 | ООО"ИнжДорСтрой" | 11682.4978 |  |  | 1 | 1 | 11682.4978 | 1 | 0
| Пустошка – Вырица, км 3+000– км 6+980 |  | 59261.0153 |  |  | 3.96 | 3.96 | 59261.0153 | 1 | 0
| Никольское - Воскресенское, км 2+820 |  | 2772.7056 |  |  |  |  | 2772.7056 | 1 | 0
Подъезд к д. Ольховец, км 0+000-0+730
| Итого: |  | 73716.2187 |  |  | 6.86 | 6.86 | 73716.2187
| Рошаля-Черново-Учхоз, км 0+000 - км 1+000 | ООО "ДАФ" | 10394.177 |  |  | 1 | 1 | 10394.177 | 1 | 0
| Рошаля-Черново-Учхоз, км 1+000 - км 5+000 |  | 33514 |  |  | 4 | 4 | 33514 | 1 | 0
| Стрельна - Кипень - Гатчина, км 39+800 - км 41+00 |  | 17032.43 |  |  | 1.2 | 1.2 | 17032.43 | 1 | 0
| Итого: |  | 60940.607 |  |  | 6.2 | 6.2 | 60940.607
| Итого по Гатчинскому району |  | 153527.8453 |  |  | 13.06 | 13.06 | 153341.0057
Кингисеппский район | Подъезд к д. Клённо км 6+000 - км 10+000 | ООО ЭСКО | 11797.33 |  |  |  | 4 | 11797.33 | 1 | 0
| Гурлёво-Кёрстово км 0+000 - км 8+126 |  | 70371.1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1
| Итого: |  | 82168.43 |  |  | 0 | 4 | 11797.33 |  | 70371.1
| Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье, км 246 - 247. км 256 - км 257 | ООО "АБЗ Котлы" | [7 empty] | 0
| Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье, км 199+203 - км 216+328 |  | 202191.6 |  |  | 14.3 | 14.3 | 202191.6 | 1 | 0
| Лужицы – 1 Мая. км 58+000 – км 68+000 | [8 empty] | 0
| Остров-Струппово, км 0+000 - км 7+000 | [8 empty] | 0
| Итого: |  | 202191.6 |  |  | 14.3 | 14.3 | 202191.6 |  | 0
| Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье, км 220+000 - км 263+000 (выборочно) | [8 empty] | 0
| Итого: | [8 empty] | 0
| Итого по Кингисеппскому району |  | 284360.03 |  |  | 14.3 | 18.3 | 213988.93
Киришский | Кириши-Городище-Волхов, км 2+800 - км 5+500 | [8 empty] | 0
| Подъезд к д. Пчевжа, км 0+000 - км 0+860 | [8 empty] | 0
| Кириши-Городище-Волхов, км 5+500 - км 8+000 | [8 empty] | 0
| Кириши-Городище-Волхов, км 0+000 - км 1+200 | [8 empty] | 0
| Итого: | [8 empty] | 0
| Итого по Киришскому району |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Кировский район | Войпала-Сирокасска-Васильково-Горная Шальдиха, км 0+000 - км 4+000 | ОАО"ГСК" | 10440.67 |  |  | 4.2 | 4.2 | 10440.67 | 1 | 0
| Лаврово - Шум - Ратница км 0+000 - км 7+523 |  | 30333.53 |  |  | 7.523 | 7.523 | 30333.53 | 1 | 0
| Подъезд к Синявино-2 , км 0+000 - км 1+490 |  | 13694.68 |  |  | 1.49 | 1.49 | 13694.68 | 1 | 0
| Подъезд к Войтолово , км 0+000 - км 1+200 |  | 5254.9464 |  |  | 1.2 | 1.2 | 4807.3 | 1 | 447.6464
| Итого: |  | 59723.8264 |  |  | 14.413 | 14.413 | 59276.18 |  | 447.6464
| Санкт-Петербург - Кировск, км 35+000 - км 38+530 с примыканием к а/д Ульяновка-Отрадное | ЗАО "АБЗ-Дорстрой" | 83797.4549 |  |  | 3.53 | 3.53 | 80053.7 | 1 | 3743.7549
| Итого: |  | 83797.4549 |  |  | 3.53 | 3.53 | 80053.7 |  | 3743.7549
| Итого по Кировскому району |  | 143521.2814 |  |  | 17.943 | 17.943 | 139329.88
Лужский район | Ставрополье-Осьмино, км 26+500 - км 32+000 | ООО "ДАФ" | 38470.37 |  |  | 6.057 | 6.057 | 38470.37 | 1 | 0
| Ретюнь-Волошово-Сара Гора, км57+000 - км 71+000 | ООО"Дивный град" | 35170.9426 |  |  | 14 | 14 | 35170.9426 | 1 | 0
| Подъезд к ст. Низовская , км 0+000 - км 4+000 | [8 empty] | 0
| Итого: |  | 73641.3126 |  |  | 20.057 | 20.057 | 73641.3126 |  | 0
| Ретюнь - Волошово - Сара Гора, км 13+725 - 31+000 (выборочно) | [8 empty] | 0
| Итого: | [8 empty] | 0
| Итого по Лужскому району |  | 73641.3126 |  |  | 20.057 | 20.057 | 73641.3126
Лодейнопольский | [9 empty] | 0
| ст.Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично, км 49+000 - км 50+000, км 27+102 - км 37+000 (выборочно) | [8 empty] | 0
| Итого: | [8 empty] | 0
| Итого по Лодейнопольскому району | [8 empty] | 0
Ломоносовский |  | ООО "ЭСКО" | [7 empty] | 0
Ломоносовский район | Петродворец – Кейкино, км 64+000 – км 71+159 |  | 79215.28 |  |  | 6.94 | 6.94 | 79215.28 | 1 | 0
| Новый Петергоф – Низино – Сашино, км 4+220-4+938 | [8 empty] | 0
| Подъезд к птицефабрике "Русско-Высоцкая"от автодороги Анташи - Ропша –Красное Село км 0+000 - км 3+430. | [8 empty] | 0
| Стрельна-Пески-Яльгелево, км 8+300 - км 9+900 | [8 empty] | 0
| Лопухинка-Горки-Шелково, км 0+000 - км 6+000 | [8 empty] | 0
| Низковицы-Переярово-Кипень, км 8+300 - км 13+160 | [8 empty] | 0
| Итого: |  | 79215.28 |  |  | 6.94 | 6.94 | 79215.28 |  | 0
| Петродворец – Кейкино, км 19+020 – км 19+769 | ЗАО "АБЗ-Дорстрой" | 7837.2048 |  |  | 0.311 | 0.311 | 7688.88 | 1 | 148.3248
| Форт-Коваши-Сосновый Бор,км 2+000 - км 8+500 |  | 72981.0896 |  |  | 6.5 | 6.5 | 69588.9 | 1 | 3392.1896
| Итого: |  | 80818.2945 |  |  | 6.811 | 6.811 | 77277.78 |  | 3540.5145
| Мост ч/р Воронка на км 102+886 а/д СПб - Ручьи | ООО ПО "Дивный град" | 5090.6227 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Петродворец – Кейкино, км 19+020 - км 19+769 | [8 empty] | 0
| Форт-Коваши-Сосновый Бор,км 2+000 - км 8+500 | [8 empty] | 0
| Итого: | [8 empty] | 0
| Итого по Ломоносовскому району |  | 165124.1971 |  |  | 13.751 | 13.751 | 156493.06 |  | 8631.1371
Подпорожский | а/д Подъезд к ст. Подпорожье, км 0+000 - км 4+000 | ООО"Корпорация Евротракт" | [7 empty] | 0
Подпорожский район | а/д Подпорожье - Хевроньино- Бухова Гора - ст.Токари- Курпово, км 27+000 - км 63+000 |  | 107662.8 |  |  | 36.05 | 36.05 | 107662.8 | 1 | 0
| Итого: |  | 107662.8 |  |  | 36.05 | 36.05 | 107662.8 |  | 0
| Подъезд к п. Никольский, км 0+000 - км 3+229 | ООО"Норд Строй Транс" | 43358.0424 |  |  | 3.229 | 3.229 | 43358.0424 | 1 | 0
| Итого: |  | 43358.0424 |  |  | 3.229 | 3.229 | 43358.0424 |  | 0
| Итого по Подпорожскому району |  | 151020.8424 |  |  | 39.279 | 39.279 | 151020.8424
Приозерский | Пески-Сосново-Подгорье, км 26+728 - км 27+478 | [8 empty] | 0
| Пески-Сосново-Подгорье, км 27+478 - км 32+935 | [8 empty] | 0
| Громово-Яблоновка, км 0+280 - 9+107 | [8 empty] | 0
| Итого: | [8 empty] | 0
| Итого по Приозерскому району | [8 empty] | 0
Сланцевский район | Попкова - Гора - Казино, км 7+000 - км 11+400 | ООО "Вега-2000" | 35824.3 |  |  | 4.4 | 4.4 | 35824.3 | 1 | 0
| Сланцы- Втроя, км 0+000 - км 1+100, км 17+000 - км 22+300, 23+600 - км 28+300 | [8 empty] | 0
| Итого: |  | 35824.3 |  |  | 4.4 | 4.4 | 35824.3 |  | 0
| Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье км 180+000 - км 199+203 (выборочно, км 180+000 - км 184+000) | [8 empty] | 0
| Итого: | [8 empty] | 0
| Итого по Сланцевскому району |  | 35824.3 |  |  | 4.4 | 4.4 | 35824.3
Тихвинский | [9 empty] | 0
0
0
Тихвинский район | Паша-Часовенская-Кайвакса км 61+000- км 69+950 | ООО"Строительная компания "Гермес"" | 96189.54 |  |  | 9.202 | 9.202 | 96189.54 | 1 | 0
| Итого: |  | 96189.54 |  |  | 9.202 | 9.202 | 96189.54 |  | 0
| Подъезд к д. Дуброво, км 4+600 - км 5+500 | [8 empty] | 0
| Подъезд к д. Дуброво, км 5+500 - км 13+950 | [8 empty] | 0
| Итого: | [8 empty] | 0
| Итого по Тихвинскому району |  | 96189.54 |  |  | 9.202 | 9.202 | 96189.54
Тосненский район | Путепровод через ж/д пути км 112 +288 а/д Кемполово-Выра-Тосно-Шапки | Всеволожск "Стройпроект" | 94857.2 |  |  | 290,1 п.м | 290,1 п.м | 93110.7 | 1 | 1746.5
| Итого: |  | 94857.2 |  |  |  |  | 93110.7 |  | 1746.5
| Кемполово-Выра-Тосно-Шапки, км 85+351 - км 86+000, км 88+000 - км 92+000 | [8 empty] | 0
| Итого: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Тосненскому району |  | 94857.2 |  |  | 290,1 п.м | 290,1 п.м | 93110.7
| ИТОГО по текущим ремонтам |  | 2409125.4882 |  |  | 246.533 | 249.486 | 2305648.2411
Прочие работы и затраты |  |  | 28414,8 |  |  |  |  | 24596,6 | 1
ИТОГО по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  | #VALUE! |  |  | 246.533 | 249,5 /323,9 п.м | #VALUE! | 45 | 116496.1774
в т.ч. автодороги с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования: |  |  | 110539.7847 |  |  |  | 21.545 | 110021.0058
Бокситогорский район | Красная Речка - Турандино, км 14 - км 15 | ЗАО "АБЗ-Дорстрой" | 18126.4847 |  |  |  | 0.96 | 17607.7
| Большой Двор - Пакшеево - Самойлово, км 20+000 - км 41+100 |  | 92413.3 |  |  |  | 20.585 | 92413.3058
п. 8. Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог.
Всеволожский район | Парголово-Огоньки км 23+780 - км 33+000 (выборочно) | ООО "А-Проект" | 4675.1199 |  |  |  |  | 4675.1199
| Спб-Свердлова-Всеволожск км 24- км29 (выборочно) |  | 14435.2055 |  |  |  |  | 14435.2055
| Спб-Морье км 2+189 - км 2+344 |  | 1249.2695 |  |  |  |  | 1249.2695
| Юкки-Кузьмолово км 8+500 - км 11+700 (выборочно) |  | 1484.6831 |  |  |  |  | 1484.6831
| Мяглово - Кола км 0+000 - км 2+000 (выборочно) |  | 374.4671 |  |  |  |  | 374.4671
| Спб - Матокса км 11+200 - км 17+000 (выборочно) |  | 6387.3176 |  |  |  |  | 6387.3176
| Итого по Всеволожскому району: |  | 28606.0627 |  |  |  |  | 28606.0627
Ломоносовский район | Спб - Ручьи км 49+300 - 57+000 (выборочно) |  | 26124.2264 |  |  |  |  | 26124.2264
| Форт Красная Горка-Коваши - Сосновый Бор км 12+650 - км 15+520 (выборочно) |  | 10492.2095 |  |  |  |  | 10390.1443
| Итого по контракту: |  | 93828.5613 |  |  |  |  | 93726.496
| Петродворец – Кейкино, км 13+470 – км 13+494 | ГП "Ломоносовское ДРСУ | 505.4769 |  |  |  |  | 0
| Сосновый Бор-Глобицы, км 10-км 16+620(выборочно) |  | 2794.6864 |  |  |  |  | 0
| Итого по Ломоносовскому району: |  | 39916.5992 |  |  |  |  | 36514.3706
Всего по прочим расходам: |  |  | 68522.6618 |  |  |  |  | 65120.4333
Лодейнопольский район | Комбаково — Шапша — Печеницы км 2+000 — км15+000 (выборочно) | ООО Дк «Тракт» | 8321.9558 |  |  |  |  | 0
| Итого по Лодейнопольскому району: |  | 8321.9558 |  |  |  |  | 0
Лужский район | Мост через реку Пагуба на км 19+102 а/д "Ретюнь - Волошово - Сара Гора" | ООО Дк «Тракт» | 8951.054 |  |  |  |  | 0
| Итого по Лужскому району: |  | 8951.054 |  |  |  |  | 0
Кировский район | Мост через рку Ковра на км 4+199 а/д "Подъезд к ст. Жихарево" | ООО Дк «Тракт» | 6258.4061 |  |  |  |  | 0
| Итого по Кировскому району: |  | 6258.4061 |  |  |  |  | 0
Волховский район | Мост через р.Валгомка на км 5+500 а/д "Низино-Заречье - Лунгачи - Курика" | ООО "РемСЭД" | 3359.7466 |  |  |  |  | 3359.7466
| Итого по Волховскому району: |  | 3359.7466 |  |  |  |  | 3359.7466
Всего по прочим расходам: |  |  | 95413.8244 |  | 0 |  |  | 68480.1799