## Лист1
[6 empty] | Приложение 2 |  |  |  | Таблица 10
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы
"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
по состоянию на 01.01.2017 г.
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2015 | Отчетный год |  |  | Год предшествующий отчетному - 2013 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | [10 empty] | 1
1. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 46.58 | 49.4 | 47 | Не осуществлен полный ввод в эксплуатацию запланированных на 2016 год км | 42.5 | 41 | 44.27 |  | 0.6
2. | Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 72.2 | 72.2 | 72.2 |  | 72.14 | 72.28 | 72.14 | Показатель не изменился по отношению к итогам 2013 года в связи с тем, что по итогам 2014 года не были введены после реконструкции подъезды к сельским населённым пунктам д. Игокиничи и пос. Мехбаза (2 единицы). Невыполнение работ связано с поздним проведением конкурсных торгов и заключением муниципальных контрактов. | 0.1
3. | Уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс.автотранспортных средств ( к уровню 2013 года) | % | 5.6 | 7 | 6.99 |  | _ | 2 | - | Количество ДТП с пострадавшими с сопутствующими неудовлетворительными дор.условиями - 354, за такой же период 2013 года - 301 ДТП. Прирост ДТП с постадавшими на 1 тыс.автотр. средств, зарегистрир. в Лен. области на 10,0 %. | 0.3
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | [10 empty] | 1
4. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км | - | 3.4 | 2.885 | Не введен в эксплуатацию после реконструкции участок автомобильной дороги "Орехово – Сосново – Кривко – ж/д ст. Петяярви", км 0+750 – км 1+800 -0,7км. Работы на объекте завершены в 2015 году, в связи с длительностью оформления продления договора аренды на земельный участок, на котором расположен данный участок а/д, находящийся в собственности ОАО «РЖД», получение разрешения на ввод запланировано на 2017г | - | - | - |  | 0.8
|  | пог.м. | - | 446.6 | 446.635 |  | - | 45.8 | 45.8
| после строительства | км | - | 1.5 | 1.5 |  | - | - | -
|  | пог.м. | - |  |  |  | - | - | -
| после реконструкции | км | - | 1.9 | 1.385 |  | - | - | -
|  | пог.м. | - | 446.6 | 446.635 |  | - | 45.8 | 45.8
| из них с использованием федерального бюджета и внебюджетных источников -всего, в том числе: | км | - | 1.5 | 1.5 |  | - | - | -
|  | пог.м. | - |  |  |  | - | - | -
| после строительства | км | - | 1.5 | 1.5 |  | - | - | -
|  | пог.м. | - |  |  |  | - | - | -
| после реконструкции | км | - | 1.9 | 1.385 |  | - | - | -
|  | пог.м. | - | 446.6 | 446.635 |  | - | - | -
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км | - | 1.3 | 2.444 |  | 1.3 | 4.23 | 2.89 | Перечисление субсидий в местный бюджет на реконструкцию а/дорог местного значения согласно условиям Соглашения от 31.07.14г. №146 между комитетом и Администрацией МО"Лодейнопольский мун.район" - по факту выполненных работ. В связи с поздним проведением конкурсных процедур, муниц. контракты заключены 15 октября и 18 ноября 2014 года. Подрядчики не выполнили работы в срок, так как устройство асфальтобетонного покрытия с надлежащим качеством возможно только при плюсовых температурах.
|  | пог.м. | - | 137.2 | 94.2 | Позднее получение разрешения на строительство, позднее заключение муниципального контракта (19.10.2016г.) в связи с имеющимися замечаниями к документации на торги. (Заказчик-МО Волховский район). | 59.2 | -
| после строительства | км | - | 1.3 | 1.107 |  | - | 2.89 | 2.89
|  | пог.м. | - | 137.2 | 94.2 |  | - | -
| после реконструкции | км | - | - | 1.337 |  | 1.34 | 1.34 | -
|  | пог.м. | - | - |  |  | 59.2 | - | -
5. | Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, предпроектной и проектной документации | шт. | 5 | 4 | 1 | Не выполнен план по ПИР на «Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на а/д "Санкт-Петербург-Морье" на км 10». Работы приостановлены по требованию департамента по охране объектов культурного наследия Комитета по культуре ЛО, в связи с прохождением проектной зоны строительства на территории памятников культурного наследия. По объекту ПИР «Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на а/д "Парголово-Огоньки на км 26», документация сдана для прохождения государственной экспертизы. По объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" по требованию ФАУ "Главгосэкспертиза России" проектная документация будет сдана для прохождения государственной экспертизы после разработки проекта планировки территорий. | - | 8 | 7 |  | 0.1
6. | Ввод в эксплуатацию самоходного парома в целях обеспечения функционирования паромной переправы | ед. | 1 | - | - |  | - | - | - |  | 0.1
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | [10 empty] | 1
7. | Уровень обеспечения норматива по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | % | 37.8 | 42.2 | 40.8 | Ограниченность возможности Дорожного фонда Ленинградской области | 22.5 | 34.4 | 31.7 | В соответствии с постановлением Правительства ЛО в 2014 году должно быть обеспечено финансирование 34,4% или 2,199 млрд. руб. от норматива в сумме 6,393 млрд. руб. Объемы финансирования в 2014 году – 2,027 млрд. руб. (31,7%). Недофинансирование объясняется переносом лимитов средств по содержанию на мероприятия Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения» ГП «Безопасность Ленинградской области». | 0.2
8. | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км | 256.85 | 182 | 133.017 |  | - | 400.78 | 318.08 | Подрядчики не выполнили договорных обязательств и срывают сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того выявлены дефекты по объектам ремонта а/б покрытия и барьерного ограждения на объектах в Кировском районе. Выполнены, но не оплачены работы по ремонту по двум контрактам с ООО "ЭСКО" на общую сумму 118 158,6 тыс. руб. Вопрос об оплате за вып. работы будет решен после рассмотрения в Арбитражном суде. | 0.7
|  | пог.м. | 323.9 | 12 | 12 |  | - | 120.99 | 84
| после капитального ремонта | км | 7.35 | 21.4 | 14.557 | Средства федерального бюджета в сумме 146 800,0 тыс. рублей поступили на лицевой счет КДХ ЛО 21.12.2016г. и будут направлены в 2017 году на прирост протяженности регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту (ориентировочно 5км), после подтверждения потребности ФДА. | - | 35.74 | 24.45
|  | пог.м. |  |  |  |  | - | 47.3 | 47.3
| после ремонта | км | 249.5 | 160.6 | 118.46 | Длительность конкурсных процедур, соответственно, позднее заключение гос. контрактов; низкое качество выполненных работ подрядными организациями, кроме того, возникновение отпавших работ, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту а/д. | - | 365.04 | 293.63
|  | пог.м. | 323.9 | 12 | 12 |  | - | 73.69 | 36.7
| Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего | км | 181.9 | 85.6 | 193.505 |  | 182.2 | 93.6 | 97.15
| после капитального ремонта и ремонта | км |  | 65.2 | 133.456
| после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км |  | 20.4 | 60.049
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним после капитального ремонта и ремонта | шт. | 171 | - | - |  | 780 | 109 | 109
9. | Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | ед. | 21 | 2 | 2 |  | _ | 8 | 8 | Общее количество поставленной техники и другого имущества составляет 74 единицы, в том числе дорожной техники - 8 единиц, оборудования для обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ – 66 единиц. | 0.1
Подпрограмма "Содержание и управление дорожным хозяйством" | [10 empty] | 1
10. | Доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные документы на право собственности | % | - | - |  |  | 1.1 | 33.7 | - | Доля протяженности автомобильных дорог и полосы отвода под ними с оформленными кадастровыми паспортами составляет 32,7 % (поставлено на государственный кадастровый учет). Оформленные документы переданы в Леноблкомимущество для регистрации права собственности. В связи с длительностью прохождения процедуры регистрации права собственности совместно с Леноблкомимуществом, освоение планируется в феврале 2015 года. | 0.7
11. | Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости | % | 29.12 | 46.3 | 46.3
12 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых при реализации проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов | км | 209.6 | 182 | 133.017 |  | _ | 268.3 | 254.5 | При выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на 80% введённых в эксплуатацию участков дорог по итогам 2014 года | 0.3
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
13. | Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения | % от уровня 2012 года | _ | 95.5 | 61.6 | Общее колличество погибших в ДТП снизилось на 64,7% (215 чел.) по отношению к 2015 году
14. | Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения | % | _ | 65 | 66.1
15. | Доля детей-пешеходов в общем числе погибших в результате ДТП (число детей-пешеходов погибших в результате ДТП к общему числу погибших в результате ДТП) | % | _ | 0.65 | 0.44
| Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |  | Ю. И. Запалатский