## Лист1
Приложение 2
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований Ленинградской области в 2017 году
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2016 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | [6 empty] | 1
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - км / пог.м мостов
1 | МО Гатчинский район |  | - | 2.747 | 2.45 | В процессе выполнения работ на объекте "Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г.Гатчина" потребовалось устройство защитного футляра водовода, что привело к приостановлению работ до 10.11.2017- дня поставки защитного футляра. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году.
2 | МО Тихвинский район |  |  | 0,0/37,04 |  | В ходе работ по реконструкции моста через Вязитский ручей ул. Карла Маркса в г. Тихвин выявлена необходимость изменения проектных решений, завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году.
3 | МО Тосненский район |  |  | 1.125 |  | Работы по реконструкции дорожного полотна с укреплением обочин и восстановлением дренажных канав по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Октября, ввод объекта в 2018 году.
4 | МО Волховский район | км | - | -/40,0 |  | Работы по строительству мостового перехода через Староладожский канал в дер. Загубье приостановлены в связи с необходимостью внесения извенений в проектные решения
5 | МО Киришский район | пог.м. | 1,107/97,2
6 | МО Лодейнопольский район | км | 1.337
7 | Сосновоборский гор.округ |  |  | 0.772 |  | Работы по реконструкции Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская-Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор. Этап 2 Сосновоборский г.о. выполнены, приемочная комиссия состоялась, ввод объекта в эксплуатацию после реализации I этапа строительства объекта в 2018 году.
| ИТОГО по МО |  | 2,444/97,2 | 4,644/77,04 | 2.45
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту - км
1 | Сосновоборский гор.округ | км | 2.591 | 0.783 | 1.102
2 | Бокситогорский район | км | 14.906 | 9.314 | 8.969
3 | Волосовский район | км | 10.076 | 11.4768 | 11.217
4 | Волховский район | км | 11.292 | 14.4917 | 16.227
5 | Всеволожский район | км | 6.784 | 8.4916 | 9.6326
6 | Выборгский район | км | 13.757 | 14.5722 | 17.998
7 | Гатчинский район | км | 14.921 | 20.2545 | 20.906
8 | Кингисеппский район | км | 14.81 | 11.0842 | 12.806
9 | Киришский район | км | 2.856 | 3.6076 | 3.607
10 | Кировский район | км | 5.508 | 6.0443 | 6.2563
11 | Лодейнопольский район | км | 6.907 | 2.569 | 3.3654
12 | Ломоносовский район | км | 8.907 | 10.6537 | 8.934
13 | Лужский район | км | 31.575 | 23.9335 | 25.572
14 | Подпорожский район | км | 9.137 | 3.244 | 3.246
15 | Приозерский район | км | 10.024 | 5.7053 | 5.769
16 | Сланцевский район | км | 10.775 | 2.2495 | 2.222
17 | Тихвинский район | км | 16.394 | 10.737 | 12.649
18 | Тосненский район | км | 7.295 | 5.6845 | 10.24
| ИТОГО по МО | км | 198.515 | 164.8964 | 180.7183