## Отчет по ГП за 3 кварт.2018 год
ОТЧЕТ о реализации государственной программы
| Наименование государственной программы | "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
Отчетный период: январь - декабрь 2018 года
Ответственный исполнитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (ДК)
№ п/п по ГП | Наименование ВЦП, основного мероприятия (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции) | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | План расходов на реализацию государственной программы за январь-декабрь 2018 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Фактическое финансирование программы за январь-декабрь2018 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Выполнено за январь-декабрь 2018 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Результаты использования бюджетных ассигнований (значения достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой | Сведения о достигнутых результатах | Результаты использования бюджетных ассигнований (значения достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой
[5 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Всего, в т.ч. | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
1 | Основное мероприятие: "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | Комтет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет), ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 1012503.0337 | 0 | 1012503.0337 | 0 | 0 | 910060.5864 | 0 | 910060.5864 | 0 | 0 | #REF! | 69256.5635 | 862418.6688 | 0 | 0 | 7 мероприятий выполнено из 16 |  | 6 мероприятий выполнено из 13
1.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2015 | 930231.1737 | 0 | 930231.1737 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 850124.0989 | 0 | 0 | #REF! | 69256.5635 | 800562.3612 | 0 | 0 |  |  | 5 мероприятий выполнено из 11
1.1.1 | Строительство подъезда к г. Всеволожск | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | #REF! |  | 3637.4516 |  |  | #REF! |  | 3637.4516 |  |  |  |  | 3637.4516 |  |  | мероприятие не выполнено |  | мероприятие выполнено
1.1.2 | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  |  |  | 1561.1561 |  |  |  |  | 85.794 |  |  |  |  | 85.794 |  |  | мероприятие не выполнено |  | мероприятие не выполнено
1.1.3 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30* | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 448143.7185 |  | 448143.7185 |  |  | 431100.1115 |  | 431100.1115 |  |  |  | 22274.77 | 431100.1115 |  |  | мероприятие не выполнено |  | мероприятие выполнено
1.1.4 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60* | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 120301.3225 |  | 120301.3225 |  |  | 94995.6172 |  | 94995.6172 |  |  |  | 42825.8307 | 94995.6172 |  |  | мероприятие выполнено* |  | мероприятие не выполнено
1.1.5 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2016 | 13016.104 |  | 13016.104 |  |  | 9333.459 |  | 9333.459 |  |  |  |  | 1010.352 |  |  | мероприятие выполнено |  | мероприятие не выполнено
1.1.6 | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 985.6263 |  | 985.6263 |  |  |  |  | 985.6263 |  |  |  |  | мероприятие выполнено
1.1.7 | Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 1590.5597 |  | 1590.5597 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено |  | мероприятие не выполнено
1.1.8 | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 269604.5721 |  | 269604.5721 |  |  |  |  | 247905.0679 |  |  |  |  | 188192.9906 |  |  |  |  | мероприятие не выполнено
1.1.9 | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 20.2965 |  | 20.2965 |  |  |  |  | 20.2965 |  |  |  |  | 35.4491 |  |  |  |  | мероприятие выполнено
1.1.10 | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап)* | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 33284.8744 |  | 33284.8744 |  |  |  |  | 31860.1516 |  |  |  | 4155.9628 | 50318.5456 |  |  |  | 1,129 км / 104,5 п.м. | мероприятие выполнено
1.1.11 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 38071.1182 |  | 38071.1182 |  |  | 30200.5233 |  | 30200.5233 |  |  |  |  | 30200.5233 |  |  | мероприятие не выполнено |  | мероприятие не выполнено
1.2 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 82271.86 | 0 | 82271.86 | 0 | 0 | 26499.9596 | 0 | 59936.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61856.3077 | 0 | 0 |  |  | 1 мероприятие выполнено из 2
1.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000 | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 37966.0658 |  | 37966.0658 |  |  |  |  | 33436.5279 |  |  |  |  | 36941.842 |  |  |  |  | мероприятие выполнено
1.2.2 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам реконструкции | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 44305.7942 |  | 44305.7942 |  |  | 26499.9596 |  | 26499.9596 |  |  |  |  | 24914.4657 |  |  | мероприятие не выполнено |  | мероприятие не выполнено
2 | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Комитет |  |  |  | 0 | 140850.2229 | 6047.5 | 0 | 0 | 0 | 140850.2229 | 3657.0864 | 0 | 0 | 0 | 86607.7987 | 4339.9512 | 0 | 3 мероприятия выполнено из 9 |  | 4 мероприятия выполнены из 9
2.1. | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | Комитет |  |  |  |  | 2717.963 | 143.1 |  |  |  | 2717.963 | 143.0507 |  |  |  | 2717.963 | 143.0507 |  |  | 1 проект | мероприятие выполнено
2.2. | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | Комитет |  |  |  |  | 17000 | 1154.4 |  |  |  | 17000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | мероприятие не выполнено
2.3. | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградска область, г. Гатчина | Комитет |  |  |  |  | 30000 | 775.5 |  |  |  | 30000 | 775.54 |  |  |  | 30000 | 775.54 |  |  |  | мероприятие выполнено
2.4. | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра | Комитет |  |  |  |  | 4760.5 | 116.1 |  |  |  | 4760.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | мероприятие не выполнено
2.5. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено | Комитет |  |  |  |  | 5953.554 | 145.1 |  |  |  | 5953.554 | 145.149 |  |  |  | 5953.554 | 145.149 |  |  |  | мероприятие выполнено
2.6. | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. Этап 1. Участок Копорского шоссе от перекреста с ул.Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ | Комитет |  |  |  |  | 39245.13 | 1571.4 |  |  |  | 39245.13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | мероприятие не выполнено
2.7. | Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе | Комитет |  |  |  |  | 15072.1436 | 793.5 |  |  |  | 15072.1436 | 1359.9551 |  |  |  | 10811.4284 | 1359.9551 |  |  |  | мероприятие не выполнено
2.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище | Комитет |  |  |  |  | 1950.5 | 115 |  |  |  | 1950.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | мероприятие не выполнено
2.9. | Реконструкция моста через Визятский ручей , ул.Карла Маркса в г. Тихвин Тихвинского городского посления Тихвинского муниципального района по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса | Комитет |  |  |  |  | 24150.4324 | 1233.4 |  |  |  | 24150.4324 | 1233.3917 |  |  |  | 37124.8533 | 1916.2564 |  |  | 37,04 п.м. | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме 1 «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 0 | 1153353.2566 | 6047.5 | 0 | #REF! | 0 | 1050910.8093 | 3657.0864 | 0 | #REF! | 69256.5635 | 949026.4676 | 4339.9512 | 0 | 10 мероприятий выполнено из 25 |  | 10 мероприятий выполнено из 22
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
1 | Основное мероприятие: "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 5969146.2353 | 656500 | 5312646.2353 | 0 | 0 | 5772726.4755 | 656500 | 5116226.4755 | 0 | 0 | 0 | 684277.7778 | 5132298.2565 | 0 | 0 | 16 мероприятий выполнено из 17 |  | 4 мероприятия выполнены из 4
1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 3015058.6732 |  | 3015058.6732 |  |  | 3014121.4685 |  | 3014121.4685 |  |  |  |  | 3013029.2848 |  |  | мероприятие выполнено | Содержание 9555,125 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | мероприятие выполнено
1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения* | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 991505.3337 | 656500 | 335005.3337 |  |  | 924647.4037 | 656500 | 268147.4037 |  |  |  | 684277.7778 | 282685.9265 |  |  | 13 мероприятий выполнено из 14 | Введено в эксплуатацию 14,213 км | мероприятие выполнено
1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 1922582.2284 |  | 1922582.2284 |  |  | 1793957.6032 |  | 1793957.6032 |  |  |  |  | 1796583.1453 |  |  | мероприятие выполнено | Введено в эксплуатацию 148,847 км/148,34 п.м. | мероприятие выполнено, 26319,1 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур и отпавшие работы
1.4 | Расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | #REF! |  | 40000 |  |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  | мероприятие выполнено | Введено в эксплуатацию 5,97 км | мероприятие выполнено
2 | Основоное мероприятие: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | Комитет | 2014 | 2017 | 710728.8294 | 0 | 531044.4428 | 179684.3866 | 0 | 676512.8315 | 0 | 508550.4615 | 167962.37 | 0 | 0 | 0 | 508550.4615 | 167962.37 | 0 | 2 мероприятия выполнено из 2 |  | 2 мероприятия выполнено из 2
2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет | 2014 | 2015 | 341298.677 |  | 230000 | 111298.677 |  | 325079.3631 |  | 218758.6727 | 106320.6904 |  |  |  | 218758.6727 | 106320.6904 |  | мероприятие выполнено | Введено в эксплуатацию 101,0 км | мероприятие выполнено
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер | Комитет | 2014 | 2017 | 369430.1524 |  | 301044.4428 | 68385.7096 |  | 351433.4684 |  | 289791.7888 | 61641.6797 |  |  |  | 289791.7888 | 61641.6797 |  | мероприятие выполнено | Введено в эксплуатацию 39,9 км | мероприятие выполнено
3 | Основное мероприятие: "Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2016 | 311984 | 0 | 305652.2362 | 0 | 0 | 14627.44 | 0 | 293959.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293319.5942 | 0 | 0 | 2 мероприятия выполнено из 3 |  | 3 мероприятия выполнены из 3
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Комитет, ГКУ Ленавтодор |  |  | 109489.2 |  | 139833.869 |  |  | 14438.14 |  | 133826.391 |  |  |  |  | 133186.177 |  |  | мероприятие выполнено | Обеспечена деятельность ГКУ "Ленавтодор" | мероприятие выполнено
3.2 | Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 |  | 99999.9693 |  |  |  |  | 99999.9693 |  |  | мероприятие выполнено | Поставлено 12 ед. техники | мероприятие выполнено
3.3 | Кадастровые работы | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2014 | 2017 | 102494.8 |  | 65818.3672 |  |  | 189.3 |  | 60133.4478 |  |  |  |  | 60133.4478 |  |  | мероприятие не выполнено | Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости составит 66,9% | мероприятие выполнено,3 402,8 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур
ИТОГО по подпрограмме "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" |  |  | 2014 | 2016 | 6985527.3008 | 656500 | 6149342.9142 | 179684.3866 | 0 | 6463866.747 | 656500 | 5918736.7451 | 167962.37 | 0 | 0 | 684277.7778 | 5934168.4121 | 167962.37 | 0 | 20 мероприятий выполнено из 22 |  | 9 мероприятий выполнены из 9
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"
1 | Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | Управление Ленинградской области по транспорту | 2015 | 2017 | 5283.8 | 0 | 5511 | 0 | 0 | 5508.73 | 0 | 5508.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508.73 | 0 | 0 | 3 мероприятия выполнено из 3 |  | 3 мероприятия выполнено из 3
1.1 | Организация и проведение конкурса проффесионального мастерства водителей автобусов | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  | 435 |  | 453.7 |  |  | 451.43 |  | 451.43 |  |  |  |  | 451.43 |  |  | мероприятие выполнено | организован и проведен 1 конкурс | мероприятие выполнено
1.2 | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  | 3357.8 |  | 3502.2 |  |  | 3502.2 |  | 3502.2 |  |  |  |  | 3502.2 |  |  | мероприятие выполнено | обследованы трассы регулярных маршрутов 2 раза | мероприятие выполнено
1.3 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детскогго мобильного автогородка | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  | 1491 |  | 1555.1 |  |  | 1555.1 |  | 1555.1 |  |  |  |  | 1555.1 |  |  | мероприятие выполнено | проведено 50 занятий по ПДД с учащимися младших классов | мероприятие выполнено
2 | Основное мероприятие "Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами" | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 771900.2202 | 0 | 771900.2202 | 0 | 0 | 729452.4062 | 0 | 729452.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721491 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено |  | 1 мероприятия выполнено из 1
2.1 | Восстановление существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет, ГКУ Ленавтодор | 2015 | 2017 | 771900.2202 |  | 771900.2202 |  |  | 729452.4062 |  | 729452.4062 |  |  |  |  | 721491 |  |  | мероприятие не выполнено | установлено недостающих дорожных знаков - 2211 шт; устроено светофорных объектов - 9 шт; освещено пешеходных переходов - 25 шт; обустроено автобусных остановок - 36 шт; нанесено дорожной разметки 1 430 000 кв.м, обустройстроено 22 места концентации дорожно-транспортных происшествий | мероприятие выполнено, 8924,6 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур
3. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей" | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  | 0 | 8121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7802.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7802.05 | 0 | 0 |  |  | 2 мероприятия выполнено из 2
3.1. | Обеспечение деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в целях исполнения своих полномочий | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 8121.1 |  |  |  |  | 7802.05 |  |  |  |  | 7802.05 |  |  |  | материально-техническое обеспечение деятельности инженеров-инспекторов органа Гостехнадзора - 4730,5 тыс.руб. Размещение информации в СМИ -51 информацияю. Информация размещена бесплатно. | мероприятие выполнено
3.2. | Оказание государственных услуг и контрольно-надзорная деятельность | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | проведение плановых профилактических операций "Снегоход" - 1 операция, "Трактор" - 2 операции. Проведение государственного технического осмотра -11 181 осмотр. Совершение регистрационных действий с поднадзорной техникой - 3 266 действий. Прием экзаменов на право к управлению самоходными машинами - 1 932 человек. Обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста - 4 269 удостоверений. Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси - 2 006 разрешений. Контроль и надзор в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси - 54 рейдовых мероприятий. Контроль и надзор в сфере технического состояния самоходных машин - 189 рейдовых мероприятий. | мероприятие выполнено
4. | Основное мероприятие "Перевод транспорта на газомоторное топливо" | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 580732 |  | 0 | 0 | 0 | 454179.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218646.7 |  |  | 0 мероприятий выполнено из 1
4.1. | Развитие газозаправочной инфраструктуры для газомоторной автомобильной техники | Управление Ленинградской области по транспорту, ООО "Газпром газомоторное топливо" | [6 empty] | 580732 |  |  |  |  | 454179.8 |  |  |  |  | 218646.7 |  | Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом 2024,9 тонн | мероприятие не выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 0 | 785532.3202 | 0 | 580732 | 734961.1362 | 0 | 742763.1862 | 0 | 454179.8 | 0 | 0 | 734801.78 | 0 | 218646.7 | 3 мероприятия выполнено из 4 |  | 6 мероприятий выполнено из 7
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"
1 | Основоное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области" | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 0 | 33636.9 | 0 | 0 |  | 0 | 30070.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30070.97 | 0 | 0 |  |  | 2 мероприятия выполнено из 3
1.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 21389.3 |  |  |  |  | 21236.05 |  |  |  |  | 21236.05 |  |  |  | Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту составило 120 баллов | мероприятие выполнено
1.2. | Развитие информационных систем на общественном транспорте | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 12197.6 |  |  |  |  | 8784.93 |  |  |  |  | 8784.93 |  |  |  | внедрение модернизированной ГИС "Автоматизированная система оплаты проезда в Ленинградской области" | мероприятие не выполнено
1.3. | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (Мероприятия и проекты) | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 49.99 |  |  |  |  | 49.99 |  |  |  | выдача свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области. Заключение государственных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам | мероприятие выполнено
2 | Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области" | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 37240.6 | 83587.8 | 0 | 264918.7 | 0 | 37240.6 | 83587.8 | 0 | 264918.7 | 0 | 37240.6 | 80188.6 | 0 | 264918.7 |  |  | 2 мероприятия выполнено из 2
2.1. | Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" | Управление Ленинградской области по транспорту |  |  |  | 37240.6 | 83587.8 |  | 74918.7 |  | 37240.6 | 83587.8 |  | 74918.7 |  | 37240.6 | 80188.6 |  | 74918.7 |  |  | мероприятие выполнено
| Остаток субсидии на 01.01.2018г. | [5 empty] | 9752 |  | 9752 |  | 0 | 9752 | 0 | 9752 |  | 0 | 9752 | 0 | 5103.9
| Всего субсидти АНО |  |  |  |  | 37240.6 | 93339.8 |  | 84670.7 |  | 37240.6 | 93339.8 | 0 | 84670.7 |  | 37240.6 | 80188.6 | 0 | 80022.6
| остаток субсидии на 01.07.2018г. | [15 empty] | 13151.2 | 0 | 4648.1
2.2. | Развитие инфраструктуры водного транспорта** | [7 empty] | 190000 |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |  | 190000 |  |  | мероприятие выполнено
ИТОГО по подпрограмме "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" |  |  | 2014 | 2016 | 777184.0202 | 37240.6 | 117224.7 | 0 | 264918.7 | 734961.1362 | 37240.6 | 113658.77 | 0 | 264918.7 | 0 | 37240.6 | 110259.57 | 0 | 264918.7 | 3 мероприятия выполнено из 4 |  | 4 мероприятия выполнены из 5
ВСЕГО по государственной программе ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  | 2014 | 2016 | #REF! | 693740.6 | 8205453.1911 | 185731.8866 | 845650.7 | #REF! | 693740.6 | 7826069.5106 | 171619.4565 | 719098.5 | #REF! | 790774.9413 | 7728256.2297 | 172302.3212 | 483565.4 | 33 мероприятия выполнено из 51 |  | 29 мероприятий выполнено из 43
* с учетом отработки дебиторской задолженности на 01.01.2018г.
** Оперативные данные. Уточнение после завершения подготовки годового отчета осисполнителем мероприятия (ООО "Конт")
Исп. Муратикова А. В. тел. 611-45-31 (3827)