## Прилож.1
Приложение 3 к отчету
Расшифровка объемов выполнения работ по строительству (реконструкции), содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за январь-декабрь 2018 года.
Государственная программа ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». Подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области" и "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
тыс.руб.
Наименование района | Наименование объекта | ПЛАН на 2018 год |  |  |  | Фактическое финансирование работ за январь-декабрь 2018г.
|  | Всего | ФБ | Об | Прочие источники | Ввод км/п.м | Всего |  |  |  | ФБ | Об | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11
п. 1 Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Всеволожский | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск (км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. | 13016.105 |  | 13016.105 |  |  | 9333.459 |  |  |  |  | 9333.459
| Строительство подъезда к г. Всеволожск | 3637.4516 |  | 3637.4516 |  |  | 3637.4516 |  |  |  |  | 3637.4516
| Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26 | 1590.5598 |  | 1590.5598 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино"к КАД". 2 Этап. "Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 269604.5721 |  | 269604.5721 |  |  | 247905.0679 |  |  |  |  | 247905.0679
| Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" | 1000 |  | 1000 |  |  | 985.6263 |  |  |  |  | 985.6263
| Всего по району: | 288848.6885 |  | 288848.6885 |  |  | 261861.6048 |  |  |  |  | 261861.6048
Выборгский | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | 20.2965 |  | 20.2965 |  |  | 20.2965 |  |  |  |  | 20.2965
| Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 | 448143.7185 |  | 448143.7185 |  |  | 431100.1115 |  |  |  |  | 431100.1115
| Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 120301.3225 |  | 120301.3225 |  |  | 94995.6172 |  |  |  |  | 94995.6172
| Всего по району: | 568465.3375 |  | 568465.3375 |  |  | 526116.0252 |  |  |  |  | 526116.0252
Гатчинский | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап) | 33284.8744 |  | 33284.8744 |  | 1,129/104,5 | 31860.1516 |  |  |  |  | 31860.1516
| Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000 | 37966.0658 |  | 37966.0658 |  |  | 33436.5279 |  |  |  |  | 33436.5279
| Всего по району: | 71250.9402 |  | 71250.9402 |  | 1,129/104,5 | 65296.6795 |  |  |  |  | 65296.6795
Подпорожсктй | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 1561.1561 |  | 1561.1561 |  |  | 85.794 |  |  |  |  | 85.794
| Всего по району: | 1561.1561 |  | 1561.1561 |  |  | 85.794 |  |  |  |  | 85.794
Проектно-изыскательские работы будущих лет |  | 82376.9124 |  | 82376.9124 |  |  | 56700.4828 |  |  |  |  | 56700.4828
Итого по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | 1012503.0347 |  | 1012503.0347 |  | 1,129/104,5 | 910060.5864 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 910060.5864
п.5. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Бокситогорский | Содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | 99654.8328 |  | 99654.8328 |  |  | 99654.8328 |  |  |  |  | 99654.8328
Волосовский |  | 131199.3092 |  | 131199.3092 |  |  | 131199.3092 |  |  |  |  | 131199.3092
Волховский |  | 137502.8371 |  | 137502.8371 |  |  | 137502.8371 |  |  |  |  | 137502.8371
Всеволожский |  | 310054.2636 |  | 310054.2636 |  |  | 310054.2636 |  |  |  |  | 310054.2636
Выборгский |  | 393824.9326 |  | 393824.9326 |  |  | 393824.9326 |  |  |  |  | 393824.9326
Гатчинский |  | 196728.4879 |  | 196728.4879 |  |  | 196728.4879 |  |  |  |  | 196728.4879
Кингисеппский |  | 120328.419 |  | 120328.419 |  |  | 120328.419 |  |  |  |  | 120328.419
Киришский |  | 109913.8322 |  | 109913.8322 |  |  | 109913.8322 |  |  |  |  | 109913.8322
Кировский |  | 95535.963 |  | 95535.963 |  |  | 95535.963 |  |  |  |  | 95535.963
Лодейнопольский |  | 97069.3686 |  | 97069.3686 |  |  | 97069.3686 |  |  |  |  | 97069.3686
Ломоносовский |  | 169276.8771 |  | 169276.8771 |  |  | 169276.8771 |  |  |  |  | 169276.8771
Лужский |  | 195790.8371 |  | 195790.8371 |  |  | 195790.8371 |  |  |  |  | 195790.8371
Подпорожский |  | 154950.5612 |  | 154950.5612 |  |  | 154950.5612 |  |  |  |  | 154950.5612
Приозерский |  | 150511.9785 |  | 150511.9785 |  |  | 150511.9785 |  |  |  |  | 150511.9785
Сланцевский |  | 91767.2656 |  | 91767.2656 |  |  | 91767.2656 |  |  |  |  | 91767.2656
Тихвинский |  | 105000.1168 |  | 105000.1168 |  |  | 105000.1168 |  |  |  |  | 105000.1168
Тосненский |  | 183506.9718 |  | 183506.9718 |  |  | 183506.9718 |  |  |  |  | 183506.9718
Иные и прочие работы |  | 272441.8188 |  | 272441.8188 |  |  | 271504.668 |  |  |  |  | 271504.668
ИТОГО по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. |  | 3015058.6732 |  | 3015058.6732 |  |  | 3014121.5224 |  |  |  |  | 3014121.5224
п. 6. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Выборгский | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области | 1469.2026 |  | 1469.2026
| Всего по району: | 1469.2026 |  | 1469.2026 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Всеволожский | а/д "Новая Пустошь -Невская Дубровка" на км 0+000 - км 6+000
| Всего по району: | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Волховский | Капитальный ремонт моста через р. Сиглинка на км 85+418 автомобильной дороги "Зуево-Новая Ладога"
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Паша-Свирица-Загубье" на участке км 9+200 - км 19+962
Всего по району:
Лужский
Всеволожский | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к санаторию Сярьги» на участке гравийного покрытия км 4+340- км 5+612 | 872.9991 |  | 872.9991 |  | 1.2686 | 872.9991 |  |  |  |  | 872.9991
| Всего по району: | 872.9991 |  | 872.9991 |  | 1.2686 | 872.9991 |  |  |  |  | 872.9991
Приозерский | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск", км 104 - км 110 | 495503.5172 | 350691.1233 | 144812.3939 |  | 5.648 | 495486.6445 |  |  |  | 350691.1233 | 144795.5212
| Капитальный ремонт автомобильной дороги "Спецподъезд к бухте Владимирская", км 0 - км 1 | 86436.5939 | 55808.8767 | 30627.7172 |  | 1.309 | 86233.3525 |  |  |  | 55808.8767 | 30424.4758
| Всего по району: | 581940.1111 | 406500 | 175440.1111 |  | 6.957 | 581719.997 | 0 | 0 | 0 | 406500 | 175219.997
Подпорожжский | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Оять-Алеховщина - Надпорожье-Плотично" на участке км 134+560 - км 146+366 | 88346.9508 |  | 88346.9508 |  | 5.987 | 36741.7334 |  |  |  |  | 36741.7334
| Всего по району: | 88346.9508 |  | 88346.9508 |  | 5.987 | 36741.7334 |  |  |  |  | 36741.7334
Сланцевский | Капитальный ремонт автомобилной дороги "Менюши-Заручевье-Каменец" км 0+000 - км 18+000 | 266011.2283 | 250000 | 16011.2283 |  |  | 266057.9298 |  |  |  | 250000 | 16057.9298
| Всего по району: | 266011.2283 | 250000 | 16011.2283 |  |  | 266057.9298 |  |  |  | 250000 | 16057.9298
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Проектно-изыскательские и прочие работы и затраты |  | 52864.8418 |  | 52864.8418 |  |  | 39254.7444 |  |  |  |  | 39254.7444
в том числе проектно-изыскательские работы (в объектах)
ИТОГО по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | 991505.3337 | 656500 | 335005.3337 |  | 14.2126 | 924647.4037 | 0 | 0 | 0 | 656500 | 268147.4037
п. 7. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Волховский | Волхов-Бабино-Исаад, км 4+000 - км 15+600 (выборочно) | 63900.3458 |  | 63900.3458 |  | 7.024 | 63869.3104 |  |  |  |  | 63869.3104
| Всего по району: | 63900.3458 |  | 63900.3458 |  | 7.024 | 63869.3104 |  |  |  |  | 63869.3104
Волосовский | Толмачево-а/д Нарва, км 77+622-км 79+112 | 18871.1912 |  | 18871.1912 |  | 1.49 | 18871.1912 |  |  |  |  | 18871.1912
| Жабино-Губаницы-Волосово-Реполка-Сосново-Вересть, км 14+025-км 21+474 | 98202.706 |  | 98202.706 |  | 7.449 | 98202.706 |  |  |  |  | 98202.706
| Гатчина-Ополье, км 29+890-км 30+630 | 13395.3534 |  | 13395.3534 |  | 0.787 | 13395.3534 |  |  |  |  | 13395.3534
| Всего по району: | 130469.2506 |  | 130469.2506 |  | 9.726 | 130469.2506 |  |  |  |  | 130469.2506
Всеволожский район | дер. Старая – Кудрово, км 8+495- км 10+068 | 18385.7414 |  | 18385.7414 |  | 1.732 | 18385.7414 |  |  |  |  | 18385.7414
| Санкт-Петербург-Колтуши, км 0+900-3+989 | 81483.3896 |  | 81483.3896 |  | 2.863 | 81483.3896 |  |  |  |  | 81483.3896
| Подъезд к дер.Ексолово,км 1+250 - км 2+035 | 9259.4499 |  | 9259.4499 |  | 0.785 | 9259.4499 |  |  |  |  | 9259.4499
| Всего по району: | 109128.5809 |  | 109128.5809 |  | 5.38 | 109128.5809 |  |  |  |  | 109128.5809
Выборгский | Ушково-Гравийное км 0+000-км 7+000 | 73361.0358 |  | 73361.0358 |  | 7 | 73361.0358 |  |  |  |  | 73361.0358
| Ушково-Гравийное км 7+000-км 16+798 | 67966.2083 |  | 67966.2083 |  | 9.798 | 67966.2083 |  |  |  |  | 67966.2083
| Подъезд к г. Зеленогорск, км 0+350-км 7+019 | 49546.1239 |  | 49546.1239 |  | 6.603 | 49546.1239 |  |  |  |  | 49546.1239
| Ремонт путепровода через ж/д на км 9+290 автомобильной дороги Высокое-Синицыно | 24437.698 |  | 24437.698 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Подъезд к пос. Пруды, км 1+400 - км 3+780 | 27081.3042 |  | 27081.3042 |  | 2.38 | 27081.3042 |  |  |  |  | 27081.3042
| Подъезд к г. Зеленогорск 1 км 0+000 -км 2+645 | 17974.4226 |  | 17974.4226 |  | 2.645 | 17974.4226 |  |  |  |  | 17974.4226
| Зеленогорск-Приморск-Выборг км 44+740 – км 46+740 | 25353.4839 |  | 25353.4839 |  | 2 | 25353.4839 |  |  |  |  | 25353.4839
| Зеленогорск-Приморск-Выборг км 46+740 – км 49+372 | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
| Парголово-Огоньки, км 29+700-33+562 | 91943.9858 |  | 91943.9858 |  | 3.862 | 91943.9858 |  |  |  |  | 91943.9858
| Ремонт моста через реку Сестра на км 51-720 а/д "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" | 21851.9517 |  | 21851.9517 |  |  | 14213.6184 |  |  |  |  | 14213.6184
| Ремонт моста через реку протоку на км 9+404 а/д "Подъезд к г. Высоцку" | 39631.0249 |  | 39631.0249 |  | -/75,80 | 38806.8711 |  |  |  |  | 38806.8711
| Всего по району: | 444147.239 |  | 444147.239 |  | 34,288/75,80 | 411247.0539 |  |  |  |  | 411247.0539
Гатчинский | Елизаветино - Скворицы, км 2+950 — км 7+200, км 7+800 - км 9+380 | 75937.6587 |  | 75937.6587 |  | 5.83 | 75937.6587 |  |  |  |  | 75937.6587
| Ремонт моста через реку Оредежь на км 76+328 а/д Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки | 30834.8442 |  | 30834.8442 |  |  | 25235.3756 |  |  |  |  | 25235.3756
| Всего по району: | 106772.5028 |  | 106772.5028 |  | 5.83 | 101173.0343 |  |  |  |  | 101173.0343
Кингисеппский | Кингисепп-Манновка, км 0+240 - 2+430, км16+291- км 24+465 | 101963.3676 |  | 101963.3676 |  | 10.334 | 97703.6007 |  |  |  |  | 97703.6007
| Подъезд к порту Усть-Луга, км 0+000- км 2+100 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| Ремонт моста через реку Систа на км 20+800 а/д Котлы-Семейское-Урмизно | 16584.4214 |  | 16584.4214 |  |  | 16584.4214 |  |  |  |  | 16584.4214
| Лужицы-1 Мая, км 47+870 - км 52+977 | 81777.0955 |  | 81777.0955 |  | 5.962 | 81777.0955 |  |  |  |  | 81777.0955
| Всего по району: | 201324.8845 |  | 201324.8845 |  | 16.296 | 197065.1176 |  |  |  |  | 197065.1176
Киришский | Ремонт путепровода через ж/д Москва-Санкт-Петебург на км 0+965 а/д общего пользования Зуево-Новая Ладога Чудовского муниципального района Новгородской области | 15135.1309 |  | 15135.1309 |  | -/55,24 | 12874.2699 |  |  |  |  | 12874.2699
| Зуево-Новая Ладога, км 1+500 -19+246 (выборочно) | 78763.7921 |  | 78763.7921 |  | 10.528 | 78763.7921 |  |  |  |  | 78763.7921
| Кириши-Будогощь-Смолино км 4+000 - км 9+500 | 32253.2989 |  | 32253.2989 |  | 5.5 | 32253.2989 |  |  |  |  | 32253.2989
| Всего по району: | 126152.2219 |  | 126152.2219 |  | 16,028/55,24 | 123891.3609 |  |  |  |  | 123891.3609
Ломоносовский | Сосновый Бор-Глобицы, км 10+000 - км 16+620 | 88424.0647 |  | 88424.0647 |  | 6.62 | 88424.0646 |  |  |  |  | 88424.0646
| Виллози -Рассколово-Арапаккузи с подъездами к дер. Соксолово, Рассколово, км 0+000-4+950 | 44367.7432 |  | 44367.7432 |  | 4.95 | 44367.7432 |  |  |  |  | 44367.7432
| Ропша-Оржицы км 0+000-км 8+000 (выборочно) | 52596.9584 |  | 52596.9584 |  | 6.48 | 52596.9584 |  |  |  |  | 52596.9584
| Ремонт моста через реку Стрелка на км 4+387 автомобильной дороги "Стрельна-Кипень-Гатчина" | 8891.9185 |  | 8891.9185 |  | -/17,30 | 9823.7081 |  |  |  |  | 9823.7081
| Петродворец - Кейкино км 40+000 - км 50+000 | 78054.0105 |  | 78054.0105 |  | 10 | 78054.0105 |  |  |  |  | 78054.0105
| Всего по району: | 272334.6952 |  | 272334.6952 |  | 28,050/17,30 | 273266.4848 |  |  |  |  | 273266.4848
Подпорожский | ст.Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично, км 122+150- км 125+000 (выборочно) | 24690.2749 |  | 24690.2749 |  | 2.85 | 24690.2749 |  |  |  |  | 24690.2749
| Всего по району: | 24690.2749 |  | 24690.2749 |  | 2.85 | 24690.2749 |  |  |  |  | 24690.2749
Лужский | Новгород-Луга, км 73+700 - 79+000 | 29850.0718 |  | 29850.0718 |  | 1.803 | 29850.0718 |  |  |  |  | 29850.0718
| Всего по району: | 29850.0718 |  | 29850.0718 |  | 1.803 | 29850.0718 |  |  |  |  | 29850.0718
Сланцевский | Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье, км 150+820 - км 159+499 | 133384.3854 |  | 133384.3854 |  | 8.02 | 106597.7662 |  |  |  |  | 106597.7662
| Всего по району: | 133384.3854 |  | 133384.3854 |  | 8.02 | 106597.7662 |  |  |  |  | 106597.7662
Тихвинский | Мост через реку Паша на км 0+646 а/д "Коськово - Исаково" | 53111.7752 |  | 53111.7752 |  |  | 23796.8706 |  |  |  |  | 23796.8706
| Мост через реку Тихвинка км 2+482 а/м "Овино-Липная Горка" | 32687.5598 |  | 32687.5598 |  |  | 22539.5696 |  |  |  |  | 22539.5696
| Всего по району: | 85799.3349 |  | 85799.3349 |  | 0 | 46336.4402 |  |  |  |  | 46336.4402
Тосненский | Подъезд к г.Колпино км 1+200- км 4+080 | 24389.7916 |  | 24389.7916 |  | 2.833 | 24389.7916 |  |  |  |  | 24389.7916
| Ульяновка -Отрадное, км 12+970-19+100 | 3980 |  | 3980 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки, км 96+270 - км 106+989 | 110609.9225 |  | 110609.9225 |  | 10.719 | 110609.9225 |  |  |  |  | 110609.9225
| Всего по району: | 138979.7141 |  | 138979.7141 |  | 13.552 | 134999.7141 |  |  |  |  | 134999.7141
| Резерв | 8750.4449 |  | 8750.4449
| ИТОГО по текущим ремонтам | 1875683.9467 |  | 1875683.9467 |  | 148,847/148,34 | 1752584.4605 |  |  |  |  | 1752584.4605
Прочие работы и затраты |  | 46898.2817 |  | 46898.2817 |  |  | 41373.103 |  |  |  |  | 41373.103
ИТОГО по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | 1922582.2284 |  | 1922582.2284 |  | 148,847/148,34 | 1793957.5635 |  |  |  |  | 1793957.5635
п. 8. Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог.
Всеволожский | Юкки-Кузьмолово, км 13+000 - км 14+800 (выборочно) | 4955.315 |  | 4955.315 |  | 2.356 | 4955.315 |  |  |  |  | 4955.315
| Мельничный Ручей-Кирпичный завод км 0+000-км 3+000 (выборочно); км 5+000-км 7+000 (выборочно) | 14997.582 |  | 14997.582 |  | 0.67861 | 14997.582 |  |  |  |  | 14997.582
| Песочное-Киссолово км 10+00-км 12+00 | 5686.139 |  | 5686.139 |  | 0 | 5686.139 |  |  |  |  | 5686.139
| Всего по району: | 25639.036 |  | 25639.036 |  | 3.0346 | 25639.036 |  |  |  |  | 25639.036
Ломоносовский | Аннино-Разбегаево, км 2+855 - км 8+400 | 4999.061 |  | 4999.061 |  | 0.911 | 4999.061 |  |  |  |  | 4999.061
| Всего по району: | 4999.061 |  | 4999.061 |  | 0.911 | 4999.061 |  |  |  |  | 4999.061
Тихвинский | Горка-Кулика-Крючково км 2+450-км 2+488 | 2458.505 |  | 2458.505 |  | 0.038 | 2458.505 |  |  |  |  | 2458.505
| Всего по району: | 2458.505 |  | 2458.505 |  | 0.038 | 2458.505 |  |  |  |  | 2458.505
Тосненский | Подъезд к объекту №58 км 0+000-км 1+986 | 6903.398 |  | 6903.398 |  | 1.986 | 6903.398 |  |  |  |  | 6903.398
| Всего по району: | 6903.398 |  | 6903.398 |  | 1.986 | 6903.398 |  |  |  |  | 6903.398
Всего по прочим расходам: |  | 40000 |  | 40000 |  | 5.9696 | 40000 |  |  |  |  | 40000