## Сведения о показателях
Приложение 1 к отчету
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы
"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
по состоянию на 01.01.2019 г.
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2017 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13
Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 47 | 47.1 | 47.1
2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, соответсвующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции | км | 5.954 | 8.472 | 1.129 | Не введены в эксплаатацию 5 объектов: автодорожный путепровод на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30; автодорожный путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60; автомобильная дорога "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000; участок улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе; "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра
3. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области | шт. | 20 | 19 | 18
4. | Количество перевезенных пассажиров | млн. пасс | 86.2 | 81 | 84.4
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
5. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. (ед.) | 3,504/191,75 (1) | 8,027/361,75 (3) | 1,129/104,3 (1) | Не введены в эксплаатацию 3 объекта: автодорожный путепровод на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, автодорожный путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 и автомобильная дорога "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000
| после строительства | км/пог.м. (ед.) | 2,804/191,75 (1) | 4,706/361,75 (3) | 1,129/104,3 (1)
| после реконструкции | км/пог.м. (ед.) | 0.7 | 3.321
| из них с использованием федерального бюджета и внебюджетных источников -всего, в том числе: | км/пог.м. (ед.) | 2,804/191,75 (1) | 8,027/361,75 (3) | 1,129/104,3 (1)
| после строительства | км/пог.м. | 2,804/191,75 (1) | 4,706/361,75 (3) | 1,129/104,3 (1)
| после реконструкции | км/пог.м. |  | 3.321
6. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. (ед) | 2.45 | 0,445/37,04 (1) | -/37,04 (1) | Не введены в эксплуатацию 2 объекта: участок улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе и "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра
| после строительства | км/пог.м. (ед) |  | 0.297
| после реконструкции | км/пог.м. (ед) | 2.45 | 0,148/37,04 | -/37,04 (1)
7. | Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, предпроектной и проектной документации - всего, в том числе: | шт. | 1 | 2 | 1 | Не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 1 объекта местного значения - строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер.Даймище
| на объекты регионального значения | шт. | 1
| на объекты местного значения | шт. |  | 2 | 1
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
8. | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. | 157,447/ 141,01 | 144,584/292,0 | 169,03/148,34
| после капитального ремонта | км/пог.м. | 35.758 | 14.214 | 14.213
| после ремонта | км/пог.м. | 121,689/ 141,01 | 130,37/292,0 | 154,817/148,34
9. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км | 180.718 | 144.5781 | 140.9021 | Отклонение отплановых значений связано с отказом одного из поселений от субсидий, а также некачественно выполненными работами и соответсвенно не принятым
| после ремонта | км | 130.735 | 103.1971 | 101.042
| после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км | 49.983 | 41.381 | 39.8601
10. | Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | ед. | 24 | 12 | 12
11. | Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости | % | 60.68 | 66.8 | 66.9
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"
12. | Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | % от уровня 2017 года | 85.97 | 82 | 86.74 | Количество погибших в результате ДТП в 2018 году составило 437 человек, из них в декабре 45 человек
13. | Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения | % | 66.3 | 70 | 92.25
14. | Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП | % | 3.24 | 3.2 | 3.08 | Информация по состоянию на 01.12.2018г., информация по итогам 2018 г., будет предоставлена до 15 февраля 2019 года
15. | Уровень ДТП, с участием поднадзорных самоходных машин (к уровню 2017 года) | % |  | 2 | - | Информация по показателю будет представлена ответственным исполнителем - Управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю дополнительно
16. | Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом | тонн | 1124 | 1800 | 2024.9
17. | Доля автотранспортных средств на газомоторном топливе отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | % | 6.8 | 6.8 | 6.8
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"
18. | Доля населенных пунктов, численностью свыше 100 человек, обеспеченных регулярным пассажирским сообщением | % | 97 | 97.5 | 99.5
19. | Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту | балл | 120 | 120 | 120
20. | Количество проектов, реализуемых совместно Ленинградской областью и Санкт-Петербургом | ед. |  | 1 | 1
21. | Выполнение Программы деятельности АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» | % | 99.2 | 100 | - | Отчет о выполнении Программы деятельности Дирекции за 2018 г. будет утвержден наблюдательным советом в апреле 2019 г.