## Лист1
Приложение 2
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований Ленинградской области в 2018 году
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Коэффициент значимости
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2017 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | [6 empty] | 1
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - км / пог.м мостов
1 | МО Гатчинский район |  | 2.45 | 0.445 | - | Не введены в эксплуатацию 2 объекта: участок улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе и "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра
2 | МО Тихвинский район |  |  | 0,0/37,04 (1) | 0,0/37,04 (1)
| ИТОГО по МО |  | 2.45 | 0,445/ 37,04 (1) | 0,0/37,04 (1)
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | [6 empty] | 1
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту - км
1 | Сосновоборский гор.округ | км | 1.102 | 2.0448 | 1.4839
2 | Бокситогорский район | км | 8.969 | 5.5705 | 5.2255
3 | Волосовский район | км | 11.217 | 9.9355 | 9.9142
4 | Волховский район | км | 16.227 | 10.6848 | 10.6848
5 | Всеволожский район | км | 9.6326 | 12.6137 | 12.7767
6 | Выборгский район | км | 17.998 | 12.0914 | 12.518
7 | Гатчинский район | км | 20.906 | 13.649 | 13.658
8 | Кингисеппский район | км | 12.806 | 10.9375 | 10.8075
9 | Киришский район | км | 3.607 | 4.244 | 4.244
10 | Кировский район | км | 6.2563 | 9.6175 | 8.92
11 | Лодейнопольский район | км | 3.3654 | 3.1679 | 3.1679
12 | Ломоносовский район | км | 8.934 | 5.9486 | 5.6336
13 | Лужский район | км | 25.572 | 14.99 | 14.99
14 | Подпорожский район | км | 3.246 | 2.902 | 2.902
15 | Приозерский район | км | 5.769 | 9.6555 | 9.4222
16 | Сланцевский район | км | 2.222 | 3.9715 | 3.9075
17 | Тихвинский район | км | 12.649 | 6.587 | 5.216
18 | Тосненский район | км | 10.24 | 6.189 | 5.431
| ИТОГО по МО | км | 180.7183 | 144.8002 | 140.9028