## Объекты 2020
Программа запланированных мероприятий в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на 2021 год
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
№ п/п | Предмет | Мощность (км) | Лимит финансирования (руб) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Елизаветинка-Медный завод км 0+000 - км 12+465 (выборочно) во Всеволожском районе Ленинградской области | 12.37 | 148554600.16
2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово 182+100 - 185+200 в Тихвинском районе Ленинградской области | 3.1 | 56082743.61
3 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново, км 2+170-19+280, 28+000 - 31+400 в Волосовском районе Ленинградской области | 14.82 | 191587577.79
4 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зверево-Малиновка км 15+000 - км 30+000, км 30+000 - км 40+000 в Выборгском районе Ленинградской области | 24.8 | 306362868.47
5 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Осиновая Роща – Магистральная км 1+750 – км 7+800 во Всеволожском районе Ленинградской области | 6.05 | 107470955.16
6 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Парголово-Огоньки км 33+660 - км 44+100 во Всеволожском районе Ленинградской области | 10.48 | 253653724.37
7 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Петергоф-Кейкино км 6+800 - км 12+800, км 12+800 - км 20+100 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 7.3 | 32747816.48 | Объект 2021 - 2022 года
8 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сиверский - Дружная Горка - Куровицы, км 9+300 - км 17+000 в Гатчинском районе Ленинградской области | 7.7 | 82925810.96
9 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зеленогорск - Приморск - Выборг, км 16+000 - км 23+000 в Выборгском районе Ленинградской области | 7 | 165000782.48
10 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Красное Село - Гатчина - Павловск, км 6+650 - км 15+190 в Гатчинском районе Ленинградской области | 7.49 | 173271602.95
11 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Новый Петергоф – Низино – Сашино км 0 + 000 – км 7 + 371 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 7.37 | 178187746.67
12 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи, км 47+000-км 54+000 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 7 | 156811470.85
| ВСЕГО: | 115.48 | 1852657699.95
Ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Выполнение работ по установке недостающих технических средств организации дорожного движения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области. |  | 20000000 | выполнение запланировано июль-август 2021 года
| ВСЕГО: |  | 20000000
Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области | 0 | 290541684.2 | Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.
2 | Техническое перевооружение участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе Ленинградской области. | 0.615 | 18324482.8 | Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.
| ВСЕГО: | 0.615 | 308866167
| Итого по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть": | 116.095 | 2181523866.95
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
1 | Установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД | 20 (шт) | 63432124
| Итого по региональному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства": |  | 63432124
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Выполнение работ по устройству недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском, Приозерском, Волосовском, Кировском, Выборгском районе Ленинградской области | устройство освещения | 129025844.1
| Итого по региональному проекту "Безопасность дорожного движения": |  | 129025844.1

## Смета Ленавтодор (hidden)
№ п/п | Предмет | Сумма | Способ размещения | Статус | Планируемая дата публикации | Дата публикации | Дата оконч. подачи заявок | Рассмотрение | Аукцион | Итоги | Информация
1 | Поставка нефтепродуктов по сервисным абонементам | 4493700 | Электронный аукцион | Контракт | 2016-03-01 | 2016-03-21 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | Контракт заключен: ПТК
2 | Сопровождение системы АСПОД | 460005 | Запрос котировок | План график | 2016-05-01
3 | Поставка картриджей оригинальных | 498800 | Запрос котировок | План график | 2016-11-01
4 | Поставка картриджей оригинальных | 497435 | Запрос котировок | План график | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 2016-07-07 | 2016-07-07 |  | 2016-07-07 | 0345200003916000055 СМП
5 | Поставка компьютерной техники | 996520 | Электронный аукцион | План график | 2016-06-01 | 2016-06-27 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  | 0345200003916000054
6 | Поставка компьютерной техники | 999700 | Электронный аукцион | План график | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-08-05 | 2016-08-09 | 2016-08-12 |  | 0345200003916000062 СМП
7 | Поставка компьютерной техники | 995180 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01
8 | Поставка картриджей оригинальных | 497435 | Запрос котировок | Опубликован на ЕИС | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 2016-09-12 | 2016-09-12 |  |  | 0345200003916000067
9 | Поставка картриджей оригинальных | 498400 | Запрос котировок | План график | 2016-11-01
|  | Поставка компьютерной техники | 996520 | Электронный аукцион
|  | Поставка картриджей оригинальных | 498800 | Запрос котировок
|  | Приобретение имущества (оснащение лаборатории) для обеспечения контроля качества выполнения дорожных работ | 420000 | Запрос котировок

## Закупка у ед. поставщика (hidden)
№ п/п | Предмет | Сумма | Способ размещения | Статус | Планируемая дата публикации | Дата публикации | Дата оконч. подачи заявок | Рассмотрение | Аукцион | Итоги | Информация
| Экспертиза сметной документации ремонта моста через реку Волчья на км 28+949 Пески-Сосново-Подгорье Ленинградской области. | 99000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Экспертиза сметной документации ремонта моста через реку Вуокса на км 75+130 Комсомольское - Приозерск Ленинградской области | 99000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Экспертиза сметной документации ремонта моста через реку Волочаевка на км 0+000 региональной автомобильной дороги Козицкие Луга - Волочаевка в Выборгском районе Ленинградской области. | 99000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Экспертиза сметной документации ремонта моста через реку Вуокса на км 68+208 региональной автомобильной дороги Комсомольское - Приозерск в Приозерском районе Ленинградской области. | 99000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Экспертиза сметной документации ремонта моста через реку Перовка на км 8+157 региональной автомобильной дороги Выборг - Смирново в Выборгском районе Ленинградской области. | 99000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Экспертиза сметной документации ремонта моста через реку Черная на км 0+406 региональной автомобильной дороги Подъезд к поселку Радченко во Всеволожском районе Ленинградской области. | 99000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Экспертиза сметной документации ремонта моста через ручей на км 5+949 региональной автомобильной дороги Мяглово - Кузьминки во Всеволожском районе Ленинградской области. | 99000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Экспертиза сметной документации ремонта моста через ручей на км 22+773 региональной автомобильной дороги Торфяное – Отрадное – Заостровье в Выборгском районе Ленинградской области. | 99000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости в целях установления соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией и дефектным ведомостям по объекту "Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Колтуши" на участке "КАД-Колтуши". | 23600 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-09-01
| Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требований пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и (или) оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов объекта "Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Колтуши" на участке "КАД-Колтуши". | 2000000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-08-01
| Изъятие земельного участка с кадастровым номером 47:25:0105024:9 и расположенного на нем объекта недвижимости для государственных нужд | 1204783 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-06-01
| Изъятие земельного участка с кадастровым номером 47:25:0105002:1 и расположенного на нем объекта недвижимости для государственных нужд | 2170657 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-06-01
| Изъятие земельного участка с кадастровым номером 47:25:0105024:9 и расположенного на нем объекта недвижимости для государственных нужд | 1204783 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-06-01
| Изъятие земельного участка с кадастровым номером 47:25:0105002:4, земельного участка с кадастровым номером 47:25:0105002:3 и расположенного на нем объекта недвижимости для государственных нужд | 3379397 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-06-01
| Изъятие земельного участка с кадастровым номером 47:25:0105002:20 и расположенного на нем объекта недвижимости для государственных нужд | 3695566 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-07-01 | [5 empty] | Изменены: КБК, планируемая дата заключения и срок исполнения контракта.
| Изъятие земельного участка с кадастровым номером 47:25:0106018:30 и расположенного на нем объекта недвижимости для государственных нужд | 2852296 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-07-01 | [5 empty] | Изменены: КБК, планируемая дата заключения и срок исполнения контракта.
| Изъятие объекта недвижимости для государственных нужд | 846439 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-06-01
| Выполнение работ по оценке рыночной стоимости светофорных объектов, расположенных на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши" | 18000 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Оказание услуг по калибровке и поверке средств измерения, аттестации испытательного оборудования | 99600 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Кемполово-Выра-Тосно-Шапки" 111+870 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" км 83+650 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Ушаки-Рублево-Гришкино" км 3+400 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Поги-Новолисино" км 10+230 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Кемполово-Выра-Тосно-Шапки" 111+870 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" км 83+650 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Ушаки-Рублево-Гришкино" км 3+400 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Поги-Новолисино" км 10+230 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Кемполово-Выра-Тосно-Шапки" 111+870 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" км 83+650 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Ушаки-Рублево-Гришкино" км 3+400 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Выполнение работ по весовому контролю на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Поги-Новолисино" км 10+230 Тосненского района Ленинградской области | 99846.02 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график
| Осуществление авторского надзора по объекту «Устройство наружного электроосвещения в Тосненском районе Ленинградской области». | 83808.74 | Ед. поставщик | План график | 2016-07-01
| Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Гостицы - Пустомержа» на км 36+718 - км 56+800 в Сланцевском районе Ленинградской области» | 1 356 438,06 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-08-01
| Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Менюши-Заручье-Каменец" на км 0+000 - км 18+000 в Сланцевском районе Ленинградской области | 1 358 919,64 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-08-01
| Выполнение работ по устройству дополнительных водоотводных сооружений на участке км 0+750 - км 1+450 автомобильной дороги "Орехов - Сосново - Кривко - Петяярви" в Приозерском районе Ленинградской области | 1845343 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-12-01
| Выполнение работ по гидрометеорологическому обеспечению служб содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области | 1329197.63 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | План график | 2016-12-02 |  | Лимит 2017 г. - 1 329 197,63 |  |  |  |  | 2017-01-01

## Лист1 (hidden)
№ п/п | Предмет | Программа | НМЦК | Способ размещения | Статус | Планируемая дата публикации | РНМЦ | ТЗ | Контракт | Примечание
1 | Выполнение работ по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области». | Безопасность | 9999991 | Электронный аукцион | Передан в КГЗ | 2016-08-01 |  |  |  | СМП
2 | Выполнение работ по аудиту временных схем организации движения и ограждения мест дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области | Безопасность | 499000 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01 |  |  |  | СМП Перенести в ПГ на Август
3 | Выполнение работ по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском, Гатчинском, Волховском, Тихвинском, Подпорожском, Бокситогорском, Лодейнопольском районах Ленинградской области». | Безопасность | 10000000 | Электронный аукцион | Передан в КГЗ | 2016-08-01 |  |  |  | СМП
4 | Восстановление пространственной опоры для размещения камер системы фото-видеофиксации нарушений ПДД на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Ропша-Марьино» в Ломоносовском районе Ленинградской области | Безопасность | 1100000 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01 |  |  |  | СМП
5 | Выполнение работ по внесению изменений в проекты организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области | Безопасность | 476620 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01 |  |  |  | Отменена в июле СМП Выяснить что делать с закупкой?
6 | Выполнение комплекса работ по государственной регистрации права собственности Ленинградской области на земельные участки, занятые мостовым переходом через р. Сторожевая на автомобильной дороге «Выборг - Светогорск» в Выборгском районе Ленинградской области. | Землеуствройство | 1392021.43 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01 |  |  |  | СМП
7 | Осуществление авторского надзора по объекту «Устройство наружного электроосвещения в Выборгском районе Ленинградской области». | Кап. ремонт, стройка | 208326.05 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01
8 | Осуществление авторского надзора по объекту «Устройство наружного электроосвещения в Приозерском районе Ленинградской области». | Кап. ремонт, стройка | 234349.74 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01
9 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области | Кап. ремонт, стройка | 20000000 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01 |  |  |  | СМП
10 | Выполнение работ по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля) по устройству новых светофорных объектов | Кап. ремонт, стройка | 2955050 | Открытый конкурс | План график | 2016-08-01 |  |  |  | СМП
11 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск" (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный ручей во Всеволожском районе Ленинградской области | Кап. ремонт, стройка | 1600000000 | Конкурс с ограниченным участием | План график | Август ???
12 | Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Гостицы - Пустомержа» на км 36+718 - км 56+800 в Сланцевском районе Ленинградской области» | Кап. ремонт, стройка | 1356438.06 | Ед. поставщик | План график | 2016-08-01
13 | Осуществление инженерного сопровождения за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Гостицы - Пустомержа» на км 36+718 - км 56+800 в Сланцевском районе Ленинградской области» | Кап. ремонт, стройка | 11665341.42 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
14 | Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Менюши-Заручье-Каменец" на км 0+000 - км 18+000 в Сланцевском районе Ленинградской области | Кап. ремонт, стройка | 1358919.64 | Электронный аукцион??? | План график | 2016-08-01
15 | Осуществление инженерного сопровождения за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Менюши-Заручье-Каменец" на км 0+000 - км 18+000 в Сланцевском районе Ленинградской области | Кап. ремонт, стройка | 11686732.36 | Открытый конкурс | План график | 2016-08-01
16 | Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять – Алёховщина – Надпорожье – Плотично" на участке км 134+560 – км 146+366 в Подпорожском районе Ленинградской области". | Кап. ремонт, стройка | 545888.91 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01
17 | Устройство светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Санкт-Петербург - Ручьи км 61+250 в Ломоносовском районе Ленинградской области | Кап. ремонт, стройка | 6518034.2 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01
18 | Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту: "Устройство светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Санкт-Петербург - Ручьи км 61+250 в Ломоносовском районе Ленинградской области" | Кап. ремонт, стройка | 137540.8 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01
19 | Устройство светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Подъезд к ст. Васкелово км 0+300 во Всеволожском районе Ленинградской области | Кап. ремонт, стройка | 5427911.74 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01
20 | Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту: "Устройство светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Подъезд к ст. Васкелово км 0+300 во Всеволожском районе Ленинградской области" | Кап. ремонт, стройка | 114530.8 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01
21 | Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Устройство светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Подъезд к ст. Васкелово км 0+300 во Всеволожском районе Ленинградской области" | Кап. ремонт, стройка | 10702.6 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01
22 | Выполнение работ по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля) на объекте "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к санаторию Сярьги» на участке гравийного покрытия км 4+340 - км 5+612 во Всеволожском районе Ленинградской области" | Кап. ремонт, стройка | 3500000 | Открытый конкурс | План график | 2016-08-01
23 | Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Устройство светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Санкт-Петербург - Ручьи км 61+250 в Ломоносовском районе Ленинградской области" | Кап. ремонт, стройка | 12850.2 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01
24 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Красносельское - Правдино" км 5+235 - км 12+735". | Проектирование | 11345543.68 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01 | + | + | -
25 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги «Спецподъезд км 76+114" на км 0+000 - км 5+008 во Всеволожском районе Ленинградской области" | Проектирование | 7251643.97 | Открытый конкурс | План график | 2016-08-01 | + | + | -
26 | Разработка проектной документации по объекту: "Строительство путепровода на железнодорожной станции Любань на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" | Проектирование | 25800000 | Открытый конкурс | План график | 2016-08-01 | - | - | -
27 | Разработка предпроектной документации по формированию транспортного подхода для создания путей эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций на Ленинградской АЭС | Проектирование | 9500000 | Открытый конкурс | План график | 2016-08-01 | - | - | -
28 | Выполнение проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Тосненском районе Ленинградской области. | Проектирование | 1735695.95 | Открытый конкурс | Передан в КГЗ | 2016-08-01
29 | Выполнение проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области. | Проектирование | 4050415.51 | Открытый конкурс | Передан в КГЗ | 2016-08-01
30 | Выполнение проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Кингисеппском районе Ленинградской области. | Проектирование | 8726866.78 | Открытый конкурс | Передан в КГЗ | 2016-08-01
31 | Выполнение проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Ломоносовском районе Ленинградской области. | Проектирование | 1627366.49 | Открытый конкурс | Передан в КГЗ | 2016-08-01
32 | Выполнение проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области. | Проектирование | 9281944.15 | Открытый конкурс | Передан в КГЗ | 2016-08-01
33 | Выполнение проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области. | Проектирование | 13812237.11 | Открытый конкурс | Передан в КГЗ | 2016-08-01
34 | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт "Подпорожье-Лаптевщина" км 0+500 - 1+000 в Подпорожском районе Ленинградкой области. | Проектирование | 2500000 | Открытый конкурс | План график | 2016-08-01
35 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск" на км 0 - км 6 во Всеволожском районе Ленинградской области". | Проектирование | 73987708.13 | Открытый конкурс | Передан в КГЗ | 2016-08-01
36 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области (4 светофорных объекта) | Проектирование | 2000000 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
37 | Разработка проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Бокситогорском районе Ленинградской области | Проектирование | 988135.93 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
38 | Разработка проекта ремонта моста через реку Оредеж на км 76+328 автомобильной дороги "Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки" | Проектирование | 899311.77 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
39 | Разработка проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Ломоносовском районе Ленинградской области | Проектирование | 967414.67 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
40 | Разработка проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Тосненском и Гатчинском районах Ленинградской области | Проектирование | 995000 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
41 | Разработка проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области | Проектирование | 1431811.23 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
42 | Разработка проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Выборгском районе Ленинградской области | Проектирование | 2483008.93 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
43 | Разработка проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Кингисеппском районе Ленинградской области | Проектирование | 1506934.97 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
44 | Проведение работ по паспортизации с элементами диагностики и формирования банка дорожных данных (услуги по технической проверке и анализу) региональных автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области. | Содержание | 6923647.09 | Открытый конкурс | Подготовка документов | 2016-08-01
45 | Выполнение работ по разработке обоснований для расчета финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и искусственных сооружений на них и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и искусственных сооружений на них для бюджетного планирования. | Содержание | 498777.17 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01
46 | Проведение работ по паспортизации с элементами диагностики и формирования банка дорожных данных (услуги по технической проверке и анализу) региональных автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области. | Содержание | 482281.5 | Запрос котировок | План график | 2016-08-01
47 | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области в Всеволожском районе | Текущий ремонт | 18252000 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01 |  |  |  | планруется отмена
48 | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области в Выборгский районе | Текущий ремонт | 100000000 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01 |  |  |  | уменьшение суммы
49 | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области в Гатчинском районе | Текущий ремонт | 16087500 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01 |  |  |  | СМП
50 | Выполнение работ по ремонту моста через реку Вуокса на км 68+208 автомобильной дороги Комсомольское - Приозерск в Приозерском районе Ленинградской области | Згерских | 6752380 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01
51 | Выполнение работ по ремонту моста через реку Черная на км 0+406 автомобильной дороги подъезд к поселку Радченко вр Всеволожском районе Ленинградской области | Згерских | 4198960 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01
52 | Выполнение работ по ремонту моста через ручей на км 5+949 автомобильной дороги Мяглово - Кузьминки во Всеволожском районе Ленинградской области | Згерских | 1831240 | Электронный аукцион | План график | 2016-08-01